PATVIRTINTA

Vietos veikslo grupės „Rietavo iniciatyvos“ valdybos

2014 m. rugpjūčio 21 d.

posėdžio protokolu Nr. 6

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

„RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“

PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją (toliau – Taisyklės), skirtos pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ (Toliau – VVG „Rietavo iniciatyvos“ ) vietos plėtros strategijai (toliau – strategija) „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ II prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ įgyvendinti.

2.	Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2012, Nr.101-5162) (toliau – VPS administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830) (toliau – Administravimo taisyklės).

# II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

3.	Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Agentūros TERPAS – Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinis paramos administravimo skyrius.

Bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto paraiškos, verslo plano rengimo ir (arba) įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę, statinio statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių, geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentų) išlaidos, nekilnojamojo daikto įregistravimo ar duomenų apie nekilnojamąjį daiktą, į kurį investuojama įgyvendinant vietos projektą, atnaujinimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų, statybos leidimo įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla.

- Didžiausiasis įkainis – įkainis, nustatytas vadovaujantis Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008, Nr. 122-4638), pagal kurį apskaičiuojama didžiausia mokėtina paramos suma. Didžiausiasis įkainis nustatomas litais be pridėtinės vertės mokesčio.

ES – Europos Sąjunga.

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

- Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

- Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti – pagal vietos projekto vykdymo sutartį vietos projektui įgyvendinti skiriamos lėšos iš paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Neplaninė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti.

Planinė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje.

Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

Projekto kontrolės laikotarpis – penkerių arba septynerių metų laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte ir paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Verslo planas – vadovaujantis Verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-349 (Žin., 2007, Nr. 81-3345), parengtas dokumentas, kuriame techniškai, finansiškai, ekonomiškai ir socialiniu atžvilgiu pagrindžiami investavimo tikslai, nurodomos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir terminai.

- Vietos plėtros strategija (toliau – strategija) – dokumentas, kuriame pateikta vietos veiklos grupės teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė, misija, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius, viešąją paramą ir telkiant vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis (toliau – strategijos įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paraiškos įgyvendinti strategiją užregistravimo Agentūroje dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Vietos plėtros strategijos vykdytojas (toliau – strategijos vykdytojas) – vietos veiklos grupė, kuri, pateikusi paraišką įgyvendinti strategiją, gauna arba yra gavusi paramą strategijai įgyvendinti.

Vietos projektas – pareiškėjo vietos veiklos grupei teikiamas, strategiją atitinkantis verslo planas ir (arba) vietos projekto paraiška, kuriuose nurodomi planuojamos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Vietos projekto mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, įskaitant elektroninį, kurį turi užpildyti ir pateikti Agentūrai vietos projekto vykdytojas, siekiantis gauti paramą.

Vietos projekto paraiška – vietos plėtros strategijos vykdytojo parengtas dokumentas, kurį turi užpildyti ir strategijos vykdytojui pateikti pareiškėjas, siekiantis gauti lėšų vietos projektui įgyvendinti.

Vietos projekto vykdymo sutartis – lėšų vietos projektui, įgyvendinamam pagal vietos plėtros strategiją, skyrimo sutartis, kuria nustatomos lėšų šiam projektui įgyvendinti išmokėjimo ir vietos projekto vykdymo sąlygos.

Vietos projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuris pateikęs vietos projekto paraišką gauna arba yra gavęs lėšų vietos projektui įgyvendinti.

Vietos veiklos grupė – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.

Vietos veiklos grupės teritorija – kaimo vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. ir kurioje gyvenančių ir (arba) veikiančių asmenų interesams tenkinti įsteigta vietos veiklos grupė.

VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Programa, VPS administravimo taisyklės, III krypties priemonių įgyvendinimo taisyklės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834;2012 Nr. 18-830), ir kiti teisės aktai.

III. INFORMACIJA APIE STRATEGIJĄ

- 5. Kviečiama teikti vietos projektų paraiškas pagal strategiją  „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“, kurios prioritetai, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, remiamos priemonės, veiklos sritys yra šie:

II PRIORITETAS. BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS.

Bendrasis prioriteto tikslas – aktyvinti kaimo gyventojus ir skatinti vietos iniciatyvas, įvairinti kaimo ekonomiką.

Specialieji tikslai:

- Telkti kaimo gyventojus, stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą.

- Aktyvinti socialiai pažeidžiamas kaimo gyventojų grupes, didinti jų integraciją į vietos bendruomenę.

- Kurti verslui palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų verslo iniciatyvas.

2.1. priemonė. KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS.

Bendrasis priemonės tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, sukuriant palankias socialinės kultūrinės gyventojų saviraiškos galimybes.

Pagal priemonę remiami VIEŠIEJI, PELNO NESIEKIANTYS PROJEKTAI.

Specialieji tikslai:

- Aktyvinti kaimo gyventojus, stiprinti vietos organizacijas.

- Stiprinti už kaimo plėtrą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.

- Aktyvinti tikslines socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupes, stiprinti socialinę sanglaudą.

- Motyvuoti jaunimą likti kaime.

2.1. priemonės veiklos sritys ir galimos vietos projektų idėjos:

2.1.2 veiklos sritis –  jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas. Galimos vietos projektų idėjos: jaunimo organizacijų kūrimas ir veikla, turiningo ir aktyvaus poilsio iniciatyvos, jaunimo saviraiškos gerinimo priemonės, patirties perėmimo, švietėjiški renginiai, informacinių technologijų plėtra (pvz. kompiuterinių gebėjimų tobulinimas ir pritaikymas, media grupių steigimas bei veikla, jaunimo internetinių svetainių kūrimas ir administravimas, filmų kūrimas, montavimas ir pan.).

2.2. priemonė. Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas.

Bendrasis priemonės tikslas – didinti kaimo gyventojų ekonominę gerovę, plėtojant kaimo verslus.

Pagal priemonę remiami VIEŠIEJI PROJEKTAI IR PELNO SIEKIANTYS VERSLO PROJEKTAI.

Specialieji tikslai:

- Didinti kaimo gyventojų verslumą.

- Kurti verslui palankią aplinką.

- Gaivinti tradicinius bei diegti naujus amatus kaime.

- Remti kaimo gyventojų verslo iniciatyvas.

Priemonės veiklos sritys ir galimos projektų idėjos:

2.2.2 veiklos sritis –  verslui palankios aplinkos kūrimas. Galimos vietos projektų idėjos: istorijos ir kultūros paveldo pritaikymas turizmui, informacijos sklaida – žemėlapiai, stendai, nuorodos, bukletai, internetinės svetainės ir kt., krašto įvaizdžio gerinimo priemonės, kaimo verslininkų konkurencingumo didinimas – mokymai, patirties mainai ir kt.

2.2.3 veiklos sritis – parama kaimo verslo projektams. Galimos vietos projektų idėjos: įvairūs smulkaus ir vidutinio verslo projektai.

- 6. Strategijos finansavimo šaltiniai yra šie: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (iki 80 proc. paramos sumos), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iki 20 proc. paramos sumos).

# IV. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

7. Pagal 2.1. priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ galimi pareiškėjai:

•	Kaimo bendruomenės;

•	Savivaldybė;

•	Nevyriausybinės organizacijos;

•	Kiti juridiniai arba fiziniai (ne jaunesni kaip 18 m.) asmenys. (Pareiškėjai – juridiniai asmenys gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais));

•	Pareiškėjui ir partneriui, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, taikomi Taisyklių 19 punkte nurodyti reikalavimai.

Pagal 2.2. priemonę „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ galimi pareiškėjai:

•	Kaimo bendruomenės;

•	Savivaldybė;

•	Nevyriausybinės organizacijos;

•	Kiti juridiniai asmenys (Pareiškėjai – juridiniai asmenys gali teikti pelno arba ne pelno vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais)); Juridiniai asmenys gali teikti pelno projektą, kai projektas yra skirtas mikroįmonės veiklai plėtoti. Juridiniai asmenys - AB, UAB, ŽŪB pelno projektams yra netinkami pareiškėjai.

•	Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus. Fizinis asmuo pelno projektui yra tinkamas pareiškėjas, kai veikia pagal individualios veiklos pažymą.

•	 Pareiškėjui ir partneriui, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, taikomi Taisyklių 18 punkte nurodyti reikalavimai.

8. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs vietos projekto paraišką pagal strategijoje numatytą priemonę, atitinkantis Taisyklių 9-14 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

9. Pareiškėjas – fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų.

10. Pareiškėjas – fizinis asmuo gali teikti pelno vietos projekto paraišką tik savarankiškai.

11. Pareiškėjas – fizinis asmuo gali teikti viešojo pobūdžio (nepelno) vietos projektą tik tuo atveju, kai numatoma investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą, ir šis objektas yra ir bus po projekto įgyvendinimo ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų negyvenamas, prieinamas visuomenei, o galutiniai naudos gavėjai bus kaimo gyventojai, kaip nustatyta Taisyklių 23.12 punkte.

12. Pareiškėjas – fizinis asmuo prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis. Pareiškėjas, fizinis asmuo, įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu – gali prisidėti tik Taisyklių 11 punkte nurodytu atveju.

13. Pareiškėjas – juridinis asmuo gali teikti pelno ar ne pelno vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).

14. Pareiškėjas:

14.1. savivaldybės administracija ir biudžetinė įstaiga vienu metu savarankiškai gali įgyvendinti kelis vietos projektus ir būti partneriu kituose vietos projektuose.

14.2. vienu metu gali įgyvendinti vieną investicinio pobūdžio vietos projektą ir vieną vietos projektą, kuriame nėra numatomos investicijos į nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas, išskyrus 14.1 punkte nurodytuosius, gali pateikti paramos paraišką antrajam vietos projektui įgyvendinti, neužbaigęs pirmojo vietos projekto, tačiau vietos projekto vykdymo sutartis gali būti pasirašyta tik pateikus pirmojo vietos projekto galutinį mokėjimo prašymą.

14.3. prieš pateikiant paraiškas VVG „Rietavo iniciatyvos“, turi pateikti projektinį pasiūlymą:

    - projektiniai pasiūlymai pagal patvirtintą formą, pateiktą Taisyklių 11 priede, teikiami VVG „Rietavo iniciatyvos“.

    - projektiniai pasiūlymai teikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktas projektinis pasiūlymas nepriimamas.

    - projektiniame pasiūlyme aiškiai nurodoma, kokiam Strategijos prioritetui, priemonei ir veiklos sričiai būtų teikiama projekto paraiška, projekto pavadinimas, išsamus projekto aprašymas, projekte numatytos vykdyti veiklos, pagrįstas projekto įgyvendinimo poreikis, taip pat pagrindžiama, kaip projektas atitinka Strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurį teikiamas pasiūlymas tikslus;

    - viename projektiniame pasiūlyme gali būti pateikti keli planuojami įgyvendinti projektai, išdėstant juos prioritetiškumo tvarka.

    - VVG „Rietavo iniciatyvos“, apsvarsčiusi projektus, pateiktus projektiniame pasiūlyme, teikia rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo.

14.3.6. projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti VVG „Rietavo iniciatyvos“ iki 2014 m. birželio 30 d. 16.00 val.

14.3.7. nepateiktus projektinio pasiūlymo iki nustatyto termino, paraiškos pagal kvietimą Nr. 3 nebus priimamos.

15. Paraiškos priimamos nuo 2014 m. birželio 17 d. iki 2014 m. spalio 10 d. 16.00 val. adresu Parko g. 5, Rietavas, LT-90311.

16. Vietos projekto paraiškoje turi būti pagrįsta, kodėl įgyvendinant projektą būtinas partnerio (-ių) dalyvavimas, ir nurodytos partnerio (-ių) pasirinkimo priežastys.

17. Partneris gali prisidėti prie vietos projekto Taisyklių 37, 41–42 punktuose nustatytais būdais ir tvarka.

18. Partneris, dalyvaujantis vietos projekto įgyvendinimo veikloje, tuo pačiu metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką. Partneriu gali būti tik juridinis asmuo.

19. Pareiškėjui ir partneriui, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, taikomi bent šie tinkamumo reikalavimai:

19.1. pareiškėjas ir partneris vykdo su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus ir, jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra registruotas draudėjas, – su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šis reikalavimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ir ūkininkams;

19.2. pareiškėjas ir partneris yra registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

19.3. pareiškėjas ir partneris veikia VVG teritorijoje;

19.4. pareiškėjas užtikrina tinkamą vietos projekto finansavimo šaltinį (taikoma, kai pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo numato prisidėti piniginiu įnašu) – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas (pelno vietos projekto atveju), – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos grindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, kuriais įrodoma paskolos suteikimo galimybė (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo, jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, pareiškėjas turi pateikti paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Agentūra ir VVG neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą;

19.5. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

19.6. pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo: projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;

19.7. pareiškėjas ir partneris įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris:

19.7.1. paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui;

19.7.2. įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą.

20. Tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) turi būti sudaryta (-os) vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (-ys), kurioje (-iose) numatomos pagrindinės geros bendradarbiavimo praktikos taisyklės (Taisyklių 4 priedas).

# V. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

21. Pareiškėjas ar partneris laikomas netinkamu paramai gauti, jeigu:

21.1. neatitinka šių Taisyklių 9–14 ir 19 punktų nuostatų;

21.2. pareiškėjas arba partneris vietos projekto paraiškoje, pridedamuose arba pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė neteisingą informaciją;

21.3. yra priimtas galutinis sprendimas dėl pareiškėjo arba partnerio:

21.3.1. ketinusio gauti arba gavusio paramą iš SAPARD, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, EŽŪFKP, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento, Europos žuvininkystės fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, paramos gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas ir (arba) projekto partneris neturi teisės gauti paramos vienerius metus;

21.3.2. paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas ir (arba) projekto partneris neturi teisės gauti paramos vienerius metus;

21.3.3. įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinės teisės pažeidimo, susijusio su parama. Tokiu atveju pareiškėjas ir (arba) projekto partneris neturi teisės gauti paramos dvejus metus;

21.4. pareiškėjas arba partneris, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką strategijos vykdytojui, vietos projekto vertinimą atliekantiems asmenims, vietos projektų atrankos komitetui, sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priimančiam strategijos vykdytojo valdymo organui vietos projektų vertinimo, atrankos proceso metu arba Agentūrai sprendimo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti tvirtinimo metu;

21.5. pareiškėjas arba partneris dėl subjektyvių priežasčių nevykdo ankstesniajame projekte užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių (tokiu atveju pareiškėjas arba partneris netenka teisės kreiptis paramos pagal Programos investicines priemones ir pagal Programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrinktas strategijas) iki tol, kol nebus pašalinti veiklos trūkumai;

21.6. pareiškėjui ir (arba) partneriui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas.

22. 21.3.1 punkto nuostatos netaikomos, kai pareiškėjo ir (arba) projekto partnerio padarytas ir užregistruotas pažeidimas neturėjo ar neturi neigiamos įtakos viešiesiems finansams, projekto rezultatams ir tikslams pasiekti. Strategijos vykdytojas, nustatęs, kad paraišką pateikė pareiškėjas ir (arba) partneris, dėl kurio yra priimtas galutinis sprendimas, nurodytas 21.3.1 punkte, apie tai informuoja Agentūrą. Agentūra, Agentūros nustatyta tvarka įvertinusi pažeidimo poveikį viešiesiems finansams, projekto rezultatams ir tikslams pasiekti, nustato, ar pareiškėjui ir (arba) projekto partneriui taikyti apribojimą ar ne. Pažeidimo poveikio viešiesiems finansams, projekto rezultatams ir tikslams vertinimas atliekamas Agentūros sudarytoje komisijoje. Atlikusi vertinimą, apie priimtą sprendimą Agentūra raštu informuoja strategijos vykdytoją.

# VI. VIETOS PROJEKTO TINKAMUMO REIKALAVIMAI

23. Vietos projektui, teikiamam strategijos vykdytojui, taikomi bent šie tinkamumo reikalavimai:

23.1.	vietos projektas atitinka strategijos, priemonės ir veiklos srities tikslus nurodytus taisyklių 5 punkte;

23.2.	vietos projektas nepažeidžia ES horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės;

23.3. viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektas, susijęs su investicijomis į nekilnojamąjį turtą, suderintas su tos savivaldybės, kurios teritorijoje numatytas įgyvendinti vietos projektas, strateginiais dokumentais, planais, kaip nustatyta Taisyklių 60 punkte (1 priedo XII skyriaus 15 punkte);

23.4. pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas;

23.5. pagrįsta, kad vietos projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės;

23.6. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei (pvz., objektą numatyta įtraukti į lankytinų vietų sąrašą, numatytas darbo laikas ir pan.) (taikoma viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektams, kuriuos įgyvendina fiziniai asmenys ir investuojama į privatų turtą, kaip nustatyta šių Taisyklių 23.12 punkte);

23.7. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus kaimo gyventojai (pvz., sukurta darbo vietų kaimo gyventojams, kaimo gyventojams sudarytos galimybės naudotis projekto rezultatais nemokamai) (taikoma viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektams, kuriuos įgyvendina fiziniai asmenys ir investuojama į privatų turtą, kaip nustatyta šių Taisyklių 23.12 punkte);

23.8. pateiktas veiklų, kurios bus vykdomos objekte, sąrašas (taikoma viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektams, kuriuos įgyvendina fiziniai asmenys ir investuojama į privatų turtą, kaip nustatyta šių Taisyklių 23.12 punkte);

23.9. vietos projekto paraiškoje numatytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

23.10. parengtas verslo planas pelno vietos projektui, kuris yra integruotas vietos projekto paraiškoje;

23.11. nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ir (arba) partnerio juridinio asmens, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka:

23.11.1. nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui nuosavybės teise arba yra pareiškėjo ir (arba) partnerio valdomas kitais teisėtais pagrindais Taisyklių 23.11.2–23.11.5 punktuose nustatyta tvarka;

23.11.2. valstybinė žemė, kitas valstybinis turtas, valdomas pareiškėjo ar partnerio patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais Taisyklių 23.11.3 ir 23.11.4 punktuose nustatyta tvarka;

23.11.3. jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o kitais teisėtais pagrindais valdomą juridinio asmens nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas ir (arba) partneris su nekilnojamojo turto savininku turi būti sudaręs valdymo teisėtumo pagrindimo sutartį, registruotą Nekilnojamojo turto registre, kurios galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis, kaip nustatyta šių Taisyklių 62 (1 priedo XII skyriaus 9.2 punkte) ir (1 priedo XII skyriaus 9.4 punkte) punkte (pradedama skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), o juridinis asmuo sutinka, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir vietos projekte numatyti darbai;

23.11.4. jeigu planuojama investuoti į valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemę, pareiškėjas su paraiška turi pateikti valstybinės žemės patikėtinio sprendimą leisti pareiškėjui įgyvendinti projektą, pažymą apie valstybinės žemės priskyrimą neprivatizuotinai žemei, planinę medžiagą, kurioje būtų pažymėta projekto įgyvendinimo teritorija, ir dokumentą, kurio pagrindu pareiškėjas naudojasi valstybinės žemės sklypu. Dokumentas, kurio pagrindu pareiškėjas naudojasi valstybinės žemės sklypu, gali būti nepateikiamas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą nenumatyta sukurti nekilnojamojo daikto valstybiniame žemės sklype. Valstybinės žemės patikėtinio sprendimas leisti pareiškėjui įgyvendinti vietos projektą pateikiamas tuo atveju, kai įgyvendinant vietos projektą nenumatyta sukurti nekilnojamojo daikto Tuo atveju, jeigu dokumente, kurio pagrindu pareiškėjas ir (arba) partneris naudojasi žemės sklypu, yra nurodytos naudotojo galimybės, pareiškėjas su paraiška pateikia tik šį dokumentą.

23.12. jeigu viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektą įgyvendina fizinis asmuo, nekilnojamasis turtas (kultūros paveldo objektas) jo turi būti valdomas nuosavybės teise ir turi būti:

23.12.1. įregistruotas Kultūros vertybių registre ir pripažintas saugoma kultūros vertybe vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034) ir paskelbtas saugomu savivaldybių ar valstybės. Kultūros vertybių registras skelbiamas Kultūros paveldo centro interneto svetainėje www.kpc.lt;

23.12.2. iki vietos projekto įgyvendinimo ir ne mažiau nei 10 (dešimt) metų nuo planuojamos vietos projekto pabaigos negyvenamas;

23.12.3. ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų po paramos sutarties pasirašymo prieinamas visuomenei (prieinamumas visuomenei turi būti aiškiai pagrįstas paraiškoje (pvz., objektą numatyta įtraukti į lankytinų vietų sąrašą, numatytas darbo laikas ir pan.));

23.13. vietos projektas nesusijęs su šiomis veiklos sritimis:

23.13.1. alkoholinių gėrimų gamyba;

23.13.2. tabako gaminių gamyba;

23.13.3. ginklų ir šaudmenų gamyba;

23.13.4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimu;

23.13.5. didmenine ir mažmenine prekyba;

23.13.6. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;

23.13.7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;

23.13.8. nekilnojamojo turto operacijomis;

23.13.9. teisinės veiklos organizavimu;

23.13.10. medžioklės, gaudymo spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;

23.14. pelno vietos projektas – projektas, kurį įgyvendindamas vietos projekto vykdytojas siekia gauti ir (arba) gauna pelną, o tiesioginis vietos projekto naudos gavėjas yra vietos projekto vykdytojas (-ai);

23.15. viešasis (ne pelno) vietos projektas – tai toks projektas, iš kurio vietos projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo gyventojai (vietos projekto rezultatai prieinami kaimo gyventojams).

23.16. Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja, jog visos investicijos atitinka, atitiks ES darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

24. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties įsigaliojimo. Vietos projekto įgyvendinimo terminas turi būti ne vėlesnis nei iki 2015 m. birželio 01 d.

25. Vietos projektas įgyvendinamas strategijos vykdytojo teritorijoje, kaimo vietovėje, ir (arba) vietos projekto galutiniai naudos gavėjai – strategijos vykdytojo teritorijos gyventojai (projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybių centras, parama neskiriama).

26. Vietos projekto paraiškoje prašoma paramos suma turi atitikti Taisyklių 35 ir 38 punktuose nustatytos didžiausios ir mažiausios galimos paramos sumos, vienam vietos projektui įgyvendinti, reikalavimus.

27.	Vietos projekto vykdytojas yra išklausęs ne mažiau kaip 2/3 VVG „Rietavo iniciatyvos“ mokymų.

# VII. Tinkamos IR NEtinkamos finansuoti IŠLAIDOS ir jų nustatymo tvarka

28. Vietos projekto paraiškoje gali būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su vietos projekto įgyvendinimu, tačiau vietos projektui įgyvendinti gali būti finansuojamos tik tinkamos vietos projektui finansuoti išlaidos ir ne daugiau, nei leidžia lėšų vietos projektams įgyvendinti dydžio nustatymo tvarka, apibrėžta Taisyklių 35–39 punktuose.

29. Tinkamomis vietos projektui finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos:

29.1. būtinos vietos projektui įgyvendinti, realiai suplanuotos įvertinus vidutines rinkos kainas ir atsižvelgiant į numatytus pasiekti vietos projekto rezultatus, pagrįstos vietos projekto paraiškoje ir numatytos vietos projekto vykdymo sutartyje;

29.2. prekių, paslaugų, darbų pirkimai atlikti vadovaujantis VPS administravimo taisyklių nuostatomis;

29.3. patirtos įgyvendinant vietos projektą, vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kaip nustatyta šių Taisyklių 24 punkte, bet ne vėliau nei iki 2015 m. birželio 01 d., išskyrus bendrąsias išlaidas ir atvejį, nurodytą šių Taisyklių 40 punkte. Bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su vietos projekto parengimu ir įgyvendinimu, gali būti patirtos ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d. ir ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo datos. Jeigu lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos arba vietos projekto vykdytojo pirkimai, susiję su bendrosiomis išlaidomis, atlikti nesilaikant VPS administravimo taisyklėse nustatytos tvarkos, bendrosios išlaidos nefinansuojamos. Visi su vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo įrodymo dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai Agentūrai pateikti laikotarpiu, kaip nustatyta Taisyklių 24 punkte.

30. Tinkamomis finansuoti vietos projektų išlaidomis gali būti pripažįstamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:

30.1. naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo;

30.2. darbų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekte numatyta veikla ir investicijomis, pirkimo. Įrangos, įrenginių, technikos mechanizmų nuoma galima tuo atveju, jeigu statyba, rekonstravimas ar remontas atliekamas naudojant statytojo darbo jėgą;

30.3. statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo, jei statyba, rekonstravimas ar remontas atliekamas naudojant statytojo darbo jėgą (įskaitant įnašą natūra – nemokamą savanorišką darbą);

30.4. kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, išskyrus atvejį, nustatytą šių Taisyklių 32.4 punkte, ir (arba) įsigijimas;

30.5. informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, pirkimo, vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868);

30.6. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 15 (penkiolika) proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 10 (dešimt) proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta verslo planui parengti ir (arba) konsultuoti vietos projekto įgyvendinimo klausimais.

31. Pareiškėjas rengdamas vietos projekto sąmatą, išlaidas, atitinkančias vietos projektų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas, privalo aiškiai išvardyti pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikti bendra suma.

32. Netinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos yra:

32.1. vietos projekto išlaidos, neatitinkančios šių Taisyklių 28–31 ir 33–34 punktų nuostatų, taip pat vietos projekto vykdymo sutarties nuostatų;

32.2. trumpalaikis turtas, įgytas vietos projekto vykdytojo vietos projekto įgyvendinimo metu vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis, kurio vertė yra mažesnė nei vietos projekto vykdytojo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė). Trumpalaikio turto apibrėžtis pateikiama Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 13 straipsnio 4 dalyje;

32.3. gyvūnai, vienmečiai augalai.

32.4. statybos, rekonstravimo ar, remonto darbai, kai statyba, rekonstravimas ar, remontas atliekamas ūkio būdu;

32.5. turto draudimo išlaidos;

32.6. turtas, į kurį nuosavybės teisė arba šios teisės atskirosios sudėtinės dalys: valdymas, naudojimas ar disponavimas, yra laikinai uždraustos ar apribotos.

33. PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus šių Taisyklių 34 punkte) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis.

34. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis. Tokiu atveju PVM nuo apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra mokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

# VIII. LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI DYDŽIO NUSTATYMO TVARKA

35. Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 480 668,31 Lt lėšų.

36. Didžiausia lėšų vietos projektui, kuris teikiamas VVG „Rietavo iniciatyvos“ pagal priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas” suma priklauso nuo priemonės veiklos srities:

2.1.2. Antros veiklos srities – Jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas – didžiausia paramos suma yra iki 100 000,00 Lt.

Didžiausia lėšų vietos projektui, kuris teikiamas VVG „Rietavo iniciatyvos“ pagal priemonę „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ suma priklauso nuo priemonės veiklos srities:

2.2.2 Antros veiklos srities – Verslui palankios aplinkos kūrimas – didžiausia paramos suma yra iki 40 334,15 Lt;

2.2.3. Trečios veiklos srities – Parama kaimo verslo projektams –didžiausia paramos suma yra iki 100 000,00 Lt.

Į šią sumą neįskaičiuojamas PVM, kuris finansuojamas pagal šių Taisyklių 33 punktą.

37. Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

37.1. Pagal priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

37.2. Pagal Priemonę „Kaimo paveldo, turizmo, bei amatų plėtojimas“  lėšos ne pelno vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, lėšos pelno vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

38. Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo finansuoti:

38.1. piniginiu įnašu, kai vietos projektas yra siekiantis pelno;

38.2. piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu), kai vietos projektas yra nesiekiantis pelno.

39. Mažiausia vietos projekto vertė (neįskaitant PVM):

39.1. pagal visas strategijoje numatytas priemones negali būti mažesnė nei 25 000 Lt (dvidešimt penki tūkstančiai litų);

40. Jei vietos projekto vykdytojas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais vietos projektui, kuriam prašoma paramos, ir vietos projekto vykdytojui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos lėšų, teikiamų pagal šias Taisykles ir valstybės pagalbos lėšų suma, paramos lyginamoji dalis, vietos projektui bei jo tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos, negali viršyti šiose Taisyklėse nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių Taisyklių reikalavimus atitinkančios išlaidos, patirtos po prašymo kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio pateikimo dienos.

IX. ĮNAŠAS NATŪRA IR JO PRIPAŽINIMAS TINKAMU INDĖLIU VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

41. Pareiškėjas ir (arba) partneris, kai vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, įgyvendindamas arba prisidėdamas prie viešojo pobūdžio (ne pelno) projekto įgyvendinimo, gali prisidėti įnašu natūra. Įgyvendinant pelno vietos projektus įnašas natūra negalimas.

42. Galimos įnašo natūra rūšys:

42.1. pareiškėjo įnašu natūra gali būti savanoriškas darbas ir (arba) nekilnojamasis turtas;

42.2. partnerio įnašo natūra gali būti savanoriškas darbas ir (arba) nekilnojamasis turtas.

43. Įnašas natūra laikomas tinkamu nuosavu indėliu, kai tai yra:

43.1. nemokamas savanoriškas darbas, kurio vertė nustatyta atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu laikantis šių Taisyklių 43–46 punktuose nustatytų procedūrų. Nemokamas savanoriškas darbas reiškia, kad fizinis asmuo tam tikrą valandų skaičių skiria darbui, susijusiam su vietos projekto įgyvendinimu, ir tam sugaištas laikas yra prilyginamas tam tikrai piniginei vertei. Nemokamo savanoriško darbo valandinio atlygio vidutinė vertė per mėnesį negali viršyti vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčių dydžio (paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo datos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal duomenis, pateikiamus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt/lt). Įnašo natūra savanoriško darbo vertė nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo metu;

43.2. nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, teisėtais pagrindais valdomas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių).

44. Įnašas natūra gali sudaryti iki 20 (dvidešimt) proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės duomenimis (nemokamo savanoriško darbo atveju) arba VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ar nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvados duomenimis (nekilnojamojo turto atveju) (nekilnojamojo turto vertės nustatymo duomenys turi būti ne senesni kaip vienerių metų; skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo dienos) įnašas natūra sudaro daugiau kaip 20 (dvidešimt) proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) pripažįstama (įskaitoma) iki 20 (dvidešimt) proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Įnašo natūra nekilnojamuoju turtu vertė nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o unikalus nekilnojamasis daiktas ar aiškiai apibrėžta jo dalis gali būti įskaitoma kaip tinkamas įnašas natūra vieną kartą per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį (tas pats nekilnojamasis daiktas ar jo dalis negali būti deklaruojama tinkamu įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu keliuose vietos projektuose. Tinkamu įnašu natūra gali būti laikoma ta nekilnojamojo turto dalis, į kurią bus investuojama, ir (arba) tas nekilnojamasis turtas, kurio inžineriniai tinklai yra atskiri, bet jiems atnaujinti ar sukurti numatomos investicijos).

45. Likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios (išskyrus darbus, susijusius su intelektine veikla), vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti strategijos vykdytoją apie tai, kokie darbai ir kada bus atliekami (nurodyti konkrečią dieną, valandą, kurioje vietoje, kas juos atliks). Tuo atveju, jeigu nemokamas savanoriškas darbas yra susijęs su intelektine veikla, vietos projekto vykdytojas pateikia informaciją strategijos vykdytojui apie darbų, susijusių su intelektine veikla, pobūdį, įvardija, kas šiuos darbus atliks ir koks bus šių darbų produktas. Strategijos vykdytojas atlieka nemokamų savanoriškų darbų atlikimo vietoje patikrą (netaikoma darbams, susijusiems su intelektine veikla ir darbams, kurių strategijos vykdytojas negali patikrinti 100 (vienu šimtu) proc., bet gali gauti garantijų, kad darbai buvo tikrai atlikti).

46. Vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą nemokamą savanorišką darbą turi fiksuoti nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje (pavyzdinė nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės forma pateikiama šių Taisyklių 4 priede).

47. Vietos projekto vykdytojas nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę turi išsiųsti arba įteikti strategijos vykdytojui. Strategijos vykdytojas, gavęs nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę, turi nemokamą savanorišką darbą įvertinti ir priimti vieną iš šių Taisyklių 46 punkte nurodytų sprendimų dėl nemokamo savanoriško darbo pripažinimo tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu ir raštu informuoti apie savo sprendimą vietos projekto vykdytoją ir Agentūrą.

48. Įvertinęs vietos projekto vykdytojo pateiktą nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę, strategijos vykdytojas gali priimti vieną iš šių sprendimų:

48.1. pripažinti nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje nurodytą vertę litais tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu;

48.2. paprašyti vietos projekto vykdytojo pateikti papildomą informaciją per nustatytą terminą ir (arba) atlikti vietos projekto patikrą vietoje;

48.3. atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus. Strategijos vykdytojas gali nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje nurodytos vertės litais nepripažinti tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu tik tuo atveju, jeigu vietos projekto vykdytojas nesilaiko nustatytų reikalavimų nemokamam savanoriškam darbui. Strategijos vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja vietos projekto vykdytoją, nurodydamas tokio sprendimo motyvus.

49. Agentūra vietos projekto vykdytojui negali išmokėti galutinės lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos tol, kol strategijos vykdytojas nepriima sprendimo dėl vietos projekto vykdytojo įnašo natūra pripažinimo tinkamu nuosavu indėliu. Strategijos vykdytojas, patikrinęs nemokamų savanoriškų darbų atlikimo faktą ir įsitikinęs, kad savanoriškas darbas atliktas taip, kaip numatyta vietos projekte, parengia dvi pažymas dėl vietos projekto vykdytojo įnašo natūra pripažinimo tinkamu nuosavu indėliu. Pažymos originalą saugo strategijos vykdytojas, o kopiją saugo vietos projekto vykdytojas (vietos projekto vykdytojas pažymą, kad savanoriškas darbas atliktas taip, kaip numatyta vietos projekte, pateikia kartu su mokėjimo prašymu (5 priedas). Tinkamas finansuoti vietos projekto išlaidas Agentūra vietos projekto vykdytojui apmoka taip, kad, baigus įgyvendinti vietos projektą, vietos projekto vykdytojo įnašui natūra prilyginamos išlaidos nebūtų kompensuotos iš lėšų projektui įgyvendinti.

# X. VIETOS projekto NAUDOS IR KOKYBĖS KRITERIJAI

50. Po administracinės atitikties vertinimo, vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų finansuoti vietos projektų yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir kurių vietos projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas.

51. Vietos projektų nauda ir kokybė vertinama balais. Kiekvienam vertinimo kriterijui nustatomas didžiausias balų skaičius. Vietos projekto naudos ir kokybės kriterijai nustatyti specialiosiose taisyklėse.

52. Jeigu vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo metu kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, VVG „Rietavo iniciatyvos“ raštu vietos projekto paraiškos teikėjo prašo per nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų) pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Vietos projekto paraiškos teikėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei vietos projekto paraiškos teikėjo pateikta informacija yra nepakankama, naudos ir kokybės vertinimo metu mažinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius.

53. Informacija apie naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusias vietos projektų paraiškas skelbiama adresu: Parko g. 5, Rietavas ir internetiniame tinklapyje www.rietavovvg.lt.

54. Atliekant vietos projekto naudos ir kokybės vertinimą, turi būti pildoma vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė.

55. Vietos projektų naudos ir kokybės kriterijai ir jų didžiausi vertinimo balai yra šie:

55.1. Viešųjų (ne pelno) vietos projektų naudos ir kokybės kriterijai ir jų didžiausi vertinimo balai yra šie:

|  | Vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijai | Maksimalus balų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą | 25 |
| 1.1. | ##### Ar pareiškėjas yra kaimo bendruomenė? | 5 |
| 1.2. | Vietos projekto problemos aktualumas? Vietos bendruomenės narių, dalyvavusių rengiant projekto idėją (dalyvausiančių įgyvendinant projektą) skaičius ir šį skaičių įrodantys dokumentai (viešų susirinkimų, vietos iniciatyvinės grupės susitikimų protokolai, kiti dokumentai). | 10 |
| 1.3. | Ar vietos projektas atitinka bendruomenės poreikius? Bendruomenės poreikiai išsiaiškinti, taikant įvairius tyrimo metodus (pateikiama akivaizdi faktinė medžiaga). | 5 |
| 1.4. | Ar vietos projekto įgyvendinime numatytas savanoriškas darbas? | 5 |
| 2. | Vietos projekto parengimo kokybė | 15 |
| 2.1. | Ar aiškūs vietos projekto tikslai ir uždaviniai? | 5 |
| 2.2. | Ar vietos projekto planas detalus, realus, racionalus ir įgyvendinamas? | 5 |
| 2.3. | Ar vietos projekto biudžetas pakankamai realus, išlaidos pagrįstos ? Aukščiausias balas skiriamas, jei prie paraiškos pateikiamos paslaugų teikėjų apklausos, detali išlaidų apskaita | 5 |
| 3. | Partnerystė ir bendradarbiavimas | 10 |
| 3.1. | Ar vietos projektas įgyvendinimas kartu su vietos nevyriausybinių organizacijų, valdžios ir verslo atstovais? Bendradarbiavimas turi teikti reikšmingą indėlį į projekto esmę | 5 |
| 3.2. | Ar vietos projektas skatina bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomeninių organizacijų? | 5 |
| 4. | Vietos projekto tęstinumas | 15 |
| 4.1. | Ar numatomas vietos projekto tęstinumas? | 5 |
| 4.2. | Ar pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės ilgalaikį poveikį? | 5 |
| 4.3. | Ar numatyta, kaip vietos projektui pasibaigus bus naudojamasi vietos projekto rezultatais? | 5 |
| 5. | Vietos projekto naujoviškumas | 5 |
| 5.1. | Ar vietos projektui įgyvendinti taikomi naujoviški metodai? Taiko vietovėje naujus arba dar niekur nevykdytus veiksmus | 5 |
| 6. | Gebėjimai įgyvendinti vietos projektą | 17 |
| 6.1. | Aiškus atsakomybės už vietos projekto įgyvendinimą pasiskirstymas Vertinama ar apibrėžtos projekto komandos funkcijos, nurodyta kas už ką atsakingas | 3 |
| 6.2. | Pagrįsta, kad pareiškėjas turi gebėjimų įgyvendinti vietos projektą Vertinami vadovo, buhalterio, atsakingo už priežiūrą asmens gyvenimo aprašymai (CV). Jei buhalterijos tvarkymo paslaugą teikia įmonė, reikia pateikti paslaugų sutartį su įmone | 5 |
| 6.3. | Išklausyti VVG „Rietavo iniciatyvos” organizuoti mokymai | 9 |
| 7. | Vietos projekto rezultatai | 10 |
| 7.1. | Vietos projektų rezultatų nauda platesnei visuomenės daliai Vertinama ar po projekto rezultatais naudosis daugiau kaip vienos kaimo vietovės gyventojai. | 5 |
| 7.2. | Ar projekto metu sukuriamos darbo vietos? | 5 |
| 8. | Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į vietos projektą | 3 |
| 8.1 | Ar numatyta į projekto veiklas įtraukti neįgaliuosius, jaunimą ar pagyvenusius asmenis? | 3 |
|  | Bendras balų skaičius | 100 |

55.2. Pelno vietos projektų naudos ir kokybės kriterijai ir jų didžiausi vertinimo balai yra šie:

| Pelno vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai |  | Maksimalus balų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vietos projekto ekonominis gyvybingumas | 25 |
| 1.1. | Vertinami pelno siekiančio vietos projekto ekonominio gyvybingumo rodikliai, taip pat įvertinama verslo rizika, jos veiksniai ir šaltiniai. | 25 |
| 2. | Vietos projekto, verslo plano parengimo kokybė | 25 |
| 2.1. | Aiškūs projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto veiksmų planas realistinis ir įgyvendinamas. Išsamus ir pagrįstas verslo planas: aprašytas sukuriamas produktas, paslauga, technologija, išanalizuota rinkos situacija, parengtas išsamus finansų planas, marketingo planas ir t.t. | 25 |
| 3. | Vietos projekto sukuriamos naujos darbo vietos | 15 |
| 3.1. | Aukščiausias balas skiriamas, jeigu projektu sukuriama 4 ir daugiau naujų darbo vietų | 15 |
| 4. | Vietos projekto naujoviškumas | 15 |
| 4.1. | Projektas numato konkrečiai vietovei ar apskritai arba dar niekur netaikytų naujų produktų, paslaugų ar technologijų sukūrimą ar įdiegimą. | 15 |
| 5. | Vietos projekto nauda vietos bendruomenei | 20 |
| 5.1 | Projektas turi matomą poveikį kaimo gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimui, skatina kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą. | 20 |
|  | Bendras balų skaičius | 100 |

56. Didžiausia balų suma, kurią gali surinkti vietos projektas, yra 100 balų.

57. Taikant vietos projektų naudos ir kokybės vertinimą, finansuotinomis bus laikomos vietos projekto paraiškos, surinkusios daugiau nei 75 balai. Jeigu daugiau nei 75 balus surinkusių vietos projektų prašoma suma viršys VVG „Rietavo iniciatyvos“ numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama vietos projektams, surinkusiems didžiausią balų kiekį.

# XII. VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PILDYMAS, PRIDEDAMI DOKUMENTAI, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

58. Vietos projekto paraiškos formos pateikiamos šių Taisyklių 1 priede.

59. Vietos projektų paraiškų formos skelbiamos Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt ir strategijos vykdytojo tinklapyje www.rietavovvg.lt. Vietos projekto paraiškos formas taip pat galima gauti adresu: Parko g. 5, Rietavas.

60. Vietos projektų paraiškų pildymas, priėmimas ir registravimas atliekamas VPS administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

61. Pildant vietos projektų paraiškas, turi būti laikomasi Programos administravimo taisyklių bendrųjų ir šių principų :

61.1. pareiškėjai teikia vietos projektų paraiškas VVG „Rietavo iniciatyvos“, atsižvelgdami į vietos projekto įgyvendinimo vietą ir VVG „Rietavo iniciatyvos“ teritoriją;

61.2. vietos projekto paraiška turi būti užpildyta aiškiai, siekiant palengvinti jos vertinimą. Turi būti pateikiama išsami informacija, ypač apie tai, kaip vietos projektas prisidės prie strategijos įgyvendinimo, kokia bus jo nauda;

61.3. vietos projekto paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos vietos projekto paraiškos nepriimamos.

62. Kartu su užpildyta vietos projekto paraiška pareiškėjui privalomi pateikti dokumentai nurodyti vietos projekto paraiškos XII skyriuje „Pateikiami dokumentai“ (šių taisyklių 1 priedas) (turi būti pateikiamas originalas arba kopija, patvirtinta pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810) nustatyta tvarka).

63. Vietos projektų paraiškas kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja VVG „Rietavo iniciatyvos“ paskirtas atsakingas asmuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodytu (-ais) adresu (-ais).

64. Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti jis pats arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas notaro), jeigu šiose taisyklėse nenurodyta kitaip. Kitais būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos turi būti nepriimamos.

65. Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas ir vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegta į atskirus segtuvus.

66. Kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo šia tvarka:

66.1. kai vietos projekto paraišką teikia fizinis asmuo – kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalo lapas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu;

66.2. kai vietos projekto paraišką teikia juridinis asmuo – kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo antspaudu, o paskutinis vietos projekto paraiškos lapas pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei pareiškėjas tokį privalo turėti;

66.3. jei pareiškėjas – juridinis asmuo neprivalo turėti antspaudo, kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

67. Pareiškėjas, esant svarbioms aplinkybėms, papildomą informaciją, susijusią su vietos projektu, savo iniciatyva gali teikti ir po vietos projekto paraiškos pateikimo VVG „Rietavo iniciatyvos“ dienos, tačiau tik iki tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo pradžios. Pateikiant papildomus dokumentus būtina raštu paaiškinti, dėl kokių priežasčių dokumentai nepateikti kartu su vietos projekto paraiška (pvz.: pateikiami finansiniai dokumentai, atlikta nekilnojamojo turto teisinė registracija, įvyko sandoris, kuris nenumatytas verslo plane, bet turintis įtakos ūkio subjekto ekonominiam gyvybingumui, kiti dokumentai, turintys įtakos ekonominiam gyvybingumui ar kitaip lemiantys  tinkamumą paramai gauti ir pan.). Strategijos vykdytojas pareiškėjui gali leisti pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą.

68. Numatytos investicijos ir prašoma paramos suma po vietos projekto paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo skirti paramą gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams, kuriais keičiamas paramos intensyvumas, tačiau didžiausia paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nustatytos sumos.

69. Visos vietos projektų paraiškos, gautos po kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatytos dienos ir valandos, atmetamos, išskyrus nenugalimos jėgos (force mojeure) atvejus.

70. Pareiškėjas po vietos projekto paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti VVG „Rietavo iniciatyvos“ apie pateiktos vietos projekto paraiškos atšaukimą ir pateikti naują vietos projekto paraišką kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu.

71. Pareiškėjas, teikdamas vietos projekto paraišką, turi įsitikinti, kad vietos projekto paraiška yra tinkamai sukomplektuota, yra pridėti visi privalomi dokumentai.

72. Prie užpildytos vietos projekto paraiškos būtina pridėti dokumentus, jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka, kurie yra nurodyti Taisyklių 1 priede pateiktoje paraiškos formoje.

XIII. VIETOS PROJEKTų PARAIŠKų VertinimO ORGANIZAVIMAS

73. Vietos projekto paraiškos vertinimo proceso etapai:

73.1. administracinės atitikties vertinimas (vertinimo metu patikrinama, ar vietos projekto paraiška yra tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi vietos projekto paraiškoje nurodyti dokumentai);

73.1.1. Tuo atveju, jei atliekant vietos projektų paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus vietos projekto paraiškoje nurodytus dokumentus ir (arba) vietos projekto paraiška netinkamai užpildyta, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti.

73.1.2. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (arba) duomenų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (arba) duomenis, VVG „Rietavo iniciatyvos“ priima sprendimą atmesti vietos projekto paraišką. Tuo atveju, kai vietos projekto paraiška neatitinka esminių vietos projekto paraiškai keliamų reikalavimų (pateikta vietos projekto paraiška neatitinka šiose taisyklėse pareiškėjams nustatytos vietos projekto paraiškos formos, vietos projekto paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, nespausdinta), VVG „Rietavo iniciatyvos“ gali priimti sprendimą atmesti vietos projekto paraišką neprašydamas pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis.

73.1.3. Priėmęs sprendimą atmesti vietos projekto paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, VVG „Rietavo iniciatyvos“ per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo atmesti vietos projekto paraišką parengia ir pareiškėjui registruotu laišku išsiunčia raštą apie vietos projekto paraiškos atmetimą, nurodydamas vietos projekto paraiškos atmetimo priežastis.

73.2. naudos ir kokybės vertinimas. Vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų finansuoti vietos projektų yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir kurių vietos projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas;

73.3. tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas (vertinimo metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška yra tinkama finansuoti pagal vietos plėtros strategiją, nustatoma vietos projekto atitiktis tinkamumo reikalavimams):

73.3.1. Informaciją apie tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas strategijos vykdytojas turi pateikti Agentūrai, taip pat privalo viešinti savo veiklos teritorijoje, nurodydamas pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis asmuo), vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, bendrą vietos projektų paraiškų ir vietos projektų paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių.

73.3.2. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatomas maksimalus tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir lyginamoji paramos dalis suapvalinta iki sveikųjų skaičių. Taip pat nustatoma pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma, kuri apmokama pagal Taisyklių 112 punktą. Paramos dydis turi būti nustatomas kaip mažiausia vietos projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Jeigu dalis išlaidų yra nepagrįsta, VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi paprašyti pareiškėjo pagrįsti šių išlaidų tinkamumą finansuoti. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų tinkamumo, vietos projekto paraiška atmetama. Apie tokį sprendimą VVG „Rietavo iniciatyvos“  informuoja pareiškėją Taisyklių 106 punkte nustatyta tvarka. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos dėl išlaidų tinkamumo ir būtinumo arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų tinkamumo ir būtinumo, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

73.3.3. Pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus šių Taisyklių 34 punkte) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35–1271) turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą neįtraukė), visais atvejais yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

73.3.4. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Tokiu atveju, PVM nuo apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

73.3.5. Įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama bei kokia maksimali lyginamoji paramos dalis gali būti suteikta, taip pat nurodoma PVM suma, kuri apmokama pagal Taisyklių 73.3.4. punktą.

73.3.6. Jei VVG „Rietavo iniciatyvos“ tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustato, kad projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir galimas maksimalus paramos dydis skiriasi nuo vietos projekto paraiškoje pateiktų vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos paramos dydžių, iki sprendimo dėl vietos projekto paraiškos atrankos priėmimo VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir suderinti su juo, ar jis sutinka įgyvendinti vietos projektą su VVG „Rietavo iniciatyvos“ nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis išlaidomis ir parama. Pareiškėjui nesutikus su VVG „Rietavo iniciatyvos“ nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis išlaidomis ir parama, vietos projekto paraiška atmetama.

73.3.7. Apie priimtą sprendimą atmesti vietos projekto paraišką VVG „Rietavo iniciatyvos“ registruotu laišku informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo išsiųsdama jam raštą, kuriame nurodo vietos projekto paraiškos atmetimo priežastis.

74. Vietos projektų paraiškų vertinimas vykdomas vadovaujantis VPS administravimo taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.

75. Informacija apie administracinės atitikties, tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas ir vietos projektų paraiškas, kurios naudos ir kokybės vertinimo etape  buvo įvertintos teigiamai, skelbiama adresu: Parko g. 5, Rietavas ir tinklapyje www.rietavovvg.lt.

76. Vietos projekto paraiškos vertinimas nuo vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos iki sprendimo dėl vietos projekto finansavimo priėmimo dienos negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) d. d. (į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kai vertinimo metu pareiškėjui el. paštu, paštu ar kitu būdu siunčiami paklausimai dėl trūkstamų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo ir atliekamos patikros vietoje. Strategijos vykdytojas išimties tvarka gali pareiškėjui nustatyti 20 (dvidešimties) d. d. dokumentų pateikimo terminą, jeigu pareiškėjas nurodo nuo jo nepriklausančias priežastis, terminui pratęsti).

## XIV. SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO

77. Sprendimą dėl paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumos, kuri pagal  VPS administravimo taisyklių 89 punktą mokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skyrimo priima strategijos vykdytojo valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę. Šis sprendimas įsigalioja, kai Agentūra jį patvirtina. Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo priimamas vadovaujantis VPS administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

78. Strategijos vykdytojas į vietos projektų atrankos posėdžius privalo kviesti Agentūros ir Ministerijos atstovą. Agentūros ir Ministerijos atstovas, dalyvaujantis vietos projektų atrankos posėdžiuose, turi veto teisę, jei yra nustatęs šių taisyklių ir (arba) kitų Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų pažeidimų, susijusių su vietos projektų vertinimu ir atranka, vietos projektų atrankos posėdžių metu.

79. Strategijos vykdytojas apie įsigaliojusį – Agentūros patvirtintą – sprendimą skirti paramos lėšas vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumą, kuri mokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, informuoja pareiškėją el. paštu, paštu ar kitu būdu.

80. Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius – Agentūros patvirtintus – sprendimus skirti paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti ir lėšas PVM, kuris mokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt , taip pat strategijos vykdytojo tinklapyje www.rietavovvg.lt .

xV. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

81. Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti – Agentūrai (Agentūros direktoriaus įsakymu) patvirtinus strategijos vykdytojo sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, strategijos vykdytojas per 5 (penkias) d. d. nuo Agentūros direktoriaus įsakymo kopijos gavimo dienos turi parengti dvišalės vietos projekto vykdymo sutarties projektą (Taisyklių 2 priedas). Vietos projekto vykdymo sutartis sudaroma tarp strategijos vykdytojo ir pareiškėjo.

82. Vietos projekto vykdymo sutarties projektas turi būti suderintas tarp pareiškėjo ir strategijos vykdytojo. Kiekvienai šaliai turi būti skirtas 5 (penkių) darbo dienų vietos projekto vykdymo sutarties derinimo terminas, nuo vietos projekto vykdymo sutarties projekto gavimo el. paštu dienos. Suderinus vietos projekto vykdymo sutartį tarp šalių, strategijos vykdytojas nustato vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo terminą. Jei pareiškėjas per strategijos vykdytojo nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 (dešimties) d. d.) vietos projekto vykdymo sutarties nepasirašo, lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos.

83. Tuo atveju, jeigu pagal kvietimą teikti vietos projektų paraiškas, pareiškėjams nepasirašius vietos projektų vykdymo sutarčių ar atsisakius skirtos paramos, lieka nepanaudotų lėšų, šios lėšos turi būti paskirstytos eilės tvarka geriausiai įvertintiems vietos projektams (taikant pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimą) arba perkeliamos į kito kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetą.

84. Strategijos vykdytojas vietos projekto vykdymo sutarčiai suteikia unikalų numerį. Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai šalys ją pasirašo. Pasirašytą ir strategijos vykdytojo patvirtintą sutarties kopiją strategijos vykdytojas per 2 (dvi) d. d. privalo pateikti Agentūrai. Tuo atveju, jeigu Agentūra vietos projekto vykdymo sutartyje randa trūkumų, nustato, kad vietos projekto vykdymo sutartis parengta netinkamai, nesilaikant šiose ir Programos administravimo taisyklėse nustatytos tvarkos, Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktų bei paramos skyrimo sąlygų, Agentūra turi teisę strategijos vykdytojui grąžinti sutartį koreguoti.

85. Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai šalys ją pasirašo.

86. Prieš pasirašydamas vietos projekto vykdymo sutartį, pareiškėjas vietos projekto įgyvendinimo lėšoms turi atsidaryti banke atskirą sąskaitą.

87. Pareiškėjas, pasirašęs vietos projekto vykdymo sutartį, tampa vietos projekto vykdytoju.

88. Vietos projekto vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. balandžio 30 d. Visi su vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo įrodymo dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai pateikti iki 2015 m. birželio 01 d.

89. Informacija apie pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis skelbiama adresu: Parko g. 5, Rietavas ir tinklapyje www.rietavovvg.lt .

#### XVI. PIRKIMO PROCEDŪROS

90. Vietos projektų vykdytojai prekių, paslaugų ar darbų pirkimą privalo organizuoti vadovaudamiesi VPS administravimo taisyklių nuostatomis.

91. Vietos projektų vykdytojai, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, prekių, paslaugų ar darbų, kuriems nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, pirkimą turi organizuoti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklėmis.

92. Vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, atsižvelgdamas į preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką, iš anksto pateikti VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir suderinti su juo tokią informaciją:

92.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;

92.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus;

92.3. Įvykdęs viešojo pirkimo procedūrą, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, vietos projekto vykdytojas privalo pateikti VVG „Rietavo iniciatyvos“  informaciją apie pirkimo procedūros rezultatus ir suderinti su ja viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą (kai taikoma).

93. Rekomenduojama, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, dokumentus iš anksto suderintų su VVG „Rietavo iniciatyvos“.

94. Vietos projektų vykdytojams, vykdantiems pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, išskyrus pirkimus, atliekamus elektroniniu būdu arba per CPO (CPO funkcijas atlieka CVPA) nekompensuojama daugiau nei nustatytas didžiausiasis įkainis (jeigu toks yra).

95. Vietos projektų išlaidos, kurios bus patirtos pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant šiame taisyklių skirsnyje nurodytų reikalavimų, laikomos netinkamomis finansuoti.

XVII. VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

96. Vietos projekto vykdytojas rengia ir strategijos vykdytojui teikia mokėjimo prašymus (5 priedas) pagal vietos projekto vykdymo sutartyje arba vietos projekto paraiškoje nustatytą tvarkaraštį. Teikiant mokėjimo prašymus turi būti laikomasi bendrųjų principų, nustatytų VPS administravimo taisyklėse.

97. Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais priima ir registruoja VVG „Rietavo iniciatyvos“.

98. Vietos projekto vykdytojas turi pateikti vieną mokėjimo prašymo originalą egzempliorių ir vieną kopiją. Mokėjimo prašymą turi įteikti vietos projekto vykdytojas asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.

99. Kartu su mokėjimo prašymais vietos projekto vykdytojas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų patvirtintas kopijas. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

100. Vietos projektų vykdytojų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

101. Mokėjimo prašymas ir jo priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildytas mokėjimo prašymas bei jo priedai nebus priimami.

102. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, nustatytos šių Taisyklių XXV skyriuje ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartyje. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų terminų, jeigu šiose taisyklėse pareiškėjams nenurodyta kitaip.

103. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, vietos projekto vykdytojas turi VVG „Rietavo iniciatyvos“ raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis.

104. Jeigu vietos projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą arba pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki vietos projekto vykdymo sutartyje ar vietos projekto paraiškoje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi VVG „Rietavo iniciatyvos“ pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių.

105. Po vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo pateikimo VVG „Rietavo iniciatyvos“ atlieka mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą, kurio metu nustatoma, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar mokėjimo prašymas tinkamai užpildytas. VVG „Rietavo iniciatyvos“ vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo administracinę atitiktį įvertina ir mokėjimo prašymą perduoda Telšių TERPAS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo VVG „Rietavo iniciatyvos“ buveinėje dienos (į terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį pagal Taisyklių 106 punktą vietos projekto vykdytojas šalina mokėjimo prašymo trūkumus arba Taisyklių 128 punkto nustatyta tvarka atliekama vietos projekto patikra).

106. Jeigu vietos projekto vykdytojo pateiktas mokėjimo prašymas netinkamai užpildytas, trūksta duomenų, pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, jam VVG „Rietavo iniciatyvos“ siunčia arba įteikia pranešimą apie mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimo metu nustatytus trūkumus. Jiems pašalinti vietos projekto vykdytojui nustatomas terminas (iki 10 darbo dienų, kai sudaroma vietos projekto vykdymo sutartis, iki 5 darbo dienų, kai vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma) nuo pranešimo įteikimo (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo paštu registruotu laišku arba įteikus asmeniškai pasirašytinai). Atsižvelgiant į trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti nustatytas ilgesnis terminas (tačiau ne ilgesnis 20 darbo dienų, kai vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma). Per nustatytą laiką nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, siunčiamas antras pranešimas, į kurį neatsakius, mokėjimo prašymas yra vertinamas pagal turimus duomenis. Atlikęs mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą (ir po patikros vietoje, jei ji buvo atlikta), VVG „Rietavo iniciatyvos“ mokėjimo prašymus kartu su pridedamais dokumentais ir VVG „Rietavo iniciatyvos“ užpildytais darbo dokumentais perduoda Telšių TERPAS kitam vertinimo etapui.

107. Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo tinkamumą vertina, visus vietos projekto išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo dokumentus tikrina bei tinkamas finansuoti vietos projekto išlaidas nustato Agentūra. Jeigu Agentūra negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, pavyzdžiui, pridėti ne visi išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir (arba) išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra projekto įgyvendinimo vietoje, Agentūra paprašo vietos projekto vykdytojo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) atlieka patikrą vietoje arba patvirtina tinkamą finansuoti tik išlaidų sumą, dėl kurios vietos projekto vykdytojo pateikė išlaidas pagrindžiančius bei išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Likusi išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Agentūra informuoja vietos projekto vykdytoją. Jeigu nebuvo laiku pateikti būtini išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti vietos projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus ir pridėjus reikiamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

108. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami ar klaidinanti informacija, turi būti atlikta užsakomoji patikra vietoje. Jeigu nustatoma, kad vietos projekto vykdytojas sąmoningai pateikė klaidingą informaciją, vietos projekto vykdytojui taikomos Taisyklių XXI skyriuje numatytos sankcijos.

109. Įvertinusi mokėjimo prašymus, Agentūra pagal poreikį rengia ir Ministerijai teikia pinigų užsakymo paraiškas pagal Ministerijos nustatytą lėšų išmokėjimo tvarką ir patvirtintą pinigų užsakymo paraiškos formą. Tuo atveju, kai sudaroma vietos projekto vykdymo sutartis ,Agentūra turi įvertinti mokėjimo prašymą ir Ministerijai pateikti pinigų užsakymo paraiškas per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Telšių TERPAS datos. Tuo atveju, kai vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, Agentūra turi įvertinti mokėjimo prašymą ir Ministerijai pateikti pinigų užsakymo paraiškas per 20 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Telšių TERPAS datos. Į šiuos terminus neįskaičiuojamas paklausimų vietos projekto vykdytojui bei patikrų vietoje atlikimo laikas. Avansinį mokėjimo prašymą Agentūra turi įvertinti ir Ministerijai pateikti pinigų užsakymo paraiškas per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Telšių TERPAS datos, jeigu specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nenurodyta kitaip.

110. Remdamasi Agentūros pateiktomis pinigų užsakymo paraiškomis, Ministerijai rengia ir Finansų ministerijai teikia mokėjimo paraiškas valstybės iždui dėl lėšų pervedimo į Agentūros nurodytą sąskaitą.

111. Gavusi lėšas, Agentūra per 5 darbo dienas jas perveda vietos projekto vykdytojui.

# XVIII. LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI IŠMOKĖJIMO TVARKA

112. Tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomi būdai, vadovaujantis Programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka:

112.1. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos;

112.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas yra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos;

112.3. išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

113. Išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas gali būti taikomas juridinių ir fizinių asmenų vietos projektams.

114. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, nurodyti šių taisyklių 112.1 ir 112.2 punktuose, gali būti taikomas juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128), kitų juridinių ir fizinių asmenų įgyvendinamiems viešojo pobūdžio (nepelno) vietos projektams.

115. Pagal išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdus:

115.1. pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį, vietos projekto vykdytojas VVG „Rietavo iniciatyvos“ teikia avanso mokėjimo prašymą, šis jį perduoda Telšių TERPAS. Agentūra išmoka avansą vietos projekto vykdytojui;

115.2. avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei:

115.2.1. taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas yra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, būdą - 20 procentų paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos. Jei pagal Taisyklių 34 punktą vietos projekto vykdytojui numatyta finansuoti PVM suma, avanso dydis negali būti didesnis nei 20 proc. paramos  įskaitant PVM, kuris pagal Taisyklių 34 punktą apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, sumos;

115.2.2. taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, būdą - 40 procentų paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos, jeigu paramos gavėjas pateikia finansų institucijos arba lygiavertę garantiją, atitinkančią 110 procentų prašomo avanso sumos. Jei pagal Taisyklių 34 punktą vietos projekto vykdytojui numatyta finansuoti PVM suma, avanso dydis negali būti didesnis nei 40 proc. paramos įskaitant PVM, kuris mokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, sumos.

115.3. gavęs avansą, vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir (arba) jų patvirtintomis kopijomis teikia VVG „Rietavo iniciatyvos“ ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos vietos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti vietos projekto ir nepatiria išlaidų, jis, praėjus 3 mėnesiams, per 5 darbo dienas, jeigu specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nenurodyta kitaip, privalo grąžinti avansą Agentūrai.

116. Pagal išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą iš nuosavų lėšų ir vietos projekto vykdymo sutartyje arba vietos projekto paraiškoje nustatytu periodiškumu VVG „Rietavo iniciatyvos“ teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja vietos projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

117. Mažiausia prašoma kompensuoti lėšų vietos projektui įgyvendinti suma, nurodyta kiekviename mokėjimo prašyme, išskyrus paskutinįjį mokėjimo prašymą, negali būti mažesnė nei 10 000 Lt.

118. Vietos projekto vykdytojas, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis, vietos projekto vykdymo sutartyje arba vietos projekto paraiškoje nustatytu periodiškumu teikia VVG „Rietavo iniciatyvos“ mokėjimo prašymus.

119. Vietos projektas finansuojamas iš paramos strategijai įgyvendinti lėšų ir vietos projekto vykdytojo ir (arba) vietos projekto vykdytojo partnerio (-ių) (toliau – partneris) (jeigu vietos projektas teikiamas kartu su partneriu (-iais)) lėšų.

120. Nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių vietos projekte numatytų išlaidų vertės, vietos projekto vykdytojas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas.

XIX. VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

121. Vietos projekto vykdytojas teikia strategijos vykdytojui šias vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas (6 ir 8 priedai):

121.1. vietos projekto kontrolės laikotarpiu, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų kalendoriniams metams pasibaigus – informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą. Tuo atveju, jeigu vietos projekto įgyvendinimo laikas yra ne ilgesnis nei vieneri metai, galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą;

121.2. kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

121.3. po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) arba 7 (septyneri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą (taikoma vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja Programa ir strategija ir pelno siekiantiems vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja strategija).

122. Ataskaitoje apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinėje vietos projekto įgyvendinimo ataskaitoje:

122.1. pateikiama vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai;

122.2. apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;

122.3. apibendrinami atlikti pirkimai;

122.4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;

122.5. pateikiama informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;

122.6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

122.7. aprašomos veiklos tęstinumo galimybės: kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus, kas bus atsakingas už jų naudojimą, kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida.

123. VVG „Rietavo iniciatyvos“, gavusi informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje ar sprendime skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti nustatytų sąlygų. Strategijos vykdytojas, gavęs užbaigto projekto metinę ataskaitą įvertina ją per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų.

124. Patikrinusi ir įvertinusi informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (arba) užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, VVG „Rietavo iniciatyvos“ gali:

124.1. ją patvirtinti;

124.2. paprašyti vietos projekto vykdytojo per nustatytą terminą pateikti papildomą informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti vietos projekto patikrą vietoje;

124.3. atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį vietos projekto vykdytojas turi ištaisyti pateiktos informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) vietos projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba naują galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

125. Jeigu vietos projekto vykdytojas laiku nepateikia informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, VVG „Rietavo iniciatyvos“ apie tai raštu primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą atitinkamai informacijai arba ataskaitai pateikti. Vietos projekto vykdytojas gali raštu prašyti pratęsti informacijos arba ataskaitos pateikimo terminą, nurodydamas priežastis.

126. Jeigu vietos projekto vykdytojas informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą laiku nepateikia ir po priminimo, arba VVG „Rietavo iniciatyvos“ ją atmeta 3 kartus, VVG „Rietavo iniciatyvos“ gali inicijuoti vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą.

XX. vietos projektų PatikrOS

127. VVG „Rietavo iniciatyvos“ atlieka kiekvieno vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau, kaip iki vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo išsiuntimo Agentūrai. Vietos projektų patikras, susijusias su įnašo natūra – nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, atlieka VVG „Rietavo iniciatyvos“, jeigu šiose taisyklėse pareiškėjams nenurodyta kitaip. Jei VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir (arba) Agentūra bent kartą neatliko vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje, jeigu šiose taisyklėse pareiškėjams nenurodyta kitaip, vietos projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė lėšų vietos projektui įgyvendinti suma. VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir Agentūra 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus nuo vietos projektų vykdymo sutarties pasirašymo dienos turi teisę tikrinti, ar vietos projekto vykdytojas po vietos projekto įgyvendinimo laikosi vietos projektų vykdymo sutartyje numatytų sąlygų. Agentūros atliekamų patikrų vietoje atlikimo tvarka numatyta Programos administravimo taisyklėse.

128. Bet kuriame vietos projekto paraiškos vertinimo ir (arba) mokėjimo prašymo administravimo etape gali būti atliekama vietos projekto patikra vietoje. Vietos projekto patikros vietoje metu tikrinami pareiškėjo ir (arba) vietos projekto vykdytojo, ir (arba) partnerio (-ių) vietos projekto paraiškoje ir jos prieduose, mokėjimo prašyme (-uose), vietos projektų įgyvendinimo ataskaitoje (-ose) pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei.

129. Jeigu vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas vietos projektas, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas vietos projektas ir (arba), kaip vykdoma veikla po lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) vietos projekto pabaigos, tai laikoma lėšų vietos projektui įgyvendinti gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimu.

130. VVG „Rietavo iniciatyvos“ gali atlikti planines ir neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose:

130.1. planines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi atlikti pagal planą, atsižvelgdami į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto įgyvendinimo sunkumus;

130.2. neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose VVG „Rietavo iniciatyvos“ privalo atlikti įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

131. Vietos projekto patikra jo įgyvendinimo vietoje neturi trukdyti įgyvendinti vietos projekto. VVG „Rietavo iniciatyvos“ gali tikrinti pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo vietos projekto įgyvendinimu. Vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose gali atlikti vienas arba keli VVG „Rietavo iniciatyvos“ paskirti asmenys ir (arba) Agentūros atstovai.

132. Jei išankstinis pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali turėti neigiamos įtakos būsimiems vietos projekto patikros vietoje rezultatams, VVG „Rietavo iniciatyvos“ vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo.

133. Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, VVG „Rietavo iniciatyvos“ paskirtas (-i) asmuo (-enys) pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą (Taisyklių 6 arba 7 priedai). Vietos projekto patikros metu, vietos projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinama:

133.1. ar vietos projekto paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

133.2. ar atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias vietos projekto vykdytojas atsiskaitė Agentūrai;

133.3. ar pareiškėjui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ar kitais dokumentais, saugomais pareiškėjo;

133.4. ar pareiškėjas įgyvendina informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

133.5. ar pareiškėjo mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos ir jų patyrimo laikas atitinka šiose taisyklėse pareiškėjams išdėstytas nuostatas ir patvirtintą Strategiją ir paraišką, taip pat faktiškai atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas;

133.6. ar nemokamas savanoriškas darbas atliekamas vadovaujantis šiose taisyklėse pareiškėjams nustatytais reikalavimais;

133.7. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį;

133.8. ar vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą;

133.9. ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu, kaip to reikalauja šios taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

133.10. ar nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų vietos projekto vykdytojui naudojant vietos projektui įgyvendinti skirtas lėšas;

133.11. ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutarties specialiųjų sąlygų (jeigu jos yra nustatytos).

134. Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje VVG „Rietavo iniciatyvos“ paskirtas asmuo turi parengti vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitoje turi būti pateikiami vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo, prireikus nustatomi privalomi vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų. Tinkamai užpildytą, atliktos vietos projekto patikros vietoje, ataskaitą VVG „Rietavo iniciatyvos“ pateikia Agentūrai.

135. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos projekto vykdytojo, VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi suformuluoti reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą vietos projekto vykdytojas VVG „Rietavo iniciatyvos“ turi atsiskaityti raštu. VVG „Rietavo iniciatyvos“ informaciją apie reikalavimų įvykdymą perduoda Agentūrai.

136. Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimų, Agentūra turi teisę sustabdyti mokėjimų vietos projekto vykdytojui procedūras, kol bus ištaisyti pažeidimai, arba sumažinti lėšų skirtų vietos projektui įgyvendinti dydį, neskirti lėšų, arba įpareigoti strategijos vykdytojui nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) pareikalauti vietos projekto vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį.

137. VVG „Rietavo iniciatyvos“, atlikę vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, privalo pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją, ar partnerį (-ius) supažindinti su vietos projekto patikros vietoje ataskaita ir paprašyti, kad pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) pasirašytų, kad susipažino. Vietos projekto vykdytojas, pasirašydamas vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir (arba) išreikšti nesutikimą.

138. Jei VVG „Rietavo iniciatyvos“ atstovas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, jie nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, informuoja Agentūrą. Agentūra per 3 darbo dienas apie tai informuoja Ministeriją, teisėsaugos institucijas. Jeigu įtarimai kyla vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o vietos projekto paraiška atiduodama tirti teisėsaugos institucijoms, vietos projekto paraiškos vertinimas turi būti atidėtas iki teisėsaugos institucijų išvadų ar pozicijos pateikimo.

XXI. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS IR TAIKOMOS SANKCIJOS

139. Nustatyti galimą vietos projekto vykdytojo pažeidimą gali Agentūra ir/arba strategijos vykdytojas. Strategijos vykdytojas, įtaręs ar nustatęs vietos projekto vykdytojo pažeidimą, raštu informuoją Agentūrą, pateikdamas galimo pažeidimo informaciją ir dokumentus. Pažeidimo tyrimą inicijuoja ir atlieka Agentūra Programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Vietos projekto vykdytojui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir (arba) prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinimas.

140. Vietos projekto vykdytojui taikomos sankcijos:

140.1. paramos sumažinimas taikomas:

140.1.1. jeigu VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir (arba) Agentūra patikrų vietoje metu nustato reikalavimų neatitinkančias išlaidas;

140.1.2. pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytos datos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami;

140.1.3. jeigu Agentūra, išnagrinėjusi vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymą, nustato, kad jame prašoma paramos suma daugiau kaip 3 proc. viršija vietos projekto vykdytojui mokėtiną sumą, nustatytą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą, mokėtina paramos suma turi būti sumažinama tų abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, kai vietos projekto vykdytojas įrodo, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma;

140.1.4. nevykdo gautos paramos viešinimo;

140.1.5. pažeidžia kitas vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus;

140. 2. paramos neskyrimas taikomas, kai vietos projekto vykdytojas:

140.2.1 nepateikia mokėjimo prašymų vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje nustatyta tvarka;

140.2.2. teikdamas vietos projekto paraišką ir (arba) vykdydamas vietos projekto vykdymo sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai kontroliuoti vietos projekto vykdymo sutarties vykdymą;

140.2.3. nevykdo vietos projekto vykdymo sutarties sąlygų ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu;

140.2.4. nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;

140.2.5. nevykdo vietos projekto vykdymo sutarties sąlygų ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, nustatančių vietos projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

140.2.6. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir sutartyje, jei tokia sutartis sudaroma, nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

140.2.7. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias vietos projekto vykdytojo veiklą;

140.2.8. be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti vietos projekto per vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje nustatytą terminą;

140.2.9. yra bankrutuojantis arba likviduojamas vietos projekto įgyvendinimo metu;

140.2.10. suteikia kitam asmeniui įgaliojimą veiklai vykdyti be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo;

140.2.11. pažeidžia kitas vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus;

140. 3. paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai vietos projekto vykdytojas:

140.3.1. vykdydamas vietos projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

140.3.2. nustojo vykdyti vietos projektą, negali pasiekti vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje nustatytų vietos projekto uždavinių, tikslų;

140.3.3. negrąžina Agentūrai klaidingai apskaičiuotos ir pervestos į atsiskaitomąją sąskaitą paramos ir (arba) PVM, finansuojamo pagal Taisyklių 92 punktą, sumos;

140.3.4. neužtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti buvo prašoma paramos, nebūtų finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

140.3.5. nevykdo reguliarios vietos projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta vietos projekto paraiškoje ir (arba) verslo plane;

140.3.6. prieštarauja informacijos apie pateiktą vietos projekto paraišką, nurodant pareiškėją, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos registracijos numerį ir prašomą ir (arba) gautą paramos sumą skelbti Agentūros interneto svetainėje;

140.3.7. nesuderinęs su VVG „Rietavo iniciatyvos“, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) vietos projekto paraišką;

140.3.9. per 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) metų laikotarpį nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo ir (arba) vietos projekto paraiškos pateikimo be rašytinio Agentūros sutikimo pardavė ar kitaip perleido iš paramos lėšų įsigytą turtą;

140.3.10. pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus;

141. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, šiame punkte nurodytos sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BFR1-83 patvirtintą metodiką (Žin. 2013, Nr. 10-481).

- XXII. PAREIŠKĖJŲ IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

142. Pareiškėjas ir (arba) vietos projektų vykdytojas, nesutinkantis su VVG „Rietavo iniciatyvos“ priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, turi teisę apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius VVG „Rietavo iniciatyvos“ priimtus sprendimus, veikimą ar neveikimą.

143. Skundams nagrinėti Agentūra gali sudaryti skundų nagrinėjimo komisiją.

144. Pareiškėjas ir (arba) vietos projektų vykdytojas, nesutikdamas su VVG „Rietavo iniciatyvos“ priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

145. Pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai, nesutinkantys su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, turi teisę apskųsti jų sprendimus, veikimą arba neveikimą, susijusius su strategijos įgyvendinimo administravimu, Programos administravimo taisyklėse nustatyta Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą). Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti valdymo institucijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus (neveikimą).

146. Pareiškėjas, nesutinkantis su VVG „Rietavo iniciatyvos“ priimtu sprendimu dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti neskyrimo, gali raštu kreiptis į Ministeriją, argumentuotai prašydamas papildomai svarstyti vietos projektą. Ministerija tokiems prašymams nagrinėti sudaro komisiją.

147. Pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai, nesutikdami su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

148. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią  komisiją. Tokia komisija veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

XXIII. vietos ProjektŲ ir VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO sutarčių pakeitimai, NUTRAUKIMo atvejai

149. Jokie su strategijos vykdytoju raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto vietos projekto įgyvendinimo, keičiantys vietos projekto apimtį, vietos projekto išlaidas, pratęsiantys vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys vietos projektą ar vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytus vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti strategijos vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projekto vykdymo sutartimi ir vietos projektu. Vietos projekto vykdymo sutartis ar vietos projektas keičiami Programos administravimo taisyklėse nustatytais paramos sutarčių ar vietos projektų keitimo atvejais ir tvarka ir strategijos vykdytojo (teisės aktų pasikeitimo atveju).

150. Atvejai, kuomet būtina keisti vietos projekto vykdymo sutartį, kai tokia sutartis sudaroma:

150.1. būtina pakeisti (pratęsti) vietos projekto įgyvendinimo terminus;

150.2. keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (vietos projekto įgyvendinimo etapų);

150.3. kurios nors vietos projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo vietos projekto vykdymo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų;

150.4. nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių vietos projekte numatytų išlaidų vertės vietos projekto vykdytojas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas;

150.5. kitais atvejais dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau nedarančių įtakos pagrindinėms paramos teikimo sąlygoms.

151. Iškilus poreikiui keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, vietos projekto vykdytojas privalo raštu pateikti VVG „Rietavo iniciatyvos“ prašymą pakeisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius prašymą.

152. VVG „Rietavo iniciatyvos“, gavusi vietos projekto vykdytojo prašymą pakeisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį įvertina jį vadovaudamasis Programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. VVG „Rietavo iniciatyvos“ prašymą keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį gali:

152.1. patenkinti;

152.2. patenkinti iš dalies arba su tam tikromis sąlygomis;

152.3. atmesti.

153. Priimdamas sprendimą dėl vietos projekto vykdytojo prašymo keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, strategijos vykdytojas įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą vietos projektas duos didesnę naudą  ir efektyviau sieks vietos projekte, strategijoje ir Programoje nustatytų tikslų. Priimant sprendimą dėl vietos projekto vykdytojo prašymo keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, strategijos vykdytojas taip pat atsižvelgia į aplinkybes, kurių vietos projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas vietos projekto paraišką ir (arba) kurios nepriklauso nuo vietos projekto vykdytojo. Jeigu strategijos vykdytojas nustato, kad dėl vietos projekto pakeitimo vietos projekto vykdytojas negalės pasiekti vietos projekte nustatytų tikslų ir tolesnis vietos projekto įgyvendinimas būtų neefektyvus, strategijos vykdytojas teikia Agentūrai svarstyti klausimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti nutraukimo ir (arba) jau išmokėtų lėšų grąžinimo. Vietos projekto įgyvendinimo sąlygų pakeitimai galimi tik vietos projekto vykdymo sutarties / vietos projekto įgyvendinimo metu ir negali turėti atgalinio arba grįžtamojo poveikio. Pavėluotai pateikti prašymai dėl mokėjimo prašymo termino atidėjimo nesvarstomi.  Tuo atveju, jei keičiama vietos projekto vykdymo sutartis, strategijos vykdytojas parengia vietos projekto vykdymo sutarties pakeitimo projektą.

154. Pasirašytą ir strategijos vykdytojo patvirtintą sutarties keitimo kopiją strategijos vykdytojas privalo pateikti Agentūrai el. paštu per 2 (dvi) d. d. Tuo atveju, jeigu Agentūra vietos projekto vykdymo sutarties keitime randa trūkumų, nustato, kad vietos projekto vykdymo sutarties keitimas parengtas netinkamai, nesilaikant šiose ir Programos administravimo taisyklėse nustatytos tvarkos, Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktų bei paramos skyrimo sąlygų, Agentūra turi teisę strategijos vykdytojui grąžinti sutarties keitimą koreguoti.

XXIV. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

155. Visi su vietos projektų įgyvendinimu susiję dokumentai vietos projekto vykdytojo turi būti saugomi mažiausiai 10 metų nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo datos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir Programos administravimo taisyklių nuostatomis.

156. Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti:

156.1. vietos projekto paraiškos ir jos priedų kopijas;

156.2. vietos projekto vykdymo sutarties, kai tokia sutartis sudaroma, ir visų vietos projekto vykdymo sutarties pakeitimų originalus;

156.3. vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas, kitus su vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus;

156.4. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus bei mokėjimo prašymų kopijas;

156.5. susirašinėjimo su VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir Agentūra dokumentus;

156.6. viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

156.7. įgyvendintas viešumo priemones įrodančius dokumentus;

156.8. kitus su vietos projekto paraiška ir vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

157. Vietos projekto vykdytojas privalo sudaryti vietos projekto paraiškos bylą, kurioje saugomi visi šių Taisyklių 155 punkte nurodyti dokumentai arba jų kopijos.

158. Vietos projekto vykdytojas ir partneris (-iai) privalo užtikrinti su vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą VVG „Rietavo iniciatyvos“, Agentūros, Ministerijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Europos audito rūmų įgaliotiems atstovams.

#### XXV. VIETOS PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

159. Lėšas vietos projektui įgyvendinti gavęs vietos projekto vykdytojas privalo imtis informavimo ir viešinimo priemonių, vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868; Žin., 2011, Nr. 83-4038).

XXVI. INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

160. Strategijos vykdytojas užtikrina pareiškėjo teisę žinoti visus priimtus sprendimus, susijusius su jo vietos projekto paraiška, ir tokių sprendimų motyvus, pagrįstus objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės normomis. Pareiškėjams privalo būti užtikrinta nevaržoma galimybė raštu ir žodžiu pateikti strategijos vykdytojui klausimus dėl dalyvavimo įgyvendinant strategiją tvarkos ir sąlygų; dėl lėšų strategiją atitinkantiems vietos projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų; dėl vietos projekto paraiškos, mokėjimo prašymo pildymo ir pan. Strategijos vykdytojas turi konsultuoti pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ir el. paštu nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės vietos projektų paraiškų pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pateikimo dienos. Strategijos vykdytojas turi konsultuoti vietos projektų vykdytojus vietos projektų įgyvendinimo klausimais visą vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį.

161. Pareiškėjai gali teirautis informacijos ir paaiškinimų šių strategijos vykdytojo paskirto (-ų) konsultuojančio (-ų) asmens (-ų):

Projektų vadovė Laima Dockevičienė (tel. 8 699 17716, rietavoiniciatyvos@ritavovic.lt);

Projektų administratorė Agnė Marozienė (tel. 8 448 68202, rietavovvgadmin@zebra.lt);

Projektų buhalterė Jūratė Rubienė (tel. 8 448 68202, rietavovvgbuhaltere@zebra.lt).

161.1. telefonais: 8-448-68202, 8-699-17716;

161.2. elektroniniu paštu rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt ;

161.3. žodžiu adresu Parko g. 5, Rietavas;

161.4. internetinėje svetainėje www.rietavovvg.lt

_________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“

1 priedas

# (Pavyzdinė vietos projekto paraiškos forma)

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA PARAMAI GAUTI pagal „RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA“ PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“

PRIEMONES „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

| Strategijos vykdytojas | VVG „Rietavo iniciatyvos“ |
| --- | --- |
| Vietos projekto paraiškos gavimo data |  |
| Vietos projekto paraiškos registracijos numeris |  |
| Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |

Paraiška vertinti priimta Paraiška atmesta

(Strategijos vykdytojo projekto paraiškos gavimo registracijos žyma)

(Pildo Strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė ar pareiškėjo (juridinio asmens) teisinė forma ir pavadinimas)

Adresas (Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta ar įstaigos/ įmonės buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir vietos projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Seniūnijos pavadinimas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Gyvenamosios vietovės pavadinimas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Gatvės pavadinimas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Namo Nr. ¦__¦__¦__¦

Buto Nr. ¦__¦__¦__¦

Pašto indeksas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Telefono Nr. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

Fakso Nr. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

El. paštas ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦

| Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą? |  |
| --- | --- |
| Paštu |  |
| Elektroniniu paštu |  |
| Sutinku elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse publikuojamas naujienas (pažymėti „x“) |  |

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR VIETOS PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS)

| 1. Pareiškėjo duomenys: 1.1. Teisinis statusas: 1.2. Rekvizitai: 1.2.1. vardas, pavardė (jei fizinis asmuo) / pavadinimas (jei juridinis asmuo) _____________________ 1.2.2. fizinio asmens kodas / juridinio asmens kodas _____________________ 1.2.3. juridinio asmens įsteigimo data ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦ ¦__¦__¦ (nurodykite juridinio asmens įsteigimo datą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą) 1.2.4. banko rekvizitai: Banko pavadinimas _______________ Banko kodas _______________ Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ____________________ |  |
| --- | --- |
| 1.3. PVM mokėjimas (nurodykite informaciją apie PVM mokėjimą) | – taip PVM mokėtojo kodas ___________ |
|  | – ne PVM nemokėjimo teisinis pagrindas _____________________________ |
| 2. Vietos projekto partnerio duomenys: (pateikite informaciją apie vietos projekto partnerį; pildykite tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą dalyvaus partneris(-iai); jeigu vietos projekte dalyvaus keli partneriai, duomenis apie kiekvieną vietos projekto partnerį pateikite atskirose lentelėse) |  |
| 2.1. Juridinio asmens pavadinimas _____________________ (nurodykite juridinio asmens pavadinimą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą) |  |
| 2.2. Juridinio asmens teisinė forma _____________________ (nurodykite juridinio asmens teisinę formą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą) |  |
| 2.3 Juridinio asmens registravimo kodas ___________ (nurodykite juridinio asmens kodą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą) |  |
| 2.4. Juridinio asmens įsteigimo data ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦ ¦__¦__¦ (nurodykite juridinio asmens įsteigimo datą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą) |  |
| 2.5. Juridinio asmens vadovas: (nurodykite juridinio asmens vadovo pareigas, vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą, kuriuo bus galima susisiekti paramos paraiškos vertinimo ir vietos projekto įgyvendinimo metu) |  |
| 2.5.1. Pareigos |  |
| 2.5.2. Vardas |  |
| 2.5.3. Pavardė |  |
| 2.5.4. Telefono Nr. |  |
| 2.5.5. El. pašto adresas |  |
| 2.6. PVM mokėjimas (nurodykite informaciją apie PVM mokėjimą) | – taip PVM mokėtojo kodas ___________ |
|  | – ne PVM nemokėjimo teisinis pagrindas _____________________________ |
| 2.7. Vietos projekto partnerio įtraukimo į vietos projektą pagrindimas: (pagrįskite, kad vietos projekto partnerio įtraukimas į vietos projektą būtinas, aprašykite vietos projekto partnerio pasirinkimo priežastis. Trumpai nurodykite partnerio funkcijas ir atsakomybę įgyvendinant projektą) |  |
| 2.8. Vietos projekto partnerio indėlio į projektą pobūdis: (tinkantis įnašo pobūdis pažymimas ženklu „X“) Piniginis įnašas visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų finansinio įnašo dydis proc. _______proc. Įnašas natūra: a) nekilnojamasis turtas nekilnojamojo turo vertė (tūkst. Lt) _________tūkst. Lt visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų nekilnojamojo turto vertė proc. ___ proc. b) nemokamas savanoriškas darbas planuojama nemokamo savanoriško darbo vertė (Lt) _________Lt visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų planuojama nemokamo savanoriško darbo vertė proc. ______proc. |  |

II. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

| 1. Strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas vietos projektas, pavadinimas | (nurodykite Strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas vietos projektas, pavadinimą) |
| --- | --- |
| 2. Strategijos prioritetas (-ai), pagal kurį (-iuos) teikiama paraiška vietos projektui įgyvendinti | (nurodykite Strategijos prioriteto (-ų), pagal kurį (-iuos) teikiama paraiška vietos projektui įgyvendinti, pavadinimą |
| 3. Strategijos priemonė (-ės), pagal kurią (-ias) teikiama paraiška vietos projektui įgyvendinti | (nurodykite Strategijos priemonės (-ių), pagal kurią (-ias) teikiama paraiška vietos projektui įgyvendinti, pavadinimą ir priemonės veiklos sritį (kai taikoma)) |
| 4. Vietos projekto pavadinimas | (nurodykite vietos projekto, kuriam įgyvendinti prašote paramos, pavadinimą) |
| 5. Vietos projekto įgyvendinimo vieta | (nurodykite vietos projekto (veiklų), kuriam įgyvendinti prašote paramos, įgyvendinimo adresą) |
| 6. Bendra vietos projekto vertė su PVM, Lt | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Lt (nurodykite bendrą vietos projekto vertę su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis, piniginiu indėliu ir (arba) įnašu natūra, įskaitant PVM, litais) |
| 7. Bendra vietos projekto vertė be PVM, Lt | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Lt (nurodykite bendrą vietos projekto vertę su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis, piniginiu indėliu ir (arba) įnašu natūra, neįskaitant PVM, litais) |
| 8. Prašoma paramos suma, Lt | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Lt (nurodykite prašomą paramos sumą litais) |
| 9. Prašoma PVM suma (Lt), atsižvelgiant į Specialiųjų taisyklių ___ punktą | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Lt (nurodykite prašomą PVM sumą litais) |
| 10. Vietos projekto tipas | pelno ne pelno (Ženklu „X“ pažymimas tinkamas atsakymas) |
| 11. Planuojamas vietos projekto laikotarpis | Planuojama pradžia: ¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦-¦__¦__¦ (nurodykite planuojamą projekto pradžią – metai, mėnuo, diena) Planuojama pabaiga: ¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦-¦__¦__¦ (nurodykite planuojamą projekto pabaigą, t. y. planuojamą paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Strategijos vykdytojui datą - metai, mėnuo, diena) |
| 12. Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. | ¦__¦__¦ mėn. (nurodykite vietos projekto įgyvendinimo trukmę mėnesiais) |
| 13. Vietos projekto vadovas | Vardas, pavardė: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Tel. Nr.: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ El. pašto adresas: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ (nurodykite pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už vietos projekto valdymą ir priežiūrą vietos projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą) |
| 14. Vietos projekto finansininkas | Vardas, pavardė: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Tel. Nr.: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ El. pašto adresas: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ (nurodykite pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už vietos projekto lėšų apskaitą vietos projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą) |
| 15. Asmuo, atsakingas už vietos projekto įgyvendinimo priežiūrą | Vardas, pavardė: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Tel. Nr.: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ El. pašto adresas: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ (nurodykite pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už vietos projekto įgyvendinimo priežiūrą vietos projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą) |
| 16. Konsultavimo institucija ir (arba) konsultantas, kurios (-io) paslaugomis naudojosi pareiškėjas rengdamas vietos projektą ir pildydamas paramos paraišką | Konsultavimo institucijos pavadinimas: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Konsultanto vardas, pavardė: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Tel. Nr.: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ El. pašto adresas: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ (nurodykite konsultavimo institucijos pavadinimą ir (arba) konsultanto vardą, pavardę, jų (jo) tel. Nr., el. pašto adresą; pildykite, jeigu konsultavimo institucija ir (arba) konsultantas padėjo rengti vietos projektą ir (arba) pildyti paramos paraišką) |

III. VIETOS PROJEKTO SANTRAUKA

Trumpas vietos projekto esmės aprašymas, užpildant žemiau esančias eilutes ir pateikiant atsakymus į žemiau išvardytus klausimus

1. Projekto poreikio pagrindimas (Pateikiama trumpa informacija apie: - situaciją iki projekto įgyvendinimo; - projekto įgyvendinimo poreikį; - pagrįsta, kad Vietos projektas be jam (įgyvendinti) skirtų lėšų negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės)

2. Projekto tikslas (nurodomas projekto tikslas)

3. Projekto uždaviniai 1. (nurodomi projekto uždaviniai) 2. 3. n...

4. Projekto tikslinė grupė (nurodoma keliais sakiniais trumpai, aiškiai, konkrečiai)

5. Projekto veikla: (aiškiai, bet glaustai nurodoma kokios planuojamos projekto veiklos , ką planuojama daryti siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius. Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: - projekto metu planuojamų statybos darbų pobūdis (pvz., remontas, rekonstrukcija ir pan.) ir aiškiai išvardijami planuojami darbai (jei taikoma); - nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti projekto metu atitiktis tinkamumo reikalavimams ir šio nekilnojamojo turto unikalus numeris; - duomenys, į kokio dydžio (kv. M., ha) nekilnojamojo turto (objekto) plotą investuojama projekto metu; - kokia veikla vykdoma planuojamame tvarkyti objekte, kokia veikla planuojama vykdyti sutvarkytame objekte (jei taikoma). Įgyvendinant projektus, kurių metu į infrastruktūrą investicijos nenumatytos nurodoma: - kokia veikla planuojama vykdyti projekto metu, planuojamos veiklos (renginio ir pan.) trukmė, kur ir kada renginys ar kita veikla bus organizuojama ar įgyvendinama (jei žinoma), kiek ir kas renginyje ar kitoje veikloje dalyvaus, kas planuojama daryti renginio ar kitos veiklos metu.

Taip pat pagrįskite / patvirtinkite, kad: (taikoma viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektams, kuriuos įgyvendina fiziniai asmenys ir investuojama į nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą (kultūros paveldo objektą): 1. Vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei (pvz., objektą numatyta įtraukti į lankytinų vietų sąrašą, numatytas darbo laikas ir pan.): 2. Įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus kaimo gyventojai (pvz., sukurta darbo vietų kaimo gyventojams, kaimo gyventojams sudarytos galimybės naudotis projekto rezultatais nemokamai): 3. Nekilnojamasis turtas (kultūros paveldo objektas) ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo bus prieinamas visuomenei (pvz., objektą numatyta įtraukti į lankytinų vietų sąrašą, numatytas darbo laikas ir pan.): 4. Nekilnojamasis turtas (kultūros paveldo objektas) iki vietos projekto įgyvendinimo ir ne mažiau nei 10 (dešimt) metų nuo planuojamos vietos projekto pabaigos yra negyvenamas:

6. Vietos projekto atitiktis kaimo gyventojų poreikiams: (trumpai aprašykite vietos projekto atitiktį kaimo gyventojų poreikiams)

7. Vietos projekto tęstinumo aprašymas: (trumpai aprašykite kaip bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas)

8. Iki vietos projekto paraiškos pateikimo atlikti parengiamieji darbai: (trumpai ir aiškiai išvardijami kokie parengiamieji darbai jau yra atlikti iki vietos projekto paraiškos pateikimo)

9. Kita informacija:

IV. VERSLO PLANAS (PROJEKTO APRAŠAS)

1. Pareiškėjo dabartinė vykdoma ūkinė ne žemės ūkio veikla

- Ūkio subjekto specializacija (nurodoma kaimo gyventojo, užsiimančio individualiąja veikla, arba veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės ne žemės ūkio veiklos rūšis (pažymima ženklu „X“) ir įrašomas vykdomos ne žemės ūkio veiklos pavadinimas ir (arba) išsamesnis apibūdinimas (turi sutarpti su vykdoma veikla, nurodyta šios paramos paraiškos II skyriaus „Informacija apie pareiškėją“ 1.1 ar 2.3 eilutėse nurodytais duomenimis) Nedidelės apimties produkcijos gamyba:; Paslaugų ne žemės ūkiui Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimas:; Kita:. 1.; (nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį (-is); 1.; (nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį (-is); 1.; (nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį(-is). 2.; 2.; 2.. ...; ...; ....

1.2. Pajamos iš vykdomos ir (arba) projekte numatytos vykdyti ne žemės ūkio veiklos (informacija turi užtikrinti pardavimo pajamų prognozių pagrįstumą per visą prognozuojamąjį laikotarpį. Veiklą vykdantys ūkio subjektai, kurie pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius metus, pildo tik 2 ir 3 stulpelius. Nauji ūkio subjektai pildo duomenis už ataskaitinius metus (3 stulpelį) (jei tokius duomenis jie gali pateikti) ir už visą prognozuojamą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai) Gaminami produktai, Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos paslaugos; Praėjusieji ataskaitiniai 20…. metai; Ataskaitiniai 20.... metai; Prognoziniai metai. 20... metai; 20... metai; 20... metai; 20... metai; 20... metai. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Produkcijos pobūdis (nurodomas gaminamo produkto pavadinimas ar teikiamos paslaugos pavadinimas). 1.1. Pagaminta produktų (vnt., kg, t) arba teikiamų paslaugų įvairovė (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, vietų skaičius ir (arba) kambarių skaičius (nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.). 1.2. Parduota produktų (vnt., kg, t) arba suteikta paslaugų (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, aptarnautų klientų skaičius (vnt.) (nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.). 1.3. Vidutinė produkcijos paradavimo kaina (Lt už vnt., kg, t) arba paslaugos įkainis (Lt už vienetą, kartą, valandą, dieną, parą ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, nuomos ir (arba) paslaugos kaina (Lt) (nurodyti tinkantį matavimo vnt.). 1.4. Pajamos, Lt. n. Produkcijos pobūdis (nurodomas gaminamo produkto pavadinimas ar teikiamos paslaugos pavadinimas). n.1. Pagaminta produktų (vnt., kg, t) arba teikiamų paslaugų įvairovė (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, vietų skaičius ir (arba) kambarių skaičius (nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.). n.2. Parduota produktų (vnt., kg, t) arba suteikta paslaugų (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, aptarnautų klientų skaičius (vnt.) (nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.). n.3. Vidutinė produkcijos paradavimo kaina (Lt už vnt., kg, t) arba paslaugos įkainis (Lt už vienetą, kartą, valandą, dieną, parą ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, nuomos ir (arba) paslaugos kaina (Lt) (nurodyti tinkantį matavimo vnt.). n.4. Pajamos, Lt. .... Pajamos iš viso:.

1.3. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (nurodomas pareiškėjo – kaimo gyventojo, užsiimančio individualiąja veikla, arba veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės – turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalųjį objekto Nr., pagaminimo metus) Turto objektas; Unikalus objekto Nr.; Pagaminimo metai. 1; 2; 3. .... 1.4. Informacija apie ūkio subjekto veiklos sąnaudas (Lt) (veiklą vykdantys ūkio subjektai, kurie pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius metus, pildo 2 ir 3 stulpelį. Nauji ūkio subjektai pildo duomenis už ataskaitinius metus (3 stulpelį) (jei tokius duomenis jie gali pateikti) ir už visą prognozuojamą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai) Sąnaudos; Praėjusieji ataskaitiniai 20…. metai; Ataskaitiniai 20.... metai; Prognoziniai metai. 20... metai; 20... metai; 20... metai; 20... metai; 20... metai. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Kintamos sąnaudos:. ...... ...... ...... ...... Iš viso:. Pastovios sąnaudos:. ....... ....... ....... ........ Iš viso:. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Kitos ...... - Ūkinės-finansinės veiklos prognozės: (projekto ūkinės-finansinės veiklos prognozės nurodomos nors vieną langelį pažymint ženklu „X“ ir pateikiant trumpą pažymėto planuojamo pokyčio pagrindimą ir (arba) numatomas rinkodaros priemones šiam pokyčiui pasiekti) padidės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) pardavimo ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje apimtys (______________________________________________________________); padidės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) pardavimo ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje pajamos(_________________________________________________________________); sumažės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) gamybos ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sąnaudos (________________________________________________________________); pagerės gaminamos ne žemės ūkio produkcijos ir (arba) kaimo gyventojams teikiamų ne žemės ūkio paslaugų kokybė (_____________________________________________________________________________); pagerės ne žemės ūkio produkcijos gamybos technologija ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sistema ir (arba) technologija (_________________________________________________); padidės kaimo gyventojų, besinaudojančių projekto metu sukurta ar patobulinta produkcija ir (arba) paslaugomis, gyvenimo kokybė (__________________________________________________________); bus sukurta naujų darbo vietų kaimo gyventojams (________________________________________); pagerės jau dirbančių asmenų (pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą ar verslo liudijimą) arba įmonės darbuotojų darbo sąlygos (_________________________________________________); sumažės žalingas poveikis aplinkai (______________________________________________________________); kita ____________________________(__________________________________________________). (nurodyti). - Ūkio subjekto ekonominio tinkamumo įvertinimo rodikliai (pildo veiklą vykdantys ir nauji ūkio subjektai. Vadovaujantis Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335; 2010, Nr. 48-2364), nurodomi ekonominio tinkamumo įvertinimo rodikliai (skolos ir grynojo pelno rodikliai). Veiklą vykdantys ūkio subjektai pildo 2 arba 3 stulpelius pasirinktinai, nurodydami: praėjusiaisiais ataskaitiniais metais (2 stulpelyje) arba ataskaitiniais metais (3 stulpelyje) pasirinktinai – grynąjį pelną ir skolos rodiklį. Nauji ūkio subjektai, pateikę ataskaitinių metų finansinę atskaitomybę, pildo 3 ir 4 stulpelius, skaičiuojant skolos rodiklį ir grynąjį pelną. Nauji ūkio subjektai, pateikę ūkinės veiklos pradžios balansą, pildo tik 4 stulpelį, įrašydami skolos rodiklį ir grynąjį pelną. Rodikliai turi būti apskaičiuoti pagal kartu su paramos paraiška pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus ir (arba) pateiktas finansines prognozes).

| Rodikliai | Praėjusieji ataskaitiniai metai 20.... m. | Ataskaitiniai metai 20.... m. | Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų 20.... m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Skolos rodiklis (šio rodiklio reikšmė turi būti mažesnė arba lygi 0,75) |  |  |  |
| Grynasis pelnas (nurodoma suma, Lt ) |  |  |  |

V. VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

(Įrašykite planuojamus vietos projekto įgyvendinimo pasiekimus, rezultatus (rodiklius) bei jų matavimo vienetus, išreikšdami juos kiekybine išraiška. Rodikliai turi atitikti konkrečios Strategijos priemonės numatomus rodiklius. Rodiklių reikšmės turi būti realios ir suplanuotos; pagal vietos projekto paraiškoje nurodytas rodiklių reikšmes bus vertinamas įsipareigotų rodiklių pasiekimo laipsnis, vietos projekto įgyvendinimo metu yra stebima ir vertinama vietos projekto įgyvendinimo eiga, taip pat nustatoma, kiek vietos projektas prisideda prie Programos priemonės tikslų įgyvendinimo)

| Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Dabartinė situacija (jei taikoma) | Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška |
| --- | --- | --- | --- |
| (Rengdamas dokumentaciją ir tvirtindamas paraiškos formą Strategijos vykdytojas šioje vietoje turi numatyti ir nurodyti konkrečius rodiklius, atsižvelgiant į Strategiją ir jų matavimo vienetus) 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |

VI. VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS ES HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS

(Ženklu „X“ pažymėkite reikiamą atsakymą atsižvelgdami į vietos projekto esmę, tikslus ir planuojamas vykdyti veiklas ir trumpai(3-5 sakiniais) paaiškinkite pažymėtą reikšmę.)

| Eil. Nr. | Srities pavadinimas | Ar vietos projektas atitinka ES horizontaliąją sritį? | Pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darnaus vystymo (teigiamas atsakymas žymimas tuo atveju, jeigu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (jei pagal teisės aktus privalomas) arba vietos projekte numatytos priemonės, kaip bus vykdoma galimo neigiamo poveikio aplinkai prevencija) | Taip Ne N/A |  |
| 2. | Lygių galimybių (teigiamas atsakymas žymimas tuo atveju, jeigu vietos projektas turės įtakos užtikrinant lygias galimybes visiems asmenims, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; į lygias galimybes buvo atsižvelgta rengiant ar bus atsižvelgta įgyvendinant projektą) | Taip Ne N/A |  |

| 3. | Regioninės plėtros (teigiamas atsakymas žymimas tuo atveju, jeigu vietos projektas prisidės prie atskirų Lietuvos regionų išsivystymo skirtumų mažinimo, ar projektas vykdomas probleminiame regione, projektas padės išspręsti esmines regiono atsilikimo problemas) | Taip Ne N/A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Informacinės visuomenės (teigiamas atsakymas žymimas tuo atveju, jeigu vietos projektas prisidės prie informacinės visuomenės vystymo uždavinių: IT infrastruktūros plėtojimo, institucinių bei gyventojų žinių, įgūdžių ir IT gebėjimų plėtros, kvalifikacijos naudotis naujomis IT teikiamomis galimybėmis tobulinimo, socialinės, turtinės, geografinės atskirties ir kitų veiksnių, sąlygojamų IT panaudojimo skirtumų mažinimo ir kt.) | Taip Ne N/A |  |

VII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

(Šioje lentelėje nurodomos tinkamos finansuoti išlaidos): išlaidų pavadinimas, bendra suma be PVM, PVM suma, bendra suma su PVM, prašoma paramos suma ir, tuo atveju, jei pareiškėjui PVM finansuojamas pagal Specialiųjų taisyklių __ punktą, nurodoma prašoma PVM suma (Lt) (rengiant vietos projekto sąmatą, išlaidos, atitinkančios vietos projektų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas, privalo būti aiškiai išvardytos, o ne pateiktos bendra suma). Taip pat turi būti pateiktas išlaidų poreikio pagrindimas (planuojamos vietos projekto išlaidos privalo būti pagrįstos, realios, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutinį kainų augimą per metus ir valiutų riziką ir būtinos vietos projektui įgyvendinti, todėl šioje paraiškos skiltyje trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos vietos projektui įgyvendinti, kaip jos prisidės prie Strategijos ir vietos projekto tikslų įgyvendinimo, nurodykite, kaip ir kuo vadovaujantis jos buvo apskaičiuotos (pateikite nuorodą į kartu su paraiška išlaidoms pagrįsti pridėtą komercinį pasiūlymą ar kitą išlaidas pagrindžiantį dokumentą. Pildykite atidžiai, argumentuokite pagrįstai, kad vietos projekto paraiškos vertintojams neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo)

(Vietos projekto biudžete numatytos išlaidos turi būti tiesiogiai  susijusios su projekte numatytais darbais ir veiklomis)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Suma be PVM, Lt | PVM, Lt | Bendra suma su PVM, Lt | Prašoma paramos suma, Lt | Prašoma suma PVM finansuoti, kuris apmokamas pagal Specialiųjų taisyklių ___ punktą, Lt | Išlaidų poreikio pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <išlaidų kategorijos pavadinimas> (Nurodoma išlaidų kategorija. Išlaidų kategorijos pavadinimas turi sutapti su Specialiosiose taisyklėse, nurodytais išlaidų kategorijų pavadinimais) | (1.1+n...) | (1.1+n...) | (1.1+n...) | (1.1+n...) | (1.1+n...) |  |
| 1.1. | <išlaidų rūšies pavadinimas> |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | <išlaidų kategorijos pavadinimas> | (2.1+n...) | (2.1+n...) | (2.1+n...) | (2.1+n...) | (2.1+n...) |  |
| 2.1. | <išlaidų rūšies pavadinimas> |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | <išlaidų kategorijos pavadinimas> | (3.1+n...) | (3.1+n...) | (3.1+n...) | (3.1+n...) | (3.1+n...) |  |
| 3.1. | <išlaidų rūšies pavadinimas> |  |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: | (1+2+3+n...) | (1+2+3+n...) | (1+2+3+n...) | (1+2+3+n...) | (1+2+3+n...) |  |

VIII. VIETOS PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Nurodykite, kaip pareiškėjas ir (arba) vietos projekto partneris numato finansuoti vietos projektą ir (arba) prisidėti prie jo įnašu natūra; numatykite lėšas ir (arba) įnašo natūra vertę litais. Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo finansuoti Specialiosiose taisyklėse nustatyta tvarka)

| Finansavimo šaltinio pavadinimas | ## Suma, Lt | ## Nuoroda į patvirtinimo dokumentą ir (arba) informacijos šaltinį |
| --- | --- | --- |
| 1. Paramos lėšos (planuojamos gauti paramos lėšos, kurios numatomos naudoti projektui finansuoti) |  | _____________ (nepildyti) |
| 2. Pareiškėjo ir partnerio lėšos: |  |  |
| 2.1. privačios pareiškėjo lėšos |  |  |
| 2.2. privačios partnerio lėšos |  |  |
| 3. Nacionalinės lėšos: |  |  |
| 3.1. valstybės biudžeto lėšos |  |  |
| 3.2. savivaldybių disponuojamos lėšos |  |  |
| 3.3. kiti valstybės lėšų šaltiniai |  |  |
| 4. Kitų fondų lėšos |  |  |
| 5. Paskola |  |  |
| 6. Pareiškėjo įnašas natūra: (taikoma tik tuo atveju, kai teikiamas vietos projektas yra ne pelno) nemokamas savanoriškas darbas nekilnojamas turtas | [Nurodyti planuojamą nemokamo savanoriško darbo vertę (Lt) bei jo procentinę išraišką nuo visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų] [Nurodyti nekilnojamojo turto vertę (Lt) bei jo procentinę išraišką nuo visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų] | [nurodyti nekilnojamojo turto objekto, kuriuo prisidedama kaip įnašu natūra unikalų Nr.] |
| 7. Partnerio įnašas natūra: (taikoma tik tuo atveju, kai teikiamas vietos projektas yra ne pelno) nemokamas savanoriškas darbas nekilnojamas turtas | [Nurodyti planuojamą nemokamo savanoriško darbo vertę (Lt) bei jo procentinę išraišką nuo visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų] [Nurodyti nekilnojamojo turto vertę (Lt) bei jo procentinę išraišką nuo visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų] | [nurodyti nekilnojamojo turto objekto, kuriuo prisidedama kaip įnašu natūra unikalų Nr.] |
| 8. Vietos projekto pajamos, numatomos gauti iš pardavimų, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais |  |  |
| 9. Iš viso: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) |  |  |

Informacija apie nemokamo savanoriško darbo įnašą (įnašą natūra) (jei taikoma)

| Numatomi darbai | Laiko trukmė, val. | Laiko trukmės nustatymo pagrindas | Vertė litais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
| Iš viso: |  | - |  |

Informacija apie nekilnojamąjį turtą, skirtą vietos projektui įgyvendinti (įnašą natūra) (jei taikoma)

| Nekilnojamasis turtas (nurodomas nekilnojamas turtas ir unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.) | Nekilnojamojo turto vertę nustačiusi įstaiga/ekspertas | Valstybinės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ar nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, nustatyta nekilnojamo turto vertė litais |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| n... |  |  |
| Iš viso: |  |  |

IX. INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS

(Nurodykite informavimo ir viešinimo priemones, kurių imsitės įgyvendindami vietos projektą. Atkreipkite dėmesį, kad lėšas vietos projektui įgyvendinti gavęs vietos projekto vykdytojas privalo imtis privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868)

| Eil. Nr. | Vietos projekto informavimo ir viešinimo priemonės | Ženklu „X“ žymimas laukas tuo atveju, jei projekto metu bus taikoma pasirinkta viešinimo priemonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto metu įsigytų materialinių vertybių (įrangos, baldų, technikos ir kt.) ar įrengtų patalpų ženklinimas Programos logotipu, šūkiu „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB emblema (vėliava) |  |
| 2. | Aiškinamieji stendai (privaloma, kai bendra projekto investicinė vertė viršija 172 640 Lt ) |  |
| 3. | Informaciniai stendai (privaloma infrastruktūros kūrimo vietoje, kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą ir bendra tokio projekto vertė viršija 1 726 400 Lt) |  |
| 4 | Kitos priemonės (neprivaloma) (jei taip, nurodyti, kokios) |  |

X. INFORMACIJA APIE GAUTĄ ES PARAMĄ

(Atsakymas „Taip“ žymimas ženklu „X“, jei pareiškėjas ir (ar) vietos projekto partneris (-iai) yra gavęs (-ę) ES paramą pagal investicines žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones (SAPARD, BPD, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą). Atsakymas „Ne“ žymimas, jei pareiškėjas ir (ar) vietos projekto partneris (-iai) dar nėra minėtos paramos gavęs (-ę).

Jeigu atsakymas teigiamas, pareiškėjas ir (ar) vietos projekto partneris (-iai) turi užpildyti lentelę, nurodydamas (-i) priemonės, pagal kurią gavo paramą, pavadinimą, jam skirtos paramos sumą ir paramos skyrimo datą, išmokėtos paramos sumą ir projekto, už kurį skirta parama, įgyvendinimo pabaigą, t. y. paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Strategijos vykdytojui arba Agentūrai datą.)

| Ar esate kada gavęs ES investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai? | Taip Ne (tinkamas atsakymas žymimas ženklu „X“) |
| --- | --- |

Jei taip, užpildykite šią lentelę:

| - Priemonės pavadinimas | - Projekto / paramos sutarties numeris | - Paramos suma, Lt | Paramos skyrimo data | Išmokėta paramos suma, Lt | Projekto įgyvendinimo pabaiga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |

XI. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

(Atsakymas „Taip“ žymimas ženklu „X“, jei pareiškėjui per trejus fiskalinius metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo buvo suteikta valstybės pagalba. Atsakymas „Ne“ žymimas, jei valstybės pagalba nebuvo suteikta.

Jeigu atsakymas teigiamas, pareiškėjas turi užpildyti lentelę, nurodydamas institucijos, kuri suteikė valstybės pagalbą, pavadinimą, pagalbos formą, paramos sumą, skyrimo datą, išmokėtos paramos iki vietos projekto paraiškos pateikimo sumą ir datą)

| 1. | Ar vietos projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma veikla, kurios metu bus suteiktos paslaugos ūkio subjektams nemokamai arba mažesne negu rinkos kaina? | Taip Ne (tinkamas atsakymas žymimas ženklu „X“) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ar per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo suteikta valstybės pagalba? | Taip Ne (tinkamas atsakymas žymimas ženklu „X“) |

Jei taip, užpildykite šią lentelę:

| - Valstybės pagalbą suteikusi institucija | - Pagalbos forma (finansinė parama, dotuojama paskola) | - Paramos suma, Lt | Paramos skyrimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: | - |  | - |

XII. KITA INFORMACIJA

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, tinkamą atsakymą pažymėdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba „N/a“)

|  | Ar tvarkote buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus? | Taip Ne |
| --- | --- | --- |
|  | Ar patvirtinate, kad Jūs ir Jūsų partneris esate registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka? | Taip Ne |
|  | Ar patvirtinate, kad vietos projekto paraiškoje numatytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų? | Taip Ne |
|  | Ar patvirtinate, kad Jūs ir Jūsų partneris veikiate VVG teritorijoje? | Taip Ne |
|  | Ar Jūs ir Jūsų partneris įsipareigojate be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris: - paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui; - įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą. | Taip Ne |
|  | Ar patvirtinate, kad nėra priimto galutinio sprendimo dėl Jūsų arba Jūsų partnerio: - kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo; - paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo; - įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinės teisės pažeidimo, susijusio (-ių) su parama. | Taip Ne |
|  | Ar patvirtinate, kad Jūs arba Jūsų partneris dėl subjektyvių priežasčių nenustojote vykdyti ankstesniajame projekte užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių? | Taip Ne |
|  | Ar patvirtinate, kad vietos projektas nepažeidžia ES horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės? | Taip Ne |
|  | Ar įsipareigojate užtikrinti, kad atliekamos investicijos, kurioms prašoma paramos, atitiks ES darbo saugos reikalavimus (kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932)? | Taip Ne N/A |
|  | Ar Jūs ir (arba) Jūsų partneris įsipareigojate užtikrinti, kad įgyvendintas vietos projektas atitiks ES ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimus? | Taip Ne N/A |
| 11. | Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ir (arba) partnerio valdomas teisėtais pagrindais? | Taip Ne N/A |
| 12. | Ar nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, ar projekte numatoma vykdyti veikla bus vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje? | Taip Ne N/A |
| 13. | Ar Jūs ir (arba) Jūsų partneris įsipareigojate, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo: projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas? | Taip Ne N/A |
| 14. | Įrašomi kiti Strategijos vykdytojo vietos projekto tinkamumo reikalavimai (Strategijos vykdytojas, rengdamas Specialiąsias taisykles pareiškėjams, gali nustatyti papildomus vietos projektų tinkamumo reikalavimus. Jei papildomų reikalavimų strategijos vykdytojas nenumato, skiltis vietos projekto vykdymo sutarties formoje panaikinama) | Taip Ne |

XIII. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paramos paraiška yra visiškai sukomplektuota, ir pažymi ženklu „X“, kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių (turi būti pateikiamas originalas arba Strategijos vykdytojo atsakingo asmens patvirtinta kopija, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, arba pareiškėjo ar partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei tokį privalo turėti) patvirtinta kopija, kai pareiškėjas ar partneris – juridinis asmuo)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Pažymėti „X“ | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelno projekto verslo planas (atskiro verslo plano pateikti neprivaloma, jeigu vietos projekto paraiškoje integruoti verslo plano elementai, vadovaujantis Programos 3 krypties priemonių paramos paraiškų pavyzdžiais) |  | ¦__¦__¦ |
| 2. | Pareiškėjo, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo ir partnerio registravimo pažymėjimas arba asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo |  | ¦__¦__¦ |
| 3. | Pareiškėjo ir partnerio steigimo dokumentai, t. y.: - įstatai (netaikoma fiziniams asmenims, savivaldybių administracijoms ir vietos projekto partneriui – valstybinio nekilnojamojo turto valdytojui) (jei pareiškėjas ir partneris įstatus turi); - steigimo sandoris arba bendrieji nuostatai, arba kiti dokumentai, kuriuos įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (tuo atveju, jeigu pareiškėjas ar partneris neturi įstatų) |  | ¦__¦__¦ |
| 4. | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo ir partnerio atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ir ūkininkams. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo Strategijos vykdytojui dienos) |  | ¦__¦__¦ |
| 5. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo ir partnerio atsiskaitymą su valstybės socialinio draudimo fondu (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ir ūkininkams). Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo Strategijos vykdytojui dienos) |  | ¦__¦__¦ |
| 6. | Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus (naujai įregistruoti juridiniai asmenys teikia ūkinės veiklos pradžios balansą) (reikalavimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ūkininkams; Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539), 2 punkte numatytais atvejais) |  | ¦__¦__¦ |
| 7. | Partnerio finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus (naujai įregistruoto juridinio asmens ūkinės veiklos pradžios balansą) (taikoma, kai partneris prie projekto įgyvendinimo prisideda piniginiu įnašu. Netaikoma esant išlygai, jog šis reikalavimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539), 2 punkte numatytais atvejais)) |  | ¦__¦__¦ |
| 8. | Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, kuriais grindžiama numatytų išlaidų vertė (komercinis pasiūlymas parenkamas pareiškėjo nuožiūra, siekiant nustatyti galimų išlaidų vertę. Pareiškėjas Strategijos vykdytojui kartu su vietos projekto paraiška turi pateikti vieną pasirinktą komercinį pasiūlymą) |  | ¦__¦__¦ |
| 9. | Pareiškėjo ir partnerio nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, nuosavybės dokumentai arba kiti nekilnojamojo turto valdymo teisėtumo įrodymo dokumentai, kai nekilnojamasis turtas valdomas ne nuosavybės teise: |  |  |
| 9.1. | Dokumentai, pateikiami tuo atveju, jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti vietos projekto įgyvendinimo metu, pareiškėjas arba partneris valdo nuosavybės teise: - VĮ Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise faktą (nekilnojamojo turto vertės nustatymo duomenys turi būti ne senesni kaip vienerių metų (skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo dienos) |  | ¦__¦__¦ |
| 9.2. | Dokumentai, pateikiami tuo atveju, jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti, pareiškėjas valdo, naudojasi juo nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais: - Rašytinės nuomos, panaudos ar kitos sutarties su juridiniu asmeniu, kopija (sutarties galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai – kaimo bendruomenių ir savivaldybių teikiamų vietos projektų atveju, arba 10 (dešimt) metų – kitų juridinių asmenų teikiamų vietos projektų atveju. Galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos). - VĮ Registrų centro išduota pažyma apie nuomos, panaudos ar kitos sutarties registravimą Nekilnojamojo turto registre. - Juridinio asmens, kuriam nekilnojamasis turtas priklauso nuosavybės teise, sutikimas, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir vietos projekte numatyti darbai (pateikiamas tuo atveju, jeigu teisėto valdymo sutartyje nėra nustatytų disponavimo turtu sąlygų) |  | ¦__¦__¦ |
| 9.3. | Dokumentai, pateikiami tuo atveju, jeigu pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo – planuoja investuoti į valstybinį nekilnojamąjį turtą, statinius, kurie valdomi valstybinio turto valdytojo: - Valstybinio turto valdytojo sutikimas įgyvendinti vietos projektą. - Dokumentai, kuriais įrodomas valstybinio nekilnojamojo turto valdymo teisėtumas (Dokumentus, kuriais įrodomas valstybinio nekilnojamojo turto valdymo teisėtumas, privaloma pateikti iki (arba) su pirmuoju mokėjimo prašymu) |  | ¦__¦__¦ |
| 9.4. | Dokumentai, pateikiami tuo atveju, jeigu pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo planuoja investuoti į valstybinį nekilnojamąjį turtą, žemę: - Pažyma apie valstybinės žemės priskyrimą neprivatizuotinai žemei. - Planinė medžiaga, kurioje būtų pažymėta projekto įgyvendinimo teritorija. - Valstybinės žemės patikėtinio sprendimas leisti įgyvendinti vietos projektą (šis sprendimas pateikiamas tuo atveju, kai įgyvendinant vietos projektą nenumatyta sukurti nekilnojamojo daikto) - Dokumentas, kurio pagrindu pareiškėjas naudojasi valstybinės žemės sklypu (šis dokumentas gali būti nepateikiamas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą nenumatyta sukurti nekilnojamojo daikto valstybiniame žemės sklype) Tuo atveju, jeigu dokumente, kurio pagrindu pareiškėjas ir (arba) partneris naudojasi žemės sklypu, yra numatytos naudotojo teisės, pareiškėjas su paraiška pateikia tik šį dokumentą). (jeigu pareiškėjas arba partneris – viešasis juridinis asmuo – nekilnojamąjį turtą, valstybinę žemę, į kurią planuojama investuoti, valdo patikėjimo teise, ši teisė jam turi būti suteikta ne trumpesniam nei 5 (penkerių) metų laikotarpiui (pradedama skaičiuoti nuo numatomos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), o patikėjimo teise valdomo turto vertė turi būti nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo turto vertintojo, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada (nekilnojamojo turto vertės nustatymo duomenys turi būti ne senesni kaip vienerių metų (skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo dienos) |  | ¦__¦__¦ |
| 10. | Dokumentai, kuriais įrodoma, kad įranga, į kurią planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, priklauso pareiškėjui nuosavybės teise |  | ¦__¦__¦ |
| 11. | Dokumentai, kuriais patvirtinamos pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) galimybės apmokėti vietos projekto dalį (pavyzdžiui, banko sąskaitos išrašą, paskolos sutartį, garantinį banko raštą, savivaldybės raštą dėl vietos projekto finansavimo iš dalies, partnerio garantinį raštą, kuriame patvirtinama, kad partneris prisidės prie vietos projekto piniginėmis lėšomis kt.) (netaikoma, kai pareiškėjas ir (arba) partneris prie vietos projekto įgyvendinimo planuoja prisidėti tik įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu, nepažeidžiant Specialiųjų taisyklių nuostatų) |  | ¦__¦__¦ |
| 12. | Bendradarbiavimo sutartis (taikoma, kai vietos projekto paraiška teikiama kartu su partneriu) |  | ¦__¦__¦ |
| 13. | Jeigu vietos projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio remontas ar statinio nugriovimas) ir arba infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo darbai, pateikiami šie dokumentai: (šiame punkte išvardyti dokumentai gali būti pateikiami el. laikmenoje. Tokiu būdu pateikiami dokumentai turi būti skenuoti) (Jei vietos projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstrukcija, statinio kapitalinis remontas, tačiau jiems ir (ar) jų sudėtinėms dalims paramos neprašoma, visi 13 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi) |  |  |
| 13.1. | - Statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninis projektas (statinio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) (parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), nuostatomis numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros kūrimo darbams) (Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), nuostatomis, į statinio techninį projektą įtraukiama tik tuo atveju, jei tai yra privaloma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis) (tuo atveju, jei statinio projektas pradėtas rengti iki 2010 m. spalio 1 d., – statinio techninis projektas (statinio projekto bendroji, architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir sklypo plano dalys), parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153), nuostatomis) - Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei statinio projektas pradėtas rengti iki 2010 m. spalio 1 d., statybos leidimas) (Agentūrai pateikiami kartu su vietos projekto paraiška arba, negavus statybą leidžiančio dokumento iki vietos projekto paraiškos pateikimo, vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu) |  | ¦__¦__¦ |
| 13.2. | Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto ar saugojamoje teritorijoje: - Supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą arba kapitalinio remonto aprašą (turi būti suderintas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka atsakingų institucijų). (tuo atveju, jei nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statybos kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje dokumentai pradėti rengti iki 2010 m. spalio 1 d., turi būti pateiktas supaprastintas statinio projektas) (pateikiamas kartu su vietos projekto paraiška arba vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu) |  | ¦__¦__¦ |
| 13.3. | Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas nebus vykdomi kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje: - Kiti bendrieji projektiniai dokumentai |  | ¦__¦__¦ |
| 13.4. | Jei nėra galimybės Paraiškos XII skyriaus 13.1–13.3 punktuose nurodytų dokumentų pateikti kartu su vietos projekto paraiška, vietos projekto paraiškos pateikimo momentu pateikiama: - Projektinis pasiūlymas (brėžinys, aiškinamasis raštas) su statybos išlaidų vertės skaičiavimu (tuo atveju, jei statinio projektas pradėtas rengti iki 2010 m. spalio 1 d., pateikiamas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, statinio brėžinys, aiškinamasis raštas ir sprendinių pagrindimo skaičiavimai) (Jei 13.1–13.3 punktuose išvardyti dokumentai teikiami su vietos projekto paraiška, šiame punkte išvardytų dokumentų atskirai pateikti nereikia) |  | ¦__¦__¦ |
| 13.5. | Jei, nustatant investicijų vertę, nesivadovaujama statinių didžiausiaisiais įkainiais, nurodytais Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, statinių techniniuose projektuose numatytoms investicijoms pagrįsti pateikiama: - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (projektinės sąmatos) ( turi būti patvirtinta atestuoto tai veiklos sričiai statinio projekto dalies vadovo parašu) |  | ¦__¦__¦ |
| 14. | Jei vietos projekte numatyta nauja statyba (statinių modernizavimas), pateikiama: |  |  |
| 14.1. | Patvirtinta modernizavimo darbų atlikimo sąmata |  | ¦__¦__¦ |
| 14.2. | Statybą leidžiantis dokumentas (kai taikoma) (gali būti pateikiamas ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu) |  | ¦__¦__¦ |
| 15. | Savivaldybės administracijos raštas (jame turi būti nurodyta, kad savivaldybė, kurios teritorijoje numatoma įgyvendinti vietos projektą, nenumato atlikti vietos projekte numatytų investicijų iš kitų ES fondų ar nacionalinio biudžeto lėšų į objektą, į kurį planuoja investuoti vietos projekto vykdytojas (taikoma viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektams, kuriuose numatomos investicijos į nekilnojamąjį turtą ir kurie teikiami be partnerio savivaldybės) |  | ¦__¦__¦ |
| 16. | Vietos projekto veiklų sąrašas (taikoma, kai viešojo pobūdžio (nepelno) vietos projektą įgyvendina fizinis asmuo) |  | ¦__¦__¦ |
| 17. | Kiti dokumentai (pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą. Pateikiami dokumentai aiškiai išvardijami atskirose lentelės eilutėse) |  | ¦__¦__¦ |
| n... |  |  |  |

XIV. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

| Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad: - šioje vietos projekto paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; - šis vietos projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje paramos paraiškoje ir jos prieduose; - prašoma parama yra minimali vietos projektui įgyvendinti reikalinga suma; - nesu pažeidęs (-usi) jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; - man ir (arba) partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto ir nesame likviduojami; - man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu; - vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); - žinau, kad Strategijos vykdytojas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, taip pat gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos. Sutinku, kad vietos projekto paraiškoje ir kituose Strategijos vykdytojui ir/arba Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys ir/arba juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Strategijos vykdytojas ir/arba Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis ir/arba juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais; - esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą laiku Strategijos vykdytojui ir/arba Agentūrai; - esu informuotas (-a), kad duomenys apie mano ir/arba juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; - esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Įsipareigoju: - vykdyti reguliarią vietos projekto įgyvendinimo stebėseną tam, kad būtų užtikrintas vietos projekto įgyvendinimas, kaip numatyta vietos projekto paraiškoje; - nereikalauti išmokėti paramos lėšų, jei padarytos išlaidos neįtrauktos į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą arba jei jos padarytos nesilaikant Žemės ūkio ministerijos numatytos tvarkos arba Viešųjų pirkimų įstatymo, išskyrus išlaidas pagal didžiausiuosius įkainius; - klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą ir (arba) PVM, apmokėtą pagal Specialiųjų taisyklių ___ punktą, grąžinti Agentūrai; - tinkamai informuoti Strategijos vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus, nukrypimus, vykdant vietos projektą; - šiuo vietos projektu atstovauti kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams ir interesams. Sutinku, kad: - vietos projekto įgyvendinimas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas, ir įsipareigoju tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projektu; - vietos projekto paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje; - visa su šiuo vietos projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos tikslais. |  |
| --- | --- |
| Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, antspaudas (jei turimas) |  |
| Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas (jei taikoma) |  |
| Data, vieta |  |

PASTABA. Pareiškėjo pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslais gali panaudoti Strategijos vykdytojas, Agentūra, Žemės ūkio ministerija su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

__________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

2 priedas

# (Pavyzdinė vietos projekto vykdymo sutarties forma)

|  |  |  | Strategijos vykdytojo ženklas (jei yra, tuo atveju jeigu ženklo nėra, langelis turi būti panaikintas) | Vietos projekto vykdytojo ženklas (jei yra, tuo atveju jeigu ženklo nėra, langelis turi būti panaikintas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

20___ m. ____________ ____ d. Nr. ___________

__________________

(sudarymo vieta)

_______________________________________ (toliau – Strategijos vykdytojas), atstovaujamas (-a)______________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________________, ir ______________________________ (toliau – Vietos projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) _____________________________, veikiančio (-ios) pagal __________________________________________, toliau bendrai vadinami Šalimis, o kiekvienas (-a) iš jų atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi (-a) Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830) (toliau – Administravimo taisyklės), Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2012, Nr. 101-5162) (toliau – Strategijų administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57; 2011, Nr. 12-550), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo 2012 metais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-222 (Žin., 2012, Nr. 38-1910), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011metais taisyklėmis (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 (Žin., 2011, Nr. 117-5515), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo 2012 metais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-227 (Žin., 2012, Nr. 39-1952), Specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „____________________“ (Specialiųjų taisyklių pavadinimas), patvirtintomis Strategijos vykdytojo valdybos/tarybos 20__ m. ______ __d. posėdžio protokolu Nr. __ (toliau – Specialiosios taisyklės), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimą ir finansavimą (toliau – Teisės aktai), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1.	Pagal šią Sutartį:

1.1.	Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti vietos projektą „___________________________________________“ Nr.__________ (toliau – Vietos projektas) nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Vietos projekto įgyvendinimu, reikalavimų;

1.2.	vadovaujantis Strategijos vykdytojo (Strategijos vykdytojo valdymo organo pavadinimas, dokumento, kuriuo įformintas sprendimo dėl lėšų Vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimas, data, pavadinimas ir numeris) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) (asmens pareigų ar struktūrinio padalinio, pavirtinusio Strategijos vykdytojo sprendimą dėl lėšų skyrimo, pavadinimas, dokumento, kuriuo buvo patvirtintas sprendimas, data, pavadinimas ir numeris) Vietos projekto vykdytojui teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis finansuojama iki                              ______________________________________________ Lt (______________________________)

(suma skaičiais)                                           (suma žodžiais)

(arba ______________ proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. [Pridėtinės vertės

mokestis (toliau – PVM) iki _______________________ Lt (__________________________) bus

(suma skaičiais)                                       (suma žodžiais)

finansuojamas iš šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų]. Paramos lėšos ir pirkimo, ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris išmokamas vadovaujantis Teisės aktais (toliau – Lėšos), Vietos projektui įgyvendinti mokami iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją ,,_____________________________________“ Nr. ___________, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

1.3.	Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja prisidėti ne mažesniu kaip       _____________________ Lt (____________________) (arba ______ proc.) savo piniginiu įnašu ir

(suma skaičiais)                           (suma žodžiais)

(arba) įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu) prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Vietos projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą;

1.3.	Vietos projekto partneris, remdamasis 20 _m. ______ __ d. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartimi Nr. ___, įsipareigoja prisidėti ne mažesniu kaip _______________________________ Lt (_____________________________) (arba ____ proc.)

(suma skaičiais)                                               (suma žodžiais)

savo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu) prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų  apmokėjimo. Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti visų kitų Vietos projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą;

1.3.	remdamasis 20_ m. ______ __ d. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartimi Nr. ___ Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo prisidėti ne mažesniu kaip ____________ Lt (____________) (arba ____ proc.)

(suma skaičiais)     (suma žodžiais)

savo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu), o Vietos projekto partneris įsipareigoja prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo prisidėti ne mažesniu kaip ______________ Lt (_______________) (arba ____ proc.)

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

savo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu). Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti visų kitų Vietos projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą;

1.4.	jei Vietos projekto vykdytojas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais Vietos projektui, kuriam prašoma Lėšų, įgyvendinti ir Vietos projekto vykdytojui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra Lėšų, teikiamų pagal Teisės aktus ir valstybės pagalbos lėšų suma ir paramos lyginamoji dalis Vietos projektui ir jo tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos negali viršyti Teisės aktuose nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Teisės aktuose reikalavimus atitinkančios išlaidos, patirtos po prašymo kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio pateikimo dienos.

II. PARAMOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

2.	Išmokant Lėšas Vietos projekto vykdytojui, finansuojamos tik tos Vietos projekto vykdytojo išlaidos, kurios yra:

2.1.	tiesiogiai susijusios su Vietos projekto, kuriam teikiama parama, įgyvendinimu;

2.2.	pagrįstos, realios ir būtinos Vietos projektui vykdyti ir numatytos šioje Sutartyje;

2.3.	laikomos tinkamomis finansuoti, vadovaujantis Teisės aktų nuostatomis, ir numatytos vietos projekto paraiškoje (toliau – Paraiška) bei verslo plane/Projekto aprašyme;

2.4.	patirtos įgyvendinant Vietos projektą Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kaip nustatyta šios Sutarties 3.1–3.2 punktuose, bet ne vėliau nei iki 2015 m. rugsėjo 1 d., išskyrus bendrąsias išlaidas ir atvejį, nurodytą šios Sutarties 1.4 punkte. Bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Vietos projekto parengimu ir įgyvendinimu, patirtos ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d. ir ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki Vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Jeigu Lėšos Vietos projektui įgyvendinti neskiriamos arba Vietos projekto vykdytojo pirkimai, susiję su bendrosiomis išlaidomis, atlikti nesilaikant Teisės aktuose nustatytos tvarkos, bendrosios išlaidos nefinansuojamos. Visi su Vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo įrodymo dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai Agentūrai pateikti laikotarpiu, kaip nustatyta šios Sutarties 3.1–3.2 punktuose;

2.4.	patirtos įgyvendinant Vietos projektą, bet ne anksčiau kaip sprendimo skirti paramą įgyvendinti Vietos projektą priėmimo dieną, išskyrus bendrąsias išlaidas. Tiesiogiai su Vietos projekto parengimu ir įgyvendinimu susijusios bendrosios išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus iki Paraiškos pateikimo dienos. Jei Lėšos Vietos projektui įgyvendinti neskiriamos arba išlaidos, numatytos Vietos projekte, vertinimo metu pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir (arba) nėra nurodytos Teisės aktuose arba pirkimai atlikti nesilaikant Teisės aktuose numatytos pirkimo tvarkos, išlaidos nefinansuojamos;

2.4.	patirtos pareiškėjo nuo Paraiškos pateikimo dienos. Bendrosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su Vietos projekto parengimu ir administravimu, patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 (vienerius) metus iki Paraiškos pateikimo dienos;

2.4.	padarytos ne anksčiau kaip nuo Paraiškos užregistravimo dienos ir Vietos projekto įgyvendinimo metu, kaip nurodyta Sutarties 3 punkte, ir tiesiogiai su Vietos projekto parengiamaisiais darbais susijusios bendrosios išlaidos, padarytos ne anksčiau kaip 20_ m. ______ __ d. Bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Vietos projekto parengimu ir administravimu, ir išlaidos, pareiškėjo patirtos įgyvendinant Vietos projektą, turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 (vienerius) metus iki Paraiškos pateikimo dienos;

2.4.	padarytos ne anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus iki Paraiškos pateikimo dienos;

2.5.	patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, faktiškai patirtos, įtrauktos į Vietos projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti atpažįstamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo–priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais, įnašo natūra (nemokamo savanoriško darbo) apskaitos dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, finansinės institucijos spaudu patvirtintais finansinės institucijos sąskaitos išrašais, internetine bankininkyste besinaudojančių Vietos projekto vykdytojo pateiktais išrašais, patvirtintais Vietos projekto vykdytojo parašu, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas);

2.6.	padarytos perkant prekes, kurios yra naujos, atitinkančios Teisės aktų nustatytus reikalavimus;

2.7.	apmokėtos per finansines institucijas.

3.	Lėšos Vietos projekto vykdytojui skiriamos, jei Vietos projekto vykdytojas:

3.1.	pradeda įgyvendinti Vietos projektą iki 20___ m. ______ __ d.;

3.2.	įvykdys Vietos projektą iki 20___ m. ______ __ d.;

3.3.	Vietos projektą vykdys be nukrypimų;

3.4.	šios Sutarties III skyriuje „Lėšų išmokėjimo tvarka“ nustatytu terminu ir tvarka pateiks Strategijos vykdytojui mokėjimo prašymus (-ą) ir kitus dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymų (-o) įvertinimui;

3.5.	prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiamos Lėšos, įsigis laikydamasis Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008, Nr. 122-4638; 2009, Nr. 125-5414) (toliau – Metodika). Prekes, paslaugas ar darbus, kuriems pagal Metodiką nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, įsigis laikydamasis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559; 2009, Nr. 21-835), nuostatų;

3.5.	prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiamos Lėšos, įsigis laikydamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų;

3.6.	Vietos projektų vykdytojams, vykdantiems pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, išskyrus pirkimus, atliekamus elektroniniu būdu arba per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) (CPO funkcijas atlieka Centrinė projektų valdymo agentūra), nekompensuojama daugiau nei nustatytas didžiausiasis įkainis (jeigu toks yra);

3.7.	įvykdys kitus įsipareigojimus pagal Sutartį bei kitus Sutarties sudarymą ir vykdymą reglamentuojančius teisės aktus.

III. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

(4–5 punktai taikomi, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimu būdas)

4.	Vietos projekto vykdytojas iki 20__ m. ______ __d. pateikia Strategijos vykdytojui avansinio mokėjimo prašymą dėl (_____________) Lt (_______________) avanso, t. y.

(suma skaičiais)         (suma žodžiais)

_______ proc. [iki 20 arba 40 proc.] Lėšų, skirtų Vietos projektui įgyvendinti ir (_____________) Lt (_______________) PVM.

(suma skaičiais)          (suma žodžiais)

5.	Šalys susitaria Lėšų mokėjimą išlaidų kompensavimo su avansu būdu išskaidyti į _________________ dalis.

(Lėšų dalių skaičius)

Mokėjimo prašymus (-ą) Vietos projekto vykdytojas teikia Strategijos vykdytojui šia tvarka:

5.1.	pirma Lėšų dalis/Lėšos, taikant kompensavimo su avansu būdą, iki

_____________ Lt (______________) ir (PVM _____________ Lt (_____________________))

(suma skaičiais)       (suma žodžiais)                  (suma skaičiais)              (suma žodžiais)

bus suteiktos šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms kompensuoti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                          (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                          (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)             (suma skaičiais)                                          (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. _____ __ d., bet ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo avanso gavimo dienos.

Iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo (jei Vietos projektas ar jo dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis) Vietos projekto vykdytojas Strategijos vykdytojui pateikia paskolos sutartį arba raštu patvirtina, kad Vietos projektą ar atitinkamą Vietos projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

Vėliausiai su pirmu mokėjimo prašymu pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai.

5.2.	antra Lėšų dalis, taikant kompensavimo su avansu būdą, iki                    ______________ Lt (_______________) ir (PVM ______________ Lt (__________________))

(suma skaičiais)         (suma žodžiais)                     (suma skaičiais)             (suma žodžiais)

bus suteikta šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms kompensuoti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)             (suma skaičiais)                                          (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. ________ __ d.

(jei mokėjimas skaidomas į dalis, rašoma tiek papunkčių, kiek mokėjimo dalių nurodyta 5 punkte.)

Vėliausiai su paskutiniu mokėjimo prašymu pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai.

Nuo paskutinėje dalyje tinkamų finansuoti išlaidų sumos Agentūra išskaičiuoja Vietos projekto vykdytojui išmokėtą avansą.

Vietos projekto vykdytojas, Strategijos vykdytojui teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamos visos per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos (Vietos projekto vykdytojai, kuriems PVM apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, taip pat turi nurodyti apmokėtą PVM sumą).

Jei Agentūra, išanalizavusi šiuos dokumentus, nustato, kad Vietos projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė Lėšų suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, ji pareikalauja Vietos projekto vykdytojo grąžinti perviršinę sumą, arba nustato, kad Vietos projekto vykdytojas gavo palūkanų už jam pervestas avanso lėšas, palūkanų sumą atima iš Lėšų sumos, skirtos Vietos projektui įgyvendinti.

Vietos projekto vykdytojui, įvykdžius ne visus įsipareigojimus dėl nuosavų lėšų panaudojimo, Vietos projektui įgyvendinti skiriamų Lėšų suma proporcingai sumažinama.

Jei Agentūra išnagrinėjusi Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad prašoma Lėšų suma daugiau kaip 3 proc. viršija Vietos projekto vykdytojui mokėtiną sumą, nustatytą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą, mokėtiną Lėšų sumą sumažinti tų abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, jeigu Vietos projekto vykdytojas gali įrodyti, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

[NUMERACIJA]

(4 punktas taikomas, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas)

4.	Šalys susitaria Lėšų mokėjimą išlaidų kompensavimo būdu išskaidyti į ______ dalis.

(Lėšų dalių skaičius)

Mokėjimo prašymus (-ą) Vietos projekto vykdytojas teikia Strategijos vykdytojui šia tvarka:

4.1.	pirma Lėšų dalis/Lėšos, taikant kompensavimo būdą, iki                                ______________ Lt (_____________) ir (PVM ______________ Lt (_____________________))

(suma skaičiais)        (suma žodžiais)                   (suma skaičiais)               (suma žodžiais)

bus suteiktos šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms kompensuoti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)             (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)              (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. _____ __ d.

Iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo (jei Vietos projektas ar jo dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis) Vietos projekto vykdytojas Strategijos vykdytojui pateikia paskolos sutartį arba raštu patvirtina, kad Vietos projektą ar atitinkamą Vietos projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

Vėliausiai kartu su pirmu mokėjimo prašymu pateikiami Teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai.

4.2.	antra Lėšų dalis, taikant kompensavimo būdą, iki                                          _____________ Lt (_______________) ir PVM _____________ Lt (______________________))

(suma skaičiais)         (suma žodžiais)                 (suma skaičiais)               (suma žodžiais)

bus suteikta šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms kompensuoti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)            (suma skaičiais)                                           (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)           (suma skaičiais)                                            (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)              (suma skaičiais)                                           (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas kompensuoti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. _____ __ d.

(jei mokėjimas skaidomas į dalis, rašoma tiek papunkčių, kiek mokėjimo dalių nurodyta 4 punkte.)

Vėliausiai kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai. Teikdamas galutinį mokėjimo prašymą Vietos projekto vykdytojas Strategijos vykdytojui pateikia galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą bei finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.

Vietos projekto vykdytojui, įvykdžius ne visus įsipareigojimus dėl nuosavų lėšų panaudojimo, Vietos projektui įgyvendinti skiriamų Lėšų suma proporcingai sumažinama.

Jei Agentūra išnagrinėjusi Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad prašoma Lėšų suma daugiau kaip 3 proc. viršija Vietos projekto vykdytojui mokėtiną sumą, nustatytą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą, mokėtiną Lėšų sumą sumažinti tų abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, jeigu Vietos projekto vykdytojas gali įrodyti, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

[NUMERACIJA]

(4 punktas taikomas, kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas)

4.	Šalys susitaria Lėšų mokėjimą sąskaitų apmokėjimo būdu išskaidyti į _______ dalis

(Lėšų dalių skaičius)

Mokėjimo prašymus (-ą) Vietos projekto vykdytojas teikia Strategijos vykdytojui šia tvarka:

4.1.	pirma Lėšų dalis/Lėšos, taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, iki         ______________ Lt (_______________) ir (PVM _____________ Lt (____________________))

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)                  (suma skaičiais)             (suma žodžiais)

bus suteiktos šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms apmokėti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)            (suma skaičiais)                                            (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)            (suma skaičiais)                                            (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)             (suma skaičiais)                                            (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas apmokėti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. _____ __ d.

Iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo (jei Vietos projektas ar jo dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis) Vietos projekto vykdytojas Strategijos vykdytojui pateikia paskolos sutartį arba raštu patvirtina, kad Vietos projektą ar atitinkamą Vietos projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

Vėliausiai su pirmu mokėjimo prašymu pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai.

4.2.	antra Lėšų dalis, taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, iki                               ______________ Lt (_____________) ir (PVM ______________ Lt (_____________________))

(suma skaičiais)        (suma žodžiais)                   (suma skaičiais)              (suma žodžiais)

bus suteikta šioms Vietos projekto vykdytojo išlaidoms apmokėti:

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)            (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________);

(investicijos)            (suma skaičiais)                                         (suma žodžiais)

______________________ _____________ Lt (______________________________________).

(investicijos)              (suma skaičiais)                                           (suma žodžiais)

Mokėjimo prašymas apmokėti išlaidas turi būti pateiktas iki 20___ m. _____ __ d.

(jei mokėjimas skaidomas į dalis, rašoma tiek papunkčių, kiek mokėjimo dalių nurodyta 4 punkte.

Vėliausiai kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi dokumentai. Vietos projekto vykdytojas, Strategijos vykdytojui teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamos visos per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo patirtos tinkamos finansuoti išlaidos (Vietos projekto vykdytojai, kuriems PVM apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, taip pat turi nurodyti PVM sumą).

Vietos projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir apmokėjęs nuosavo indėlio dalį, kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pridėti prie mokėjimo prašymo ir pateikti strategijos vykdytojui paramos sutartyje nustatytu periodiškumu. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, tačiau Vietos projekto vykdytojas privalo pateikti nuosavo indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Vietos projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo lėšų gavimo į paramos sutartyje nurodytą vietos projekto sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas, nuosavas ir (ar) partnerio lėšas projektui įgyvendinti (jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti Agentūrai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

Vietos projekto vykdytojui, įvykdžius ne visus įsipareigojimus dėl nuosavų lėšų panaudojimo, Vietos projektui įgyvendinti skiriamų Lėšų suma proporcingai sumažinama.

[NUMERACIJA]

6.	Kartu su nustatytos formos mokėjimo prašymu Strategijos vykdytojui pateikiami dokumentai, turintys visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus bei įrodantys, kad išlaidos, patirtos per atsiskaitymo laikotarpį vykdant Vietos projektą, atitinka išlaidas, nurodytas Sutarties 4 ir 5 punktuose/4 punkte.

7.	Vietos projekto vykdytojas turi pateikti Strategijos vykdytojui mokėjimo prašymą ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus bei kitus reikiamus dokumentus teisės aktuose nustatyta tvarka. (Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai).

8.	Vietos projekto vykdytojas mokėjimo prašymą (-us) ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba pateikti dokumentai nepriimami. Mokėjimo prašymą Vietos projekto vykdytojas turi įteikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Strategijos vykdytojui adresu __________________. Kitais būdais (paštu, per kurjerį, faksu, el. paštu ir t. t.) ar kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai bei dokumentai nepriimami. Avanso mokėjimo prašymą vietos projekto vykdytojas gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu Agentūros informaciniame portale, adresu https://portal.nma.lt. Avanso mokėjimo prašymą elektroniniu būdu vietos projekto vykdytojas gali pateikti tik asmeniškai. Papildomi dokumentai, teikiami su avanso mokėjimo prašymu turi būti elektroninės formos (pridedamus dokumentus vietos projekto vykdytojas turi nuskenuoti ir pateikti kartu su avanso mokėjimo prašymu).

9.	Kiekviename mokėjimo prašyme deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma apmokama taip, kad būtų išlaikytas Sutartyje nustatytas Lėšų ir nuosavų lėšų santykis. Kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas ir Vietos projekto vykdytojas prie Vietos projekto prisideda tik įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamu turtu), gali būti neišlaikomas Sutartyje nustatytas Lėšų ir nuosavų lėšų santykis.

10.	Galutinė Lėšų dalis/Lėšos Vietos projekto vykdytojui išmokama (-os) tik po to, kai Vietos projekto vykdytojas yra patyręs visas su Vietos projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir Strategijos vykdytojas yra priėmęs sprendimą dėl Vietos projekto vykdytojo įnašo natūra (nemokamo savanoriško darbo) pripažinimo tinkamu nuosavu indėliu (galutiniame prašyme deklaruotos tinkamos finansuoti Vietos projekto išlaidos turi būti apmokamos iš visų nustatytų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų atėmus tas faktines išlaidas, kurios prilyginamos Vietos projekto vykdytojo įnašui natūra) ir Strategijos vykdytojas ir (arba) Agentūra atlikęs Vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje.

11.	Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, mokėjimo prašymas užregistruojamas, kai Vietos projekto vykdytojas raštu Strategijos vykdytojui paaiškina priežastis ir pateikia pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 4 ir 5 punktuose/4 punkte nustatytos atitinkamos mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

12.	Gavus užsakytas paramos lėšas, lėšos išmokamos į Vietos projekto vykdytojo Lėšoms atidarytą sąskaitą, kurios rekvizitai yra tokie: ________________________ __________________.

(finansinės institucijos pavadinimas)           (sąskaitos numeris)

13.	Vietos projekto vykdytojas privalo nedelsdamas pranešti Strategijos vykdytojui ir Agentūrai apie savo sąskaitos finansinėse institucijose duomenų pasikeitimą.

14.	Jei Vietos projekto vykdytojas tinkamai neįvykdo Sutarties 13 punkte nurodytos pareigos ir Lėšos yra pervedamos į jo ankstesnę finansinės institucijos sąskaitą, toks Lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio Lėšų pervedimo bei tolesnio likimo tenka Vietos projekto vykdytojui.

IV. VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

15.	Vietos projekto vykdytojas turi teisę:

15.1.	atsisakyti Lėšų bei inicijuoti Sutarties pakeitimą Sutarties 33–37 punktuose nustatyta tvarka;

15.2.	žodžiu ir raštu teikti Strategijos vykdytojui paklausimus, susijusius su Vietos projekto įgyvendinimu;

15.3.	iš anksto suderinti su Strategijos vykdytoju viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant viešuosius pirkimus atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą.

16.	Vietos projekto vykdytojas privalo: [punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 201, Nr. 101-5162), ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57; 2011, Nr. 12-550)]

16.1.	siekdamas numatytų Vietos projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Vietos projektą taip, kaip numatyta Sutartyje ir (arba) Paraiškoje;

16.2.	užtikrinti lėšų įnašą ir (arba) įnašą natūra (nemokamą savanorišką darbą ir (arba) įnašą nekilnojamu turtu), nurodytą Sutarties 1.3 punkte, Vietos projektui įgyvendinti;

16.3.	per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nedaryti esminio Vietos projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris paveiktų Vietos projekto pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui, įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės ar kitos projekte numatytos veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą;

16.4.	raštu informuoti Strategijos vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su Vietos projektu ir Sutartimi;

16.5.	vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Sutarties 3.5 punkto reikalavimus. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras Lėšos yra nekompensuojamos;

16.5.	ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę nei numatyta šioje Sutartyje Lėšų sumą arba dėl klaidos gautų Lėšų sumą;

16.6.	jeigu per 3 (tris) mėnesius nuo avanso gavimo dienos nepradeda įgyvendinti Vietos projekto ir nepatiria išlaidų, praėjus 3 (trims) mėnesiams, per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti avansą Agentūrai;

16.7.	gavęs sprendimą dėl Lėšų sumažinimo, Lėšų neskyrimo, Lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (arba) Sutarties nutraukimo, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;

16.8.	atidaryti atskirą sąskaitą Lėšoms pervesti ir, laikydamasis bei nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, apskaityti bei tinkamai tvarkyti atskirą Vietos projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

16.9.	Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Vietos projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei visus su Vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 25 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;

16.10.	vykdyti su mokesčių mokėjimu ir, jei yra registruotas draudėju, su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

16.11.	laiku ir tinkamai pateikti Strategijos vykdytojui šias Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas:

16.11.1.	Vietos projekto kontrolės laikotarpiu, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų kalendoriniams metams pasibaigus, – informaciją apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą. Tuo atveju, jeigu Vietos projekto įgyvendinimo laikas yra ne ilgesnis nei vieneri metai, galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą Sutarties 16.11.2 punkte nustatyta tvarka;

16.11.2.	kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą;

16.11.3. po Vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) arba 7 (septyneri) metai nuo Sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto Vietos projekto metinę ataskaitą.

16.12.	kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Strategijos vykdytojui apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

16.13.	bendradarbiauti su Vietos projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą vietoje susipažinti su dokumentais bei Vietos projekto vykdytojo veikla, susijusiais su Vietos projekto ir Sutarties vykdymu;

16.14.	apdrausti ilgalaikį turtą (jeigu yra draudimo paslaugų galimybių), kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudotos Lėšos Vietos projektui įgyvendinti, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus Vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);

16.15.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudiminio įvykio pranešti Strategijos vykdytojui apie draudiminį įvykį, susijusį su turtu, kuriam sukurti ar įgyti buvo suteiktos Lėšos, ir gautinas draudimo išmokas;

16.16.	Strategijos vykdytojo ir Agentūros nustatytais terminais teikti jiems papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti prašymų (-o) apmokėti išlaidas ir Informacijos apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą, galutinės bei užbaigto projekto ataskaitų bei Vietos projekto įgyvendinimo trūkumus ir kitus nustatytus neatitikimus;

16.17.	numatant organizuoti viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, atsižvelgiant į preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką, iš anksto pateikti Strategijos vykdytojui ir suderinti su juo šią informaciją: pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo, viešojo pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus.

16.17.1 įvykdęs viešojo pirkimo procedūrą, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, pateikti Strategijos vykdytojui informaciją apie pirkimo procedūros rezultatus ir suderinti su juo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą (kai taikoma);

16.18.	vykdyti visuomenės informavimo ir Lėšų viešinimo veiksmus, vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis;

16.19.	užtikrinti, kad Vietos projekte ir Sutartyje numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

16.20.	5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti pagal Sutartį remiamos veiklos pobūdžio, parduoti ar kitaip perleisti už Lėšas įsigyto turto;

16.21.	likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios (išskyrus darbus, susijusius su intelektine veikla), raštu informuoti Strategijos vykdytoją apie tai, kokie darbai bus atliekami, kuriuo laikotarpiu (nurodyti konkrečiai dieną (-as), valandą (-as)), kurioje vietoje, kas juos atliks). Tuo atveju, jeigu nemokamas savanoriškas darbas yra susijęs su intelektine veikla, Vietos projekto vykdytojas pateikia informaciją Strategijos vykdytojui apie darbų, susijusių su intelektine veikla, pobūdį, įvardija, kas šiuos darbus atliks ir koks bus šių darbų produktas;

16.22.	Agentūrai ir (arba) Strategijos vykdytojui nustačius šios Sutarties vykdymo pažeidimus, per Agentūros ir (arba) Strategijos vykdytojo nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai priėmus sprendimą susigrąžinti Lėšas ar jų dalį sprendime nustatytu laiku grąžinti Lėšas ar jų dalį ir sumokėti sprendime nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip;

16.23.	teisėtais pagrindais valdyti nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant Vietos projektą, taip, kaip numatyta Teisės aktuose;

16.24.	įsipareigoti, kad investicijos, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, atitiks esamus aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitų taisyklių, reglamentuojančių Vietos projekto vykdytojo veiklą, reikalavimus;

16.25.	be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo įsipareigojimų arba teisių pagal Sutartį;

16.26.	be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo nesuteikti kitam asmeniui įgaliojimo Vietos projekto veiklai vykdyti;

16.27.	vykdyti reguliarią Vietos projekto įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų Vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane;

16.28.	neprieštarauti informacijos apie pateiktą Paraišką, nurodant Vietos projekto vykdytoją, Vietos projekto pavadinimą, Paraiškos registracijos numerį ir prašomą, ir (arba) gautą Lėšų sumą, skelbimui Agentūros ir Strategijos vykdytojo interneto svetainėse ;

16.29. užtikrinti, kad Vietos projekte ir Sutartyje numatytos investicijos atitinka, atitiks ES darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

16.30. laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų Teisės aktuose.

16.	Vietos projekto vykdytojas privalo: [punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo 2013 metais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 3D-430 (Žin., 2013, Nr. 66-3316)]

16.1.	siekdamas numatytų Vietos projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Vietos projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, verslo plane;

16.2.	užtikrinti nuosavų (išskyrus Sutarties 1.2 punkte nurodytą paramą) lėšų įnašą, nurodytą Sutarties 1.3 punkte, Vietos projektui įgyvendinti;

16.3.	raštu pranešti Strategijos vykdytojui apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Vietos projekto įgyvendinimo. Jokie su Strategijos vykdytoju raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Vietos projekto įgyvendinimo, keičiantys Vietos projekto apimtį, Vietos projekto investicijas, Lėšų dalių išdėstymą bei dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pakeitimai, pratęsiantys Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys Vietos projektą ar Sutartyje ir (arba) Paraiškoje bei sprendime skirti Lėšas nustatytus Vietos projekto įsipareigojimus, Vietos projekto vykdytojui neleidžiami;

16.4.	vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Sutarties 3.5 punkto reikalavimus bei įvykdyto (-ų) konkurso (-ų) ir (arba) apklausos (-ų) dokumentaciją pateikti Strategijos vykdytojui įvertinti prieš teikiant atitinkamą mokėjimo prašymą. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, Lėšos yra nekompensuojamos;

16.5.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę nei numatyta šioje Sutartyje paramos sumą arba dėl klaidos gautą lėšų sumą;

16.6.	gavęs sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos sumažinimo, Sutarties nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;

16.7.	vykdyti visuomenės informavimo ir paramos viešinimo veiksmus vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868);

16.8.	tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus (privaloma tvarkyti buhalterinę apskaitą vadovaujantis Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema, rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 (Žin., 2006, Nr. 140-4367), taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

16.9.	Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Vietos projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei visus su Vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 25 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;

16.10.	įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Vietos projekto rezultatais ir pasiekimais: kontrolės laikotarpiu, t. y. 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) metų [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo, išlaikyti ne mažiau nei 3 (tris) sutartinius gyvulius; [kai Paraiška teikiama pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“] / kontrolės laikotarpiu, t. y. 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) metų [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo, išlaikyti ne mažiau nei 2 (du) ekonominio dydžio vienetus; [kai Paraiška teikiama pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“]

16.11.	laiku ir tinkamai pateikti Strategijos vykdytojui visas reikiamas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas:

16.11.1.	Vietos projekto kontrolės laikotarpiu, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų kalendoriniams metams pasibaigus, – informaciją apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą. Tuo atveju, jeigu Vietos projekto įgyvendinimo laikas yra ne ilgesnis nei vieneri metai, galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą Sutarties 16.11.2 punkte nustatyta tvarka;

16.11.2.	kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą bei finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus;

16.11.3. baigus įgyvendinti Vietos projektą 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] nuo Sutarties pasirašymo dienos per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus teikti užbaigto Vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

16.12.	apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudotos Lėšos, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) metų [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus Vietos projektą iki kontrolės laikotarpio pabaigos – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei Vietos projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti už Lėšas įsigytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudiminiam įvykiui, apie tai informuoti Strategijos vykdytoją ir Agentūrą;

16.13.	bendradarbiauti su Vietos projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei Vietos projekto vykdytojo veikla, susijusiais su Vietos projekto ir Sutarties vykdymu;

16.14.	kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Strategijos vykdytojui apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

16.15.	Agentūros ir (arba) Strategijos vykdytojo nustatytais terminais teikti jiems papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų (-o), Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų (-os) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus;

16.16.	Vietos projekto vykdytojas be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo negali įkeisti turto, kuriam įsigyti yra suteikiamos Lėšos, 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] nuo Sutarties pasirašymo dienos (leidimą įkeisti turtą Strategijos vykdytojas ir Agentūra gali suteikti tik tiems Vietos projekto vykdytojams, kurie Paraiškoje paskolą įvardijo kaip vieną iš Vietos projekto finansavimo šaltinių);

16.17.	įvykdžius Vietos projektą, įgyvendintos investicijos tampa Vietos projekto vykdytojo nuosavybe. Išperkamosios nuomos būdu įsigytas Vietos projektui įgyvendinti reikalingas turtas turi tapti Vietos projekto vykdytojo nuosavybe iki Vietos projekto įgyvendinimo pabaigos;

16.18.	Vietos projekto vykdytojas be Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo negali keisti Projekte numatytos veiklos, kuriai yra suteikiamos Lėšos, pobūdžio, Vietos projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už Lėšas įsigyto turto mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] nuo Sutarties pasirašymo dienos.

16.19.	teisėtais pagrindais valdyti nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant Vietos projektą ,taip, kaip numatyta Teisės aktuose;

16.20.	Vietos projekto vykdytojas, netekęs ilgalaikio profesinio darbingumo, savo teises ir pareigas, susijusias su Lėšomis, gali perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jeigu pastarasis atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu. Vietos projekto vykdytojui mirus, visas teises ir pareigas, susijusias su Lėšomis, gali perimti paveldėtojas, atitinkantis tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu;

16.21.	Agentūrai ir (arba) Strategijos vykdytojui nustačius šios Sutarties vykdymo pažeidimus, per Agentūros ir (arba) Strategijos vykdytojo nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai priėmus sprendimą susigrąžinti Lėšas ar jų dalį, šiame sprendime nustatytu laiku grąžinti reikalaujamą Lėšų dalį ar visą gautą Lėšų sumą ir sumokėti sprendime grąžinti Lėšas nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip;

16.22.	vykdyti reguliarią Vietos projekto įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų Vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje (verslo plane).

16.23. laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų Teisės aktuose.

16.	Vietos projekto vykdytojas privalo: [punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo 2012 metais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 201 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-222 (Žin., 201, Nr. 38-1910)]  [numeracija]:

16.1.	siekdamas numatytų Vietos projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Vietos projektą taip, kaip numatyta Sutartyje, aprašyta Paraiškoje bei verslo plane;

16.2.	užtikrinti nuosavų (išskyrus Sutarties 1.2 punkte nurodytas Lėšas) Lėšų įnašą, nurodytą Sutarties 1.3 punkte, Vietos projektui įgyvendinti;

16.3.	raštu pranešti Strategijos vykdytojui apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Vietos projekto įgyvendinimo;. Jokie su Strategijos vykdytoju ir Agentūra raštu nesuderinti esminiai Vietos projekte numatytos vykdyti veiklos pakeitimai, kurie paveiktų Vietos projekto pobūdį ir sąlygas, įvyktų dėl Lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl Vietos projekte numatytos veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą ar kitaip keistų Vietos projektą, ar Sutartyje ir (arba) Paraiškoje bei sprendime skirti Lėšas nustatytus Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus, Vietos projekto vykdytojui neleidžiami mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos;

16.4.	vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Sutarties 3.5 punkto reikalavimus bei įvykdyto (-ų) konkurso (-ų) ir (arba) apklausos (-ų) dokumentaciją pateikti Strategijos vykdytojui įvertinti prieš teikiant atitinkamą mokėjimo prašymą. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, Lėšos yra nekompensuojamos;

16.5.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę nei numatyta šioje Sutartyje Lėšų sumą arba dėl klaidos gautų Lėšų sumą;

16.6.	gavęs sprendimą dėl Lėšų sumažinimo, Lėšų neskyrimo, Lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (arba) Sutarties nutraukimo, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;

16.7.	vykdyti visuomenės informavimo ir Lėšų viešinimo veiksmus vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868);

16.8.	laikydamasis bei nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, apskaityti bei tvarkyti Vietos projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

16.9.	ūkininkas įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 (Žin., 2006, Nr. 140-5367), parengiant pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą;

16.10.	ūkininkas ar įmonė įsipareigoja nuo Sutarties pasirašymo dienos Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu, ir pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą [įsipareigojimas taikomas, kai ūkininkas ar bent vienas įmonės darbuotojas paraiškos pateikimo metu pagal Taisyklėse įtvirtintus reikalavimus nėra kompetentingas Vietos projekte numatytos veiklos srityje];

16.11.	įmonė įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti finansinę atskaitomybę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098) ir galiojančiais Verslo apskaitos standartais;

16.12.	įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad labai maža įmonė bus savarankiška įmonė mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo:

16.12.1.	įmonė nėra priskiriama įmonei partnerei arba susijusiai įmonei, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutiniojo verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354);

16.12.2.	įmonę kontroliuojantis fizinis asmuo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 2 straipsnio 3 dalyje, Paraiškos pateikimo metu nėra ir 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja netapti kitą (-us) juridinį (-ius) asmenį (-is) kontroliuojančiu asmeniu;

16.13.	Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Vietos projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei visus su Vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534);

16.14.	įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Vietos projekto rezultatais ir pasiekimais;

16.15.	laiku ir tinkamai pateikti Strategijos vykdytojui visas reikiamas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas:

16.15.1.kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą bei finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus;

16.15.2. baigus įgyvendinti Vietos projektą 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus teikti užbaigto Vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus;

16.16.	esant draudimo paslaugų prieinamumui apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus naudotos Lėšos, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metų laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus Vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei Vietos projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti Lėšomis įsigytą ar sukurtą turtą nėra galimybių. Tokiu atveju Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas Vietos projekto Lėšomis įsigytas ar sukurtas nekilnojamasis turtas, Agentūrai sugrąžins Vietos projektui įgyvendinti skirtą Lėšų dalį;

16.17.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudiminio įvykio pranešti Strategijos vykdytojui ir Agentūrai apie draudiminius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteiktos Lėšos, ir gautinas draudimo išmokas;

16.18.	užtikrinti, kad išperkamosios nuomos būdu įsigytas Vietos projektui įgyvendinti reikalingas turtas taps Vietos projekto vykdytojo nuosavybe iki Vietos projekto įgyvendinimo pabaigos;

16.19.	bendradarbiauti su Vietos projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei Vietos projekto vykdytojo veikla, susijusiais su Vietos projekto ir Sutarties vykdymu;

16.20.	kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Strategijos vykdytojui apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą bei šeiminės padėties pasikeitimus; [tais atvejais, kai paramos prašo ūkininkas, kaip nurodyta Taisyklių 16.1 ar 16.3 punkte];

16.21.	Strategijos vykdytojo ir Agentūros nustatytais terminais teikti jiems papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų (-o), Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų (-os) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus;

16.22.	Agentūrai ir (arba) Strategijos vykdytojui nustačius šios Sutarties vykdymo pažeidimus, per Agentūros ir (arba) Strategijos vykdytojo nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai priėmus sprendimą susigrąžinti Lėšas ar jų dalį, šiame sprendime nustatytu laiku grąžinti reikalaujamą Lėšų dalį ar visas gautas Lėšas ir sumokėti sprendime grąžinti Lėšas nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip;

16.23.	įsipareigoti, kad investicijos, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, atitiks esamus aplinkosaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitų taisyklių, reglamentuojančių Vietos projekto vykdytojo veiklą, reikalavimus;

16.24.	teisėtais pagrindais valdyti nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant Vietos projektą, taip, kaip numatyta Teisės aktuose;

16.25.	užtikrina, kad vietos projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų, EB fondų ir kitų tarptautinių programų ir fondų. Vietos projekto vykdytojui yra žinoma, jog Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) nustatyta paramos schema Europos Komisijos sprendimu gali būti pripažinta valstybės pagalba. Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja grąžinti visą jam suteiktą paramą bei sumokėti teisės aktų nustatytas palūkanas, jeigu Vietos projekto įgyvendinimo metu patirtos išlaidos, kurioms suteikta parama pagal šią Sutartį, buvo finansuotos (ar pateikta paraiška finansuoti) pasinaudojant kitomis ES, nacionalinėmis, tarptautinių fondų skatinimo priemonėmis, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų ES finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis, nacionalinių programų lėšomis, įskaitant tas, kurios finansuojamos (apmokamos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, įskaitant lėšas, gautas pagal nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programą, savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programą, bei lėšas, kuriomis teikiama kompensacija už viešąjį interesą atitinančių paslaugų teikimą, jeigu apskaičiuojant kompensaciją atsižvelgiama į Vietos projekto įgyvendinimo metu patirtas investicijas;

16.26.	be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo neįkeisti turto, kuriam įsigyti yra suteikiamos Lėšos, 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos (leidimą įkeisti turtą Strategijos vykdytojas ir Agentūra gali suteikti tik tiems Vietos projektų vykdytojams, kurie Paraiškoje paskolą įvardijo kaip vieną iš Vietos projekto finansavimo šaltinių). Vietos projekto vykdytojas 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo negali perleisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, jei šiam turtui įsigyti yra suteiktos Lėšos;

16.27.	neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo;

16.28.	vykdyti reguliarią Vietos projekto įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų Vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane;

16.29.	Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu nedalyvauti kitose investicinėse Kaimo plėtros programos priemonėse;

16.30.	įvykdžius Vietos projektą, įgyvendintos investicijos tampa Vietos projekto vykdytojo nuosavybe;

16.31.	Vietos projekto vykdytojas, netekęs ilgalaikio profesinio darbingumo, savo teises ir pareigas, susijusias su Lėšomis, gali perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jei pastarasis atitinka tinkamumo gauti Lėšas kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu. Vietos projekto vykdytojui mirus, visas teises ir pareigas, susijusias su Lėšomis, gali perimti paveldėtojas, atitinkantis tinkamumo gauti Lėšas kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu [šis punktas taikomas, kai Vietos projekto vykdytojas yra fizinis asmuo].

16.32. laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų Teisės aktuose.

16.	Vietos projekto vykdytojas privalo: [punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklėmis (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 (Žin., 2011, Nr. 117-5515)]

16.1.	siekdamas numatytų Vietos projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, verslo plane;

16.2.	užtikrinti nuosavų (išskyrus Sutarties 1.2 punkte nurodytą paramą) Lėšų įnašą, nurodytą Sutarties 1.3 punkte, Vietos projektui įgyvendinti;

16.3.	raštu pranešti Strategijos vykdytojui apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Vietos projekto įgyvendinimo. Be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo sprendimo skirti Lėšas priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, Vietos projekto įgyvendinimo reikalavimų, Vietos projekto įgyvendinimo vietos, nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už Lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti Vietos projekto veiklos;

16.4.	vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Sutarties 3.5 punkto reikalavimus bei įvykdyto (-ų) konkurso (-ų) ir (arba) apklausos (-ų) dokumentaciją pateikti Strategijos vykdytojui įvertinti prieš teikiant atitinkamą mokėjimo prašymą. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, Lėšos yra nekompensuojamos;

16.5.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę nei numatyta šioje Sutartyje Lėšų sumą arba dėl klaidos gautų Lėšų sumą;

16.6.	gavęs sprendimą dėl Lėšų sumažinimo, Lėšų neskyrimo, Lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (arba) Sutarties nutraukimo, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;

16.7.	vykdyti visuomenės informavimo ir Lėšų viešinimo veiksmus vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868);

16.8.	tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098), vadovautis galiojančiais Verslo apskaitos standartais, skelbiamais VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos interneto svetainėje (www.aat.lt), laikytis ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, apskaityti bei tvarkyti Vietos projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

16.9.	užtikrinti, kad labai maža įmonė išliks savarankiška įmone mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus po Sutarties pasirašymo dienos [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą]:

16.9.1.	įmonė nėra ir ne mažiau kaip 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] po Sutarties pasirašymo dienos nebus priskiriama įmonei partnerei arba susijusiai įmonei, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin, 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354);

16.9.2.	įmonę kontroliuojantis fizinis asmuo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 2 straipsnio 3 punkte, 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus po Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja netapti kitą (-us) juridinį asmenį (-is) kontroliuojančiu asmeniu;

16.10.	išlaikyti ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų kaimo gyventojų mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą];

16.11. nuo Sutarties pasirašymo dienos Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu, ir pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą iki Vietos projekto įgyvendinimo pabaigos (ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo prašymu) [įsipareigojimas taikomas, kai nėra tenkinamas nė vienas kitas reikalavimas įtvirtintas Taisyklių 21.21 punkte];

16.12.	Lietuvos Respublikos ir EB teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Vietos projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei su Vietos projekto įgyvendinimu visus susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534);

16.13.	įvykdyti Paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Vietos projekto rezultatais ir pasiekimais;

16.14. įdarbinti paraiškoje numatytą darbuotojų skaičių (ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos metų sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip nurodyta paramos paraiškoje);

16.15.	užtikrinti, kad išperkamosios nuomos būdu įsigytas Vietos projektui įgyvendinti reikalingas turtas taps Vietos projekto vykdytojo nuosavybe iki Vietos projekto įgyvendinimo pabaigos;

16.16.	laiku ir tinkamai pateikti Strategijos vykdytojui visas reikiamas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas:

16.16.1.	kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą bei finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus;

16.16.2. Baigus įgyvendinti Vietos projektą 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto Vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus;

16.17.	esant draudimo paslaugų prieinamumui apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus naudotos Lėšos, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) arba 7 (septynerių) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metų laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus Vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei Vietos projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti už Lėšas įsigytą ar sukurtą turtą nėra galimybių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas Vietos projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja Agentūrai sugrąžinti Vietos projektui įgyvendinti skirtą Lėšų dalį;

16.18.	ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudiminio įvykio pranešti Strategijos vykdytojui ir Agentūrai apie draudiminius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteiktos Lėšos, ir gautinas draudimo išmokas;

16.19. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Strategijos vykdytojui apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir užregistruotoje Paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą;

16.20.	bendradarbiauti su Vietos projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei Vietos projekto vykdytojo veikla, susijusiais su Vietos projekto ir Sutarties vykdymu;

16.21.	kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Strategijos vykdytojui apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

16.22.	Agentūros ir Strategijos vykdytojo nustatytais terminais teikti jiems papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų (-o), Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų (-os) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus;

16.23.	Agentūrai ir (arba) Strategijos vykdytojui nustačius šios Sutarties vykdymo pažeidimus, per Agentūros ir (arba) Strategijos vykdytojo nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai priėmus sprendimą susigrąžinti Lėšas ar jų dalį, šiame sprendime nustatytu laiku grąžinti reikalaujamą Lėšų dalį ar visas gautas Lėšas ir sumokėti sprendime grąžinti Lėšas nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200, 2010, Nr. 48-2323), jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip;

16.24.	įsipareigoti, kad visos investicijos atitiktų EB darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932);

16.25. įsipareigoti, kad investicijos atitiktų gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus;

16.26.	teisėtais pagrindais valdyti nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant Vietos projektą, taip, kaip numatyta Teisės aktuose;

16.27.	Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu nedalyvauti kitose investicinėse Kaimo plėtros programos priemonėse;

16.28.	užtikrinti, kad Vietos projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų, EB fondų ir kitų tarptautinių programų ir fondų. Vietos projekto vykdytojui yra žinoma, jog Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) nustatyta paramos schema Europos Komisijos sprendimu gali būti pripažinta valstybės pagalba. Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja grąžinti visą jam suteiktą paramą bei sumokėti teisės aktų nustatytas palūkanas, jeigu Vietos projekto įgyvendinimo metu patirtos išlaidos, kurioms suteikta parama pagal šią Sutartį, buvo finansuotos (ar pateikta paraiška finansuoti) pasinaudojant kitomis ES, nacionalinėmis, tarptautinių fondų skatinimo priemonėmis, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų ES finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis, nacionalinių programų lėšomis, įskaitant tas, kurios finansuojamos (apmokamos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės;

16.29.	be Agentūros ir Strategijos vykdytojo rašytinio sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo įsipareigojimų arba teisių pagal Sutartį;

16.30.	be Agentūros ir Strategijos vykdytojo rašytinio sutikimo nesuteikti kitam asmeniui įgaliojimo Vietos projekto veiklai vykdyti;

16.31.	vykdyti reguliarią Vietos projekto įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų Vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane;

16.32.	Vietos projekto vykdytojas be Strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo negali įkeisti turto, kuriam įsigyti yra suteikiamos Lėšos, 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad Vietos projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos (leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Strategijos vykdytojas ir Agentūra gali suteikti tik tiems Vietos projekto vykdytojams, kurie Paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš Vietos projekto finansavimo šaltinių). Už Lėšas įsigytas turtas negali būti įkeistas kitiems paskolas Vietos projektui įgyvendinti suteikusiems fiziniams ar juridiniams asmenims;

16.33.	įvykdžius Vietos projektą, įgyvendintos investicijos tampa Vietos projekto vykdytojo nuosavybe.

16.34. laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų Teisės aktuose.

17.	Vietos projekto vykdytojas turi kitų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų, susijusių su šios Sutarties vykdymu.

V. STRATEGIJOS VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

18.	Strategijos vykdytojas turi teisę:

18.1.	5 (penkerius) arba 7 (septynerius) [septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą] metus nuo Sutarties pasirašymo dienos tikrinti, ar Vietos projekto vykdytojas po Vietos projekto įgyvendinimo laikosi Sutartyje numatytų sąlygų;

18.2.	paprašyti Vietos projekto vykdytojo pateikti papildomą informaciją, susijusią su Vietos projekto įgyvendinimu;

18.3.	inicijuoti Vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, Sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų Lėšų Vietos projektui įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą, jeigu Vietos projekto vykdytojas informacijos apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia laiku ir po priminimo, arba Strategijos vykdytojas ją atmeta 3 kartus.

19.	Strategijos vykdytojas privalo:

19.1.	šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka vykdyti Vietos projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą bei Lėšų ir Vietos projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimo finansinę kontrolę;

19.2.	priimti ir registruoti Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymus, nepažeisdamas Teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų vertinti Vietos projekto vykdytojo pateikto mokėjimo prašymo administracinę atitiktį (vertinimo metu nustatoma, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar mokėjimo prašymas teisingai užpildytas). Jeigu Vietos projekto vykdytojo pateiktas mokėjimo prašymas netinkamai užpildytas, trūksta duomenų, pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, siųsti arba įteikti Vietos projekto vykdytojui pranešimą apie mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimo metu nustatytus trūkumus. Per nustatytą laiką nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, siųsti antrą pranešimą, į kurį neatsakius, negavus atsakymo, vertinti mokėjimo prašymą pagal turimus duomenis. Reikalauti iš Vietos projekto vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Strategijos vykdytojo nuomone, pateiktos informacijos nepakanka tam, kad mokėjimo prašymas būtų patenkintas;

19.3.	atlikus Vietos projekto vykdytojo pateikto mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį Vietos projekto vykdytojas šalina mokėjimo prašymo trūkumus arba atliekama Vietos projekto patikra vietoje) nuo mokėjimo prašymo gavimo Strategijos vykdytojo buveinėje dienos, perduoti mokėjimo prašymą kartu su pridedamais dokumentais ir Strategijos vykdytojo užpildytais darbo dokumentais Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento _____________ paramos administravimo skyriui (toliau – ________ TERPAS). Mokėjimo prašymą (-us) ir kitus dokumentus Strategijos vykdytojas Agentūros TERPAS įteikia asmeniškai arba per Strategijos vykdytojo vadovo įgaliotą asmenį;

19.4.	Vietos projekto vykdytojo prašymu teikti Vietos projekto vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamo Vietos projekto apskaita ir dokumentavimu;

19.5.	stebėti Vietos projekto įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti Vietos projekto rezultatų įgyvendinimą, nepažeisdamas Teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų tikrinti ir analizuoti Vietos projekto vykdytojo teikiamas ataskaitas bei priimti sprendimą dėl jų tvirtinimo, prireikus reikalauti papildomos informacijos, raštu priminti Vietos projekto vykdytojui ir nustatyti terminą atitinkamai informacijai arba ataskaitai pateikti, jeigu Vietos projekto vykdytojas laiku nepateikia informacijos apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą, galutinės Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos arba užbaigto vietos projekto metinę ataskaitos;

19.7.	mažiausiai 1 (vieną) kartą per Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį (bet ne vėliau, kaip iki Vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo išsiuntimo Agentūrai) atlikti administracinius patikrinimus ir Vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, taip pat atlikti Vietos projekto patikras, susijusias su įnašo natūra – nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, bei atlikti kitus su Vietos projektu susijusius patikrinimus (dokumentų patikrinimus, patikras Vietos projekto įgyvendinimo vietoje ir pan.), teikti Vietos projekto vykdytojui pastabas ir įspėjimus dėl Vietos projekto netinkamo vykdymo, imtis būtinų veiksmų tinkamai Vietos projekto įgyvendinimo priežiūrai ir kontrolei užtikrinti. Atlikus Vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje pateikti Agentūrai tinkamai užpildytą atliktos Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą;

19.9.	gavus įnašo natūra (nemokamo savanoriško darbo) laiko apskaitos lentelę, įvertinti įnašą natūra (nemokamą savanorišką darbą) ir priimti sprendimą dėl jo pripažinimo tinkamu Vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu ir apie savo sprendimą raštu informuoti Vietos projekto vykdytoją ir Agentūrą;

19.10.	saugoti visus su Vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534, Nr. 67-3209), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 25 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;

19.11.	raštu su Agentūra derinti esminius pakeitimus, susijusius su Vietos projektu ir Sutartimi;

19.12.	nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Vietos projekto patikros vietoje atlikimo informuoti Agentūrą, jei, atlikęs Vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, įtaria, kad Vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio;

19.13.	viešinti savo veiklos teritorijoje informaciją apie pasirašytą Sutartį, nurodant Vietos projekto vykdytojo pavadinimą (jei Vietos projekto vykdytojas – juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei Vietos projekto vykdytojas – fizinis asmuo), Vietos projekto pavadinimą, trumpą Vietos projekto aprašymą, Vietos projekto kodą, skirtą Lėšų sumą Vietos projektui įgyvendinti (ir PVM sumą);

19.14.	teikti informaciją apie Vietos projekto vykdytoją, rangovus, prekių tiekėjus ir paslaugų teikėjus, Vietos projekto įgyvendinimą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms tam, kad būtų užtikrinta efektyvi Lėšų Vietos projektui įgyvendinti skyrimo ir panaudojimo kontrolė. Agentūros raštišku prašymu suteikti galimybę Agentūros atstovui susipažinti su Vietos projekto paraiškos dokumentais;

19.15. gavus iš Agentūros įpareigojimą nutraukti Sutartį dėl nustatyto pažeidimo (ų), nutraukti Sutartį ir apie jos nutraukimą informuoti Vietos projekto vykdytoją.

20.	Strategijos vykdytojas turi kitų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų, susijusių su šios Sutarties vykdymu.

VI. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

21.	ES ir Lietuvos Respublikos kontroliuojančios institucijos bei šių institucijų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamas Vietos projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Vietos projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Vietos projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Vietos projektu ir Sutartimi, Vietos projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

22.	Vietos projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis bei asmenimis, nurodytais Sutarties 25 punkte, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Vietos projekto įgyvendinimu, apskaita bei šios Sutarties vykdymu.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAI IR TAIKOMOS SANKCIJOS

23.	Sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai Vietos projekto vykdytojas:

23.1. neįdarbina paraiškoje numatyto darbuotojų skaičiaus (ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos metų vidutinis metų sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip nurodyta paramos paraiškoje)

23.1	nepateikia mokėjimo prašymo (-ų) ar Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

23.2.	teikdamas Paraišką ir (arba) prašydamas išmokėti Lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti Lėšas arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei;

23.3.	nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) Paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu, pranešimu Strategijos vykdytojui ir Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius ir gautinas draudimo išmokas;

23.4.	nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Vietos projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po Lėšų suteikimo;

23.5.	nevykdo Sutarties sąlygų ir (arba) Paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, nustatančių Vietos projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

23.6.	pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

23.7.	sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias Vietos projekto vykdytojo veiklą;

23.8.	nepradeda vykdyti Vietos projekto iki Sutarties 3.1 punkte nustatyto termino;

23.9.	yra bankrutuojantis arba likviduojamas Vietos projekto įgyvendinimo metu;

23.10.	suteikia kitam asmeniui įgaliojimą Vietos projekto veiklai vykdyti be Agentūros ir Strategijos vykdytojo rašytinio sutikimo;

23.11.	vykdydamas Vietos projektą, pažeidė ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su Vietos projekto įgyvendinimu;

23.12.	nustojo vykdyti Vietos projektą, negali pasiekti Sutartyje ir (arba) Paraiškoje nustatytų Vietos projekto uždavinių, tikslų;

23.13.	negrąžina Agentūrai klaidingai apskaičiuotų ir pervestų į atsiskaitomąją sąskaitą Lėšų ir (arba) PVM sumos, apmokamos iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų;

23.14.	neužtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti buvo prašoma Lėšų, nebūtų finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

23.15.	nevykdo reguliarios Vietos projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų Vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta Paraiškoje ir (arba) verslo plane;

23.16.	prieštarauja, kad informacija apie pateiktą Paraišką, nurodant vietos projekto vykdytoją, Vietos projekto pavadinimą, Paraiškos registracijos numerį ir prašomą ir (arba) gautą Lėšų sumą, būtų skelbiama Strategijos vykdytojo ir Agentūros interneto svetainėse;

23.17.	per 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Agentūros ir Strategijos vykdytojo sutikimo pakeičia remiamos veiklos pobūdį;

23.18.	nesuderinęs su Strategijos vykdytoju ir Agentūra, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal Sutartį ir (arba) Paraišką;

23.19.	per 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Agentūros ir Strategijos vykdytojo sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia iš Lėšų įsigytą turtą;

23.20.	nevykdo gautų Lėšų viešinimo;

23.21.	bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertintojams, Strategijos vykdytojo valdymo organui, turinčiam sprendimų priėmimo teisę, ar bet kokiai kitai institucijai, kurios sprendimai yra susiję su Vietos projekto vykdymu;

23.22.	nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir (ar) socialinio draudimo įnašų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

23.23.	netvarko buhalterinės apskaitos pagal Teisės aktų reikalavimus;

23.24.	pažeidžia kitas Sutarties sąlygas, Paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus ir (arba) kitas paramą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

24.	Vietos projekto vykdytojas, gavęs Agentūros sprendimą dėl Lėšų sumažinimo, Lėšų neskyrimo, Lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (arba) Strategijos vykdytojo sprendimą dėl Sutarties nutraukimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti Lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą bei apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Strategijos vykdytoją ir Agentūrą.

25.	Vietos projekto vykdytojui per 24 punkte minimą sprendime nustatytą terminą negrąžinus Lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti Lėšas apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

26.	Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties 24 punkte (išskyrus reikalavimą grąžinti Lėšas ar jų dalį) nurodyto Agentūros ar Strategijos vykdytojo sprendimo gavimo dienos Vietos projekto vykdytojas gali pateikti Strategijos vykdytojui ir Agentūrai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Strategijos vykdytojas ir Agentūra išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir priima sprendimą. Apie nagrinėjimo rezultatus ir sprendimą informuojamas Vietos projekto vykdytojas.

27.	Sutartis laikoma nutraukta po to, kai Strategijos vykdytojas ir Agentūra priima atitinkamą sprendimą atmesti Vietos projekto vykdytojo paaiškinimus (pateiktus pagal Sutarties 26 punktą) kaip nepagrįstus arba jei tokie paaiškinimai negauti nustatytu laiku, nuo tada, kai Vietos projekto vykdytojas gavo Sutarties 24 punkte nurodytą sprendimą.

28.	Apie Sutarties nutraukimą Strategijos vykdytojas raštu informuoja Vietos projekto vykdytoją ir Agentūrą.

29. Vietos projekto vykdytojui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant Sutarties sąlygas, ir (arba) nesilaikant Paraiškoje numatytų įsipareigojimų, numatomi sankcijų taikymo būdai ir jų pritaikymo tvarka, nustatyta Strategijų administravimo taisyklėse.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAS, ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES

30.	Jokie su Strategijos vykdytoju raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Vietos projekto įgyvendinimo, keičiantys Vietos projekto apimtį, Vietos projekto išlaidas, pratęsiantys Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys Vietos projektą ar Sutartyje nustatytus Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami.

31.	Sutarties nuostatos, susijusios su mokėjimo prašymo pateikimo terminų pratęsimu gali būti keičiamos, jeigu Vietos projekto vykdytojas pateikia motyvuotą prašymą pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą Strategijos vykdytojui iki šios Sutarties 4 ir 5 punktuose/ 4 punkte nustatytos atitinkamos mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

32.	Sutartis gali būti pakeista ir (arba) papildyta:

32.1.	Vietos projekto vykdytojui raštu informuojant Strategijos vykdytoją apie visus numatomus Vietos projekto ir (arba) Sutarties pakeitimus (esminiai Vietos projekto ir (arba) Sutarties pakeitimai derinami su Agentūra);

32.2.	Šalių rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

33.	Sutartis keičiama Teisės aktuose nustatytais atvejais tvarka ir Strategijos vykdytojo iniciatyva (Teisės aktų pasikeitimo atveju).

34.	Vietos projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti nuo Sutarties ir Lėšų, jeigu jis dar negavo Lėšų arba jų dalies arba inicijuoti Sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos išmokėtos Lėšos.

IX. KONFIDENCIALUMAS

35.	Vietos projekto vykdytojas supranta ir sutinka, kad įgyvendinant Vietos projektą bei Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu Strategijos vykdytojo ir Agentūros būtų tikrinami apie jį ir su jo vykdoma veikla susiję duomenys, būtini sprendimui dėl Lėšų skyrimo priimti, Vietos projektui administruoti bei vykdyti jo įgyvendinimo priežiūrą, ir tvarkomi Agentūros Kaimo plėtros priemonių administravimo informacinėse sistemose.

36.	Sutarties 35 punktas suteikia teisę Strategijos vykdytojo bei Agentūros atsakingiems asmenims, disponuojant prieinamais duomenų šaltiniais, gauti ir kaupti informaciją įstatymų nustatyta tvarka Vietos projekto įgyvendinimo ir Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu.

37.	Vietos projekto vykdytojas sutinka, kad informacija apie jo įgyvendinamą Vietos projektą (pasirašytą Sutartį) būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir Strategijos vykdytojo veiklos teritorijoje.

38.	Vietos projekto vykdytojas sutinka, kad Strategijos vykdytojas bei Agentūra (jei jis naudojasi finansinių institucijų teikiamomis paslaugomis) teiktų finansinėms institucijoms, teikiančioms Vietos projekto vykdytojui paskolas, informaciją ir duomenis apie Vietos projekto įgyvendinimą ir Sutarties vykdymo sąlygas.

39.	Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose nustatytus atvejus bei bendro pobūdžio informaciją.

X. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

40.	Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

XI. PRANEŠIMAI

41.	Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:

41.1.	Strategijos vykdytojui: _______________________________________________;

41.2.	Vietos projekto vykdytojui: ____________________________________________.

42.	Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 (septynioms) darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu, registruotu laišku.

43.	Pranešimas gali būti išsiųstas telefakso aparatu šiais numeriais:

43.1.	Strategijos vykdytojui: ________________________________________________;

43.2.	Vietos projekto vykdytojui: ____________________________________________.

44.	Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktas laiku, jeigu jis išsiųstas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

45.	Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo rekvizitų, nurodytų Sutarties XIV skyriuje „Šalių rekvizitai“ pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

46.	Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos tik paštu, registruotu laišku.

XII. KITOS SĄLYGOS

47.	Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalių santykius, susijusius su nenugalimos jėgos atsiradimu, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai.

48.	Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo Šalys ir pasibaigia Šalims įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus.

49.	Šios Sutarties sudėtinės dalys yra: Paraiška ir (arba) verslo planas, Strategijos vykdytojo (Strategijos vykdytojo valdymo organo pavadinimas, dokumento, kuriuo įformintas sprendimo (dėl Lėšų skyrimo) priėmimas, data, pavadinimas ir numeris) ir Agentūros (asmens pareigų ar struktūrinio padalinio, pavirtinusio Strategijos vykdytojo sprendimą dėl Lėšų skyrimo, pavadinimas, dokumento, kuriuo buvo patvirtintas sprendimas, data, pavadinimas ir numeris) ir kiti su Vietos projekto įgyvendinimu susiję dokumentai.

50.	Sutartis sudaryta 2 (dviem)egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

51.	Ši Sutartis Šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Strategijos vykdytojas Adresas Kodas Tel. Faks. El. paštas ____________________ (Pareigų pavadinimas) A. V. ___________________ (Parašas) ___________________ (Vardas ir pavardė) |  | Vietos projekto vykdytojas Adresas Kodas Tel. Faks. El. paštas ____________________ (Pareigų pavadinimas) A. V. ___________________ (Parašas) ___________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

__________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

3 priedas

(Pavyzdinė vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma)

(forma taikoma, kai vietos projekto partneris yra juridinis asmuo)

|  |  |  | Vietos projekto vykdytojo ženklas (jei yra) | Vietos projekto partnerio ženklas (jei yra, jeigu ženklo nėra, langelis turi būti panaikintas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

20___ m. ____________ ____ d.   Nr. ___________

______________

(sudarymo vieta)

- _______________________________________________________ (toliau – Pareiškėjas),

- (pareiškėjas)

- atstovaujama (-as) __________________________________________________, veikiančio (-ios)

- (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė),

- pagal ___________________________________________________________________________

- (veikimo pagrindas)

- ir _____________________________________________________________ (toliau – Partneris),	( juridinis  asmuo)

- atstovaujama ( -as) __________________________________________________, veikiančio (-ios)

- (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė),

- pagal ____________________, toliau bendrai vadinami sutarties Šalimis, o kiekvienas iš jų atskirai

- (veikimo pagrindas)

- – Šalimi, sudarė šią vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis):

# SUTARTIES DALYKAS

- 1.	Šia Sutartimi:

- 1.1.	Šalys susitaria bendradarbiauti įgyvendinant vietos projektą pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2012, Nr. 101-5162) (toliau – VPS administravimo taisyklės), nepažeisdamos šios Sutarties sąlygų, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su vietos projekto įgyvendinimu, reikalavimų;

- 1.1.	Šalys susitaria bendradarbiauti įgyvendinant vietos projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo taisykles (Leader metodu), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57; 2011, Nr. 12-550) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), nepažeisdamos šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su vietos projekto įgyvendinimu, reikalavimų;

1.2.	Pareiškėjas yra pagrindinis asmuo, atsakingas už vietos projekto įgyvendinimą, administravimą ir priežiūrą. Sutartyje dalis funkcijų, susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, priežiūra, gali būti deleguota Partneriui. Partneris vykdo savo dalinius įsipareigojimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir deleguotomis funkcijomis, numatytomis šioje Sutartyje;

1.3.	kiekviena Šalis turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais.

- INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ

2.	Šios Sutarties objektas – vietos projekto „____________________________________“ (nurodyti vietos projekto pavadinimą) (toliau – Vietos projektas) įgyvendinimas.

3.	Vietos projekto įgyvendinimo trukmė yra nuo 20___ m. _____ __ d. iki 20___ m. _____ __ d., t. y. _____ mėn.

4.	Pareiškėjo ir Partnerio įnašai, kuriais jie prisideda prie Vietos projekto įgyvendinimo, detaliai išdėstomi šios Sutarties IV skyriuje „Pareiškėjo ir partnerio įnašai į Vietos projektą“.

# ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.	Šalys įsipareigoja:

- 5.1.	įgyvendinti Vietos projektą taip, kaip numatyta vietos projekto paraiškoje ir vietos projekto vykdymo sutartyje, sudarytoje su Pareiškėju ir vietos plėtros strategijos vykdytoju „_________________________________“ (vietos plėtros strategijos vykdytojo pavadinimas) (toliau – Strategijos vykdytojas);

- 5.2.	prisidėti prie Vietos projekto įgyvendinimo, kaip tai yra numatyta šios Sutarties IV skyriuje „Pareiškėjo ir partnerio įnašai į Vietos projektą“;

- 5.3.	bendradarbiauti, teikti informaciją, susijusią su šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, informaciją apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą;

- 5.4.	pasiekti visus tikslus, rezultatus, numatytus vietos projekto paraiškoje ir vietos projekto vykdymo sutartyje;

5.5.	be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo, mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos, nedaryti esminio Vietos projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris:

5.5.1.	paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar juridiniam asmeniui;

5.5.2.	įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą;

5.6.	vykdyti su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus ir, jei Pareiškėjas ar Partneris yra registruotas draudėju, su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.7.	jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo: Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus Vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;

5.8.	Strategijos vykdytojui reikalaujant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu jam pateikti informaciją, susijusią su vykdomu Vietos projektu;

5.9.	raštu teikti Strategijos vykdytojui ir Agentūrai paklausimus, susijusius su Vietos projekto įgyvendinimu;

- 5.10.	atlikti kitus veiksmus, reikalingus bendram tikslui pasiekti;

5.11.	įgyvendinus Vietos projektą, vykdyti jo priežiūrą mažiausiai 5 (penkerius) arba 7 (septynerius) metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos.

- 6.	Pareiškėjas įsipareigoja:

6.1.	visus Vietos projekto pakeitimus, turinčius įtakos Partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipdamasis į Strategijos vykdytoją, pirmiausia raštu suderinti su Partneriu;

6.2. Vietos projekto įgyvendinimo metu reguliariai konsultuotis su Partneriu ir nuolat jį informuoti apie Vietos projekto įgyvendinimo eigą;

6.3.	neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be rašytinio Partnerio sutikimo;

6.4.	laiku ir tinkamai pateikti Strategijos vykdytojui visas reikiamas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas;

6.5.	likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios, raštu informuoti Strategijos vykdytoją apie tai, kokie darbai ir kada bus atliekami (konkrečiai nurodant dieną (-as), valandą (-as), kurioje vietoje, kas juos atliks);

6.5.	likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios, pateikti informaciją Strategijos vykdytojui apie darbų, susijusių su intelektine veikla, pobūdį, įvardyti, kas šiuos darbus atliks ir koks bus šių darbų produktas;

6.6.	informaciją apie atliktą nemokamą savanorišką darbą fiksuoti nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje, kurią turi išsiųsti arba įteikti Strategijos vykdytojui;

6.7.	(kiti Pareiškėjo įsipareigojimai – papildyti, jei būtina).

- 7.	Partneris įsipareigoja:

7.1.	finansuoti Vietos projekto įgyvendinimą piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti prie Vietos projekto įgyvendinimo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu), kaip tai numatyta šios Sutarties IV skyriuje „Pareiškėjo ir partnerio įnašai į Vietos projektą“;

7.2.	teikti informaciją Pareiškėjui, susijusią su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu;

7.3. (kiti Partnerio įsipareigojimai – papildyti, jei būtina).

IV. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO ĮNAŠAI Į VIETOS PROJEKTĄ

[NUMERACIJA]

8.	Pareiškėjas įsipareigoja prisidėti ____ proc. (proc. nurodyti piniginio įnašo dalį) piniginiu įnašu prie Vietos projekto įgyvendinimo ____ (nurodyti piniginių įnašų etapų skaičių) etapais šia tvarka:

8.1.	pirmas piniginis įnašas iki _____________ Lt (_________________) bus pateiktas iki

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

20__ m. _____ __ d.;

8.2.	antras piniginis įnašas iki _____________ Lt (_________________) bus pateiktas iki

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

20__ m. _____ __ d.;

8.3.	ir t. t.

9.	Partneris įsipareigoja prisidėti ____ proc. (proc. nurodyti piniginio įnašo dalį) piniginiu įnašu prie Vietos projekto įgyvendinimo ____ (nurodyti piniginių įnašų etapų skaičių) etapais šia tvarka:

9.1.	pirmas piniginis įnašas iki _____________ Lt (________________) bus pateiktas iki

(suma skaičiais)          (suma žodžiais)

20__ m. _____ __ d.;

9.2.	antras piniginis įnašas iki _____________ Lt (________________) bus pateiktas iki

(suma skaičiais)          (suma žodžiais)

20__ m. _____ __ d.;

9.3.	ir t. t.

10.	Partneriui prisidedant prie Vietos projekto įgyvendinimo įnašu natūra (nekilnojamasis turtas ir (arba) nemokamas savanoriškas darbas), bendro (Pareiškėjo ir Partnerio) įnašo natūra vertė sudaro iki ___ (proc. nurodyti įnašo natūra dalį) proc. visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų.

11.	Pareiškėjas įsipareigoja prisidėti _____________ Lt (_________________) (nurodyti

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

nemokamo savanoriško darbo vertę) nemokamo savanoriško darbo verte, t. y. ___ proc. (nurodyti visų planuojamų tinkamų Vietos projekto finansavimo išlaidų planuojamo nemokamo savanoriško darbo vertę proc.) prie Vietos projekto įgyvendinimo. Nemokamas savanoriškas darbas sudaro ______________ (nurodyti valandų skaičių) val., kai valandinio atlygio vertė yra ____________ Lt

(suma skaičiais)

(_________________).

(suma žodžiais)

12.	Partneris įsipareigoja prisidėti ____________ Lt (_________________) (nurodyti

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

nemokamo savanoriško darbo vertę) nemokamo savanoriško darbo verte, t. y. ___ proc. (nurodyti visų planuojamų tinkamų Vietos projekto finansavimo išlaidų planuojamo nemokamo savanoriško darbo vertę proc.) prie Vietos projekto įgyvendinimo. Nemokamas savanoriškas darbas sudaro ______________ (nurodyti valandų skaičių) val., kai valandinio atlygio vertė yra ____________ Lt

(suma skaičiais)

(_________________).

(suma žodžiais)

13.	Pareiškėjas įsipareigoja prisidėti ____________ Lt (_________________) (nurodyti

(suma skaičiais)           (suma žodžiais)

nekilnojamojo turto vertę) nekilnojamojo turto verte, t. y. ___ proc. (nurodyti visų planuojamų tinkamų vietos projekto finansavimo išlaidų nekilnojamojo turto vertę proc.) prie Vietos projekto įgyvendinimo.

14.	Pareiškėjas prisideda prie Vietos projekto įgyvendinimo nekilnojamuoju turtu, kurio duomenys yra šie: __________________ (nurodyti objekto pavadinimą), reg. Nr. _________ (nurodyti registracijos unikalų numerį Nekilnojamojo turto registre), ________________ savivaldybė (nurodyti savivaldybę).

15.	Pareiškėjas su nekilnojamojo turto savininku sudaro valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, registruotą Nekilnojamojo turto registre, kurios galiojimo terminas yra ne trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai (kai vietos projektą teikia kaimo bendruomenė ar savivaldybė) arba 10 (dešimt) metų (kai vietos projektą teikia kiti juridiniai asmenys), (sutarties galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), o asmuo, kuris nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, sutinka, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir vietos projekte numatyti darbai.

16.	Partneris įsipareigoja prisidėti ____________ Lt (_________________) (nurodyti

(suma skaičiais)               (suma žodžiais)

nekilnojamojo turto vertę) nekilnojamojo turto verte, t. y. ___ proc. (nurodyti visų planuojamų tinkamų Vietos projekto finansavimo išlaidų nekilnojamojo turto vertę proc.) prie vietos projekto įgyvendinimo.

17.	Partneris prisideda prie vietos projekto įgyvendinimo nekilnojamuoju turtu, kurio duomenys yra šie: __________________ (nurodyti objekto pavadinimą), reg. Nr. _________ (nurodyti registracijos numerį), _________________ savivaldybė (nurodyti savivaldybę).

18.	Partneris su nekilnojamojo turto savininku sudaro valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, registruotą Nekilnojamojo turto registre, kurios galiojimo terminas yra ne trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai (kai vietos projektą teikia kaimo bendruomenė ar savivaldybė) arba 10 (dešimt) metų (kai vietos projektą teikia kiti juridiniai asmenys), o asmuo, kuris nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, sutinka, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir Vietos projekte numatyti darbai.

19.	Reikalui esant, Pareiškėjas ir Partneris gali įnešti papildomą dalyvavimo Vietos projekte piniginį įnašą ir (arba) įnašą natūra (nekilnojamasis turtas ir (arba) nemokamas savanoriškas darbas). Jų dydžiai ir įnešimo tvarka yra nustatomi Šalių sprendimu.

20.	Šalys, nusprendusios pakeisti piniginių įnašų ar įnašų natūra sumas, terminus ar kitus su jais susijusius duomenis, turi iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį. Šios Sutarties keitimo procedūra nustatyta šios Sutarties IX skyriuje.

21.	Bet koks šios Sutarties IV skyriaus piniginių įnašų ar įnašų natūra į Vietos projektą pakeitimas be kitos Šalies žinios yra neteisėtas. Už įnašų į Vietos projektą tvarkos nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

# V. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- 22.	Šalys neturi teisės šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pavesti vykdyti kitiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

23.	Šalys vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, vadovaudamosi jų vykdymo metu galiojančiais teisės aktais.

24.	Šalys įsipareigoja šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, tinkamai ir kokybiškai.

25.	Šalys prisiima atsakomybę už teikiamos informacijos patikimumą (teisingumą) ir atsako už tai teisės aktų nustatyta tvarka.

26.	Šia Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai yra neatlygintini.

VI. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

- 27.	Pareiškėjas ir Partneris supranta ir sutinka, kad įgyvendinant Vietos projektą bei šioje Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu būtų tikrinami su jų vykdoma veikla susiję duomenys, būtini Vietos projektui administruoti bei vykdyti jo įgyvendinimo priežiūrą, taip pat privalo užtikrinti su Vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų ir informacijos saugumą ir prieinamumą Strategijos vykdytojo, Agentūros, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų įgaliotiems atstovams.

28.	Strategijos vykdytojas ir Agentūra ar jų pavedimu kitos įgaliotos įstaigos bei asmenys 5 (penkerius) metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos turi teisę kontroliuoti ir tikrinti, kaip yra vykdomas Vietos projektas, taip pat turi teisę tikrinti Pareiškėjo ir Partnerio vietos projekto paraiškoje ir jos prieduose, mokėjimo prašyme (-uose), vietos projekto įgyvendinimo ataskaitoje (-ose) pateiktus duomenis, komercinius ir kitus dokumentus, susijusius su vykdomu Vietos projektu ir Sutartimi (Strategijos vykdytojas ir Agentūra atlieka kiekvieno Vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį. Vietos projektų patikras, susijusias su įnašo natūra–nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, atlieka Strategijos vykdytojas).

29.	Pareiškėjas ir Partneris įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti su asmenimis, įgaliotais juos kontroliuoti ir tikrinti, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją apie vykdomą Vietos projektą, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu. Jeigu vietos projekto vykdytojas, t. y. Pareiškėjas ir (arba) Partneris, nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas Vietos projektas, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Vietos projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų Vietos projektui įgyvendinti skyrimo, ir (arba) Vietos projekto pabaigos, tai laikoma lėšų vietos projektui įgyvendinti gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimu.

30.	Visi su Vietos projektų įgyvendinimu susiję dokumentai Pareiškėjo turi būti saugomi mažiausiai 10 (dešimt) metų nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo datos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982); Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534, Nr. 67-3209); Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229); Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 27 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims.

VII. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

31.	Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

31.1.	bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

31.2.	kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama; tokiu atveju Šalis, atskleidžianti informaciją, atskleisdama informuoja kitą Šalį dėl jos konfidencialumo.

32.	Šalys įsipareigoja:

32.1.	naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

32.2.	neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Šalies, šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po šios Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti kitą Šalį apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

32.3.	užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

32.4.	visais atvejais pranešti kitai Šaliai apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat kitą Šalį nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

33.	Pasibaigus šios Sutarties galiojimui/nutraukus Sutartį, Šalys įsipareigoja konfidencialią informaciją saugoti ne ilgiau nei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

34.	Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su asmens duomenų apsauga.

# VIII. ATSAKOMYBĖ

- 35.	Už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, nevykdanti šios Sutarties ar netinkamai ją vykdanti, įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

- 36.	Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių (stichinės nelaimės, teisės aktų, reglamentuojančių Sutarties Šalių veiklą, pasikeitimo ir kt.). Apie tokių aplinkybių atsiradimą Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą žodžiu ir raštu.

# IX. SUTARTIES PAKEITIMAS

37.	Ši Sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma:

37.1.	jeigu yra keičiami Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktai, tiesiogiai darantys įtaką ir/ar reglamentuojantys Pareiškėjo arba Partnerio veiklą administruojant vietos projekto įgyvendinimą;

37.2.	Šalims susitarus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

37.3.	kitais atvejais, nepažeidžiant šios Sutarties 5.5 punkte numatytų sąlygų.

38.	Bet koks šios Sutarties keitimas ir/ar papildymas turi būti iš anksto suderintas su Strategijos vykdytoju.

39.	Ši Sutartis keičiama ir/ar papildoma Šalių rašytiniu susitarimu.

- 40.	Visi šios Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai tampa šios Sutarties neatskiriama dalimi.

# X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

41.	Ši Sutartis laikoma nutraukta:

41.1.	jei Šalys rašytiniu susitarimu susitaria nutraukti šią Sutartį;

41.2.	jei kuri nors Šalis pasibaigia kaip juridinis asmuo (jos veikla yra nutraukiama);

41.3.	kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

42.	Pareiškėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu:

42.1.	Partneris nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

42.2.	Partneris neatitinka jam keliamų tinkamumo reikalavimų arba iškilo kitos objektyvios priežastys, dėl kurių Vietos projektas negali būti tinkamai įgyvendintas.

43.	Pareiškėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Partneriui apie savo sprendimą vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Po Pareiškėjo pranešimo gavimo ši Sutartis laikoma nutraukta, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

44.	Partneris turi teisę atsisakyti šios Sutarties.

45.	Partneris, norintis nutraukti šią Sutartį, turi apie tai pranešti Pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, jeigu įstatymai ar ši Sutartis nenustato kitaip.

46.	Partneris, nutraukdamas šią Sutartį, turi grąžinti gautas paramos lėšas. Partnerio investuotos lėšos nėra grąžinamos.

47.	Partneris, nusprendęs nutraukti šią Sutartį, turi atlyginti Pareiškėjui nuostolius, susijusius su jo pasitraukimu iš Vietos projekto įgyvendinimo.

48.	Jeigu Vietos projektas toliau neįgyvendinamas dėl Pareiškėjo kaltės, Pareiškėjas grąžina Agentūrai paramos lėšas ir atlygina nuostolius Partneriui.

# XI. DOKUMENTŲ SIUNTIMAS

49.	Informacija, dokumentai ir pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:

49.1.	Pareiškėjui: _______________________________; el. paštas: ______________;

49.2.	Partneriui:__________________________________; el. paštas: _____________.

50.	Elektroniniu paštu siųstas laiškas laikomas gautu tą pačią dieną. Paštu siųstas laiškas laikomas gautu praėjus 7 (septynioms) darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu laišku.

51.	Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto ir/ar kontaktinių duomenų pakeitimą. Šalys, neįvykdžiusios šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad jos negavo pranešimų ir kitų dokumentų, siųstų pagal senus duomenis.

# XII. PARTNERIO PATVIRTINIMAS

52.	Abiejų Šalių šios Sutarties pasirašymas reiškia Partnerio patvirtinimą.

53.	Šios Sutarties nutraukimas reiškia Partnerio patvirtinimo sustabdymą, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

# XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 54.	Ši Sutartis įsigalioja iš karto po to, kai abi Šalys ją pasirašo, ir galioja tol, kol Šalys vykdo įsipareigojimus, susijusius su vietos projekto vykdymo sutartimi (abi Šalys gali numatyti ir ilgesnį Sutarties terminą).

- 55.	Ši Sutartis vykdoma ir aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šioje Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- 56.	Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

- 57.	Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- 58.	Ši Sutartis Šalių perskaityta, suprasta dėl turinio bei pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

# XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Pareiškėjas Įmonės kodas ______________________ Įmonės adresas _____________________ A. s. _____________________________ Banko pavadinimas _________________ Kodas ____________________________ Tel. ______________________________ Faks. _____________________________ __________________________________ (Pareigų pavadinimas) A. V. ___________________ (Parašas) ___________________ (Vardas ir pavardė) | Partneris Įmonės kodas ______________________ Įmonės adresas _____________________ A. s. _____________________________ Banko pavadinimas _________________ Kodas ____________________________ Tel. ______________________________ Faks. _____________________________ _________________________________ (Pareigų pavadinimas) A. V. ___________________ (Parašas) ___________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- |

________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją

„Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

4 priedas

___________________________________

(Vietos projekto vykdytojo pavadinimas)

___________________________________

(Juridinio asmens kodas, adresas, tel., faks., el. paštas)

# NEMOKAMO SAVANORIŠKO DARBO LAIKO APSKAITOS LENTELĖ

___________________ Nr. ______________________

(data)

________________________________________

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie vietos projekto vykdytoją:

| Strategijos vykdytojo, kuriam pateiktas vietos projektas, pavadinimas | Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ |
| --- | --- |
| Vietos projekto vykdytojo pavadinimas | (nurodomas vietos projekto vykdytojo pavadinimas) |
| Vietos projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (taikoma tuo atveju, kai vietos projekto partneris (-iai) prie vietos projekto prisideda įnašu natūra, nemokamu savanorišku darbu) | (nurodomas vietos projekto partnerio pavadinimas (jei taikoma) |

| Vietos projekto vykdytojo registracijos numeris arba asmens kodas | (nurodomas vietos projekto vykdytojo registracijos numeris arba asmens kodas. Registracijos numerio duomenys imami iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo) |
| --- | --- |
| Vietos projekto pavadinimas ir numeris | (nurodomas vietos projekto pavadinimas ir vietos projektui suteiktas registracijos numeris) (duomenys imami iš vietos projekto vykdymo sutarties) |
| Vietos projekto įgyvendinimo vieta ir laikotarpis | (nurodoma vietos projekto įgyvendinimo vieta ir laikotarpis (data nuo kada iki kada) (duomenys imami iš vietos projekto paraiškos ir vietos projekto vykdymo sutarties) |

2. Nemokamą savanorišką darbą vietos projekte atlikusių asmenų sąrašas:

| Eil. Nr. | Nemokamai dirbusio fizinio asmens vardas, pavardė (žemiau atskirose eilutėse eilės tvarka surašomi visi nemokamą savanorišką darbą atlikę asmenys) | Informacija apie vietos projekte atlikto nemokamo darbo pobūdį ir sukurtą produktą | Vietos projekte atlikto nemokamo darbo trukmė (konkrečiai nurodant dieną (-as), kurią (-iomis) buvo atliekamas savanoriškas nemokamas darbas, trukmę valandomis) | Vietos projekte atlikto nemokamo darbo vertė, litais (vertė nustatoma atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu) | Vietos projekte nemokamus savanoriškus darbus atlikusio fizinio asmens parašas | Vietos projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas ir data | (Kita strategijos vykdytojo nustatyta informacija) (pildoma, jei strategijos vykdytojas nustato papildomą norimą informaciją. Jeigu papildomos informacijos neplanuojama prašyti, laukas panaikinamas) | Pastabos (būtina pažymėti, ar savanoriškas darbas yra pareiškėjo, ar partnerio (-ių) įnašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vietos projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo 			__________			____________________

(Parašas)                     		    (Vardas, pavardė)

Vietos projekto partneris ar jo įgaliotas asmuo 			__________			____________________

(Parašas)                     		    (Vardas, pavardė)

Strategijos vykdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo                                               __________                                              __________________                                   						    (Parašas)			    (Vardas, pavardė)

_____________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

5 priedas

# Mokėjimo prašymas

GAUTI LĖŠAS pagal VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

„RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STARTEGIJA“

II PRIORITETO „BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“ PRIEMONĘ „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ IR „KAIMO PAVELDO, TURIZMO BEI AMATŲ PLĖTOJIMAS“

| Vietos plėtros strategijos vykdytojas | Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ |
| --- | --- |
| Mokėjimo prašymo registracijos data |  |
| Data, iki kurios pagal vietos projekto vykdymo sutartį turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas |  |
| Mokėjimo prašymo registracijos numeris |  |
| Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |

Mokėjimo prašymas vertinti priimtas (nurodomas Strategijos vykdytojo sprendimas Mokėjimo prašymas nepriimtas priimti arba nepriimti vertinti mokėjimo prašymą)

(Strategijos vykdytojo vietos projekto mokėjimo prašymo gavimo registracijos žyma)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(vietos projekto vykdytojo pavadinimas)

____________ Nr. ________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Pildo vietos projekto vykdytojas

| Prašomo mokėjimo tipas | Avanso mokėjimas Tarpinis mokėjimas Galutinis mokėjimas (užbraukiant reikiamą langelį nurodomas mokėjimo pagal teikiamą mokėjimo prašymą tipas) |
| --- | --- |

| Taikomas mokėjimo būdas | Išlaidų kompensavimas Išlaidų kompensavimas su avansu Sąskaitų apmokėjimas (užbraukiant reikiamą langelį nurodomas mokėjimo būdas) |  |
| --- | --- | --- |
| Vietos projekto pavadinimas | (nurodomas pilnas vietos projekto pavadinimas) |  |
| Vietos projekto vykdymo sutarties numeris | (nurodomas vietos projekto vykdymo sutarties numeris) |  |
| Vietos projekto įgyvendinimo vieta (Apskritis/ rajonas/ seniūnija/ kaimo pavadinimas) |  |  |
| Strategijos prioritetas | BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS |  |
| Strategijos priemonė |  |  |
| Strategijos priemonės veiklos sritis |  |  |
| Deklaruojama tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt |  |  |
| Prašoma išmokėti paramos suma, Lt |  |  |
| Prašoma kompensuoti PVM suma, Lt (kai vietos projekto vykdymo sutartyje/ paraiškoje (kai paramos sutartis nesudaroma) atskirai nurodyta kompensuojama PVM suma) |  |  |
| Vietos projekto vykdytojo rekvizitai | Subjekto kodas | Adresas / buveinė |
|  | Tel. | Faksas |
|  | Pašto indeksas | El. p. adresas |
| Vietos projekto vykdytojo atsakingas asmuo (Jeigu mokėjimo prašymą teikia ne vietos projekto vykdytojas) | Vardas, pavardė |  |
|  | Pareigos |  |
|  | Telefonas |  |
|  | Faksas |  |
|  | El. pašto adresas |  |
| Vietos projekto finansininkas (Jeigu jis ne vietos projekto vykdytojas) | Vardas, pavardė |  |
|  | Telefonas |  |
|  | Mobilusis telefonas |  |
|  | Faksas |  |
|  | El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas | nurodomi duomenys to banko, kuriame atsidarėte sąskaitą paramos lėšoms pervesti (pagal Sutartį) |  |
| Banko kodas | nurodomi duomenys to banko, kuriame atsidarėte sąskaitą paramos lėšoms pervesti (pagal Sutartį) |  |
| Banko sąskaitos numeris | nurodomi duomenys to banko, kuriame atsidarėte sąskaitą paramos lėšoms pervesti (pagal Sutartį) |  |
| PVM mokėtojas | Taip Ne PVM mokėtojo kodas |  |

- INFORMACIJA APIE PARAMĄ IŠ KITŲ NACIONALINIŲ PROGRAMŲ IR EUROPOS BENDRIJOS (TOLIAU – ES) FONDŲ

| Ar šiame mokėjimo prašyme prašomoms finansuoti investicijoms esate gavęs paramą iš kitų nacionalinių programų ar ES fondų? | Taip Ne |
| --- | --- |

Jei taip, užpildykite šią lentelę:

| ES paramą ir/ar valstybės pagalbą suteikusi institucija | Teisinis pagrindas, kuriuo skirta parama (įsakymo, paramos sutarties ar pan. numeris ir data) | Priemonės pavadinimas ir /arba pagalbos forma (finansinė parama, dotuojama paskola) | Skirta paramos suma, Lt | Paramos skyrimo data | Išmokėta paramos suma, Lt | Pinigų gavimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VIEŠINIMĄ:

| Ar viešinote projektą, kai privalėjote projektą viešinti pagal Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisykles? | Taip Ne |
| --- | --- |

III. Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas

| Nr. | Išlaidų pavadinimas | Gamyklinis/ unikalus numeris (žemės ūkio technikos, įrangos, statinių ar kt.) | Sutarties numeris. ir sudarymo data (dokumento pavadinimas, numeris, data) | Išlaidas pateisinantys dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data) | Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data) (jei taikoma) | Suma be PVM, Lt | PVM, Lt | Suma su PVM, Lt | Deklaruojama tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt | Išlaidų ekonominė klasifikaci-ja (ilgalaikis turtas/ sąnaudos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. PATEIKIAMI DOKUMENTAI (Užbraukiant langelį, nurodomi  priedai, kurie pateikiami kartu su Prašymu (atsižvelgiant į priemonę), bei teikiamų priedų lapų skaičius)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas (pateikiamas originalas ir kopija arba notaro patvirtintas nuorašas, jei nepateikiamas originalas) |  | Pažymėti „X“ |  | Lapų skaičius |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. BR1-1217 redakcija nuo 2013 m. lapkričio 5 d.) Bendrieji papildomi dokumentai (pateikiami su mokėjimo prašymais, neatsižvelgiant į priemonę. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, tačiau pateikiami nuosavo indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentai.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pirkimo–pardavimo/nuomos/paslaugų/autorinės sutartys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kvitai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Banko išrašai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į priemonės ir vietos projekto specifiką: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į priemonę |
| 4. | Darbų/prekių/paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Įsigytą nuosavybę patvirtinantys dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentai, patvirtinantys, kad atliktos investicijos atitinka EB darbo saugos reikalavimus (investicijoms, kurioms taikomas Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Draudimą patvirtinantys dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Paskolos sutarties kopija (privaloma pateikti, jeigu projektas įgyvendinamas skolintomis lėšomis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Statybą leidžiantis dokumentas ir techninis projektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Statybos užbaigimo aktas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio pažyma dėl įgyvendinto projekto atitikties veterinarijos, higienos, sanitarijos ir gyvūnų gerovės standartams ir reikalavimams (teikiama su paskutiniu mokėjimo prašymu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio deklaracija dėl įgyvendinto projekto atitikties veterinarijos, maisto kokybės standartams bei gerovės standartams ir reikalavimams (teikiama su paskutiniu mokėjimo prašymu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Dokumentai, patvirtinantys, kad ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai (seniūnijos išduodama pažyma, įrodanti, jog įmonės darbuotojai yra kaimo gyventojai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduodama pažyma apie įmonės darbuotojų valstybinį socialinį draudimą). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Suderinimas su Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kelionių dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dalyvių sąrašai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17. | Projekto darbuotojų darbo valandų grafikai ir jų darbo užmokestis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Kursų ataskaita |  |  |  |
| 19. | Kiti (įrašyti): |  |  |  |

Bendras pateiktų priedų lapų skaičius_____

(nurodomas visų su mokėjimo prašymu pateiktų priedų lapų skaičius)

V. PARAMOS gavėjo deklaracija

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme prašomos apmokėti išlaidos nėra finansuojamos iš kitų paramos šaltinių.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su prisiimtais įsipareigojimais ir siektinų projekto rezultatų bei rodiklių įgyvendinimu.

Vietos projekto vykdytojas

arba jo įgaliotas asmuo

(pareigos)			   (parašas) 			(vardas, pavardė)

Projekto finansininkas

(pareigos) 			   (parašas) 			(vardas, pavardė)

______________________

# Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

# 6 priedas

[Ataskaitos gavimo registracijos žyma]

__________________________________________________

(vietos projekto vykdytojo pavadinimas)

#### VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(teikiama pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja Programa)

(Informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą ataskaita/galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita/užbaigto vietos projekto metinė ataskaita)

__________ Nr. _________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1. Ataskaita turėjo būti pateikta iki: 20

2. Informacija apie vietos projektą

| Vietos projekto pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vietos projekto registravimo kodas |  |  |
| Vietos projekto vykdytojo pavadinimas |  |  |
| Vietos projekto vykdymo sutarties numeris |  |  |
| Adresas, tel., faks., el. paštas |  |  |
| Vietos projekto vykdytojo sąskaitos Nr. | banko pavadinimas |  |
|  | banko kodas |  |
|  | sąskaitos numeris |  |
| Vietos projekto vadovas | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos (jei taikoma) |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Vietos projekto finansininkas | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos |  |

|  | telefonas, faksas |  |
| --- | --- | --- |
|  | el. paštas |  |
| Asmuo, atsakingas už vietos projekto priežiūrą | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Atsiskaitymo laikotarpis (ataskaita pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu) | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Planuotas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Faktinis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Bendra vietos projekto vertė (planuota) |  |  |
| Bendra vietos projekto vertė (faktinė) |  |  |
| Bendra paskirta paramos suma (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |
| Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |
| Bendra gauta paramos suma (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |

3. Vietos projekto įgyvendinimo santrauka

Vietos projekto tikslas ir uždaviniai Tikslinė grupė (jei taikoma) Vietos projekto įgyvendinimo eigos santrauka

4. Pasiekti rezultatai

|  | Rezultatų rodikliai | Planuota | Pasiekta | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (turi sutapti su rodikliais, pateiktais vietos projekto paraiškoje) | (perkeliami vietos projekto paraiškoje nurodyti duomenys) |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto rezultatų

5. Sukurtos darbo vietos

| 1. | Vyrams |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Moterims |  |
| 3. | Iš jų jaunimui |  |
| 4. | Iš jų asmenims su negalia |  |
|  | Iš viso: | (Suma=1+2) |

6. Įgyvendintos vietos projekto veiklos sritys

|  | Veiklos pavadinimas | Planuotas įgyvendinimo laikas (mėn.) | Faktinis įgyvendinimo laikas (mėn.) | Komentarai (Ypatingas dėmesys turi būti skirtas veiklų, kurių nepavyko įgyvendinti planuotu laiku, aprašymui) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto veiklos įgyvendinimo

7. Vietos projekto finansavimas ir patirtos išlaidos

7.1. Iki ataskaitos pateikimo dienos gauta bendra paramos suma:

| Eil. Nr. | Išlaidų kategorija | Planuota lėšų suma, Lt | Faktiškai gauta paramos suma, iki ataskaitos pateikimo datos, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

7.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

| Nr. | Finansavimo šaltinis | Planuota, Lt | Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų: |  |  |  |
| 1.1. | Paramos lėšos |  |  |  |
| 1.2. | Pareiškėjo lėšos |  |  |  |
| 1.3. | Pareiškėjo įnašas natūra: |  |  |  |
| 1.3.1. | nekilnojamuoju turtu |  |  |  |
| 1.3.2. | savanorišku darbu |  |  |  |
| 1.4. | Partnerio (-ių) lėšos: |  |  |  |
| 1.5. | Partnerio (-ių) įnašas natūra: |  |  |  |
| 1.5.1. | nekilnojamuoju turtu |  |  |  |
| 1.5.2. | savanorišku darbu |  |  |  |
| 1.6. | Skolintos lėšos |  |  |  |
| 1.7. | Nacionalinės lėšos |  |  |  |
| 1.7.1. | savivaldybių disponuojamos lėšos |  |  |  |
| 1.7.2. | kiti nacionalinių lėšų šaltiniai |  |  |  |
| 1.8. | Vietos projekto pajamos |  |  |  |
| 1.9. | Kiti piniginio finansavimo šaltiniai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

8. Vietos projekto valdymas

Vietos projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas Vietos projekto priežiūros užtikrinimo aprašymas

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos vietos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

9. Vietos projekto įgyvendinimo metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės

| Eil. Nr. | Problema | Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Finansinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Teisinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |

10. Informacija apie atliktas patikras vietos projekto įgyvendinimo vietoje

| Patikros data | Nustatyti pažeidimai ir neatitiktys | Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitiktims pašalinti |
| --- | --- | --- |

11. Informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą

| Nemokamas savanoriškas darbas (įvardijamas dabų pobūdis) | Nemokamo savanoriško darbo atlikimo eiga | Nemokamo savanoriško darbo atlikimo data (nuo /iki) ir valandų skaičius |
| --- | --- | --- |

12. Informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones

| Informavimo ir viešumo priemonė | Įgyvendinimas |
| --- | --- |
| (priemonės turi sutapti su vietos projekto paraiškoje nurodytomis informavimo ir viešinimo priemonėmis) |  |

13. Vietos projekto tęstinumas (pildomai teikiant galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą)

Ar pasiektas tęstinis rezultatas Kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti vietos projekto rezultatą Kas bus atsakingas už tęstinę veiklą po vietos projekto pabaigos Kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida

14. Ataskaitos priedai

| Eil. Nr. | Priedo pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| n... |  |  |

15. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

_________________________________________      __________                _________________

(vietos projekto vykdytojo vadovo)                                   (parašas)                     (vardas ir pavardė)

arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________________________________       _________              ___________________

(vietos projekto vadovo pareigų pavadinimas)                (parašas)                    (vardas ir pavardė)

_________________________

# Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

7 priedas

_Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“_

(Strategijos vykdytojo (VVG) pavadinimas)

# VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

(pildoma, kai vykstama į patikrą, išskyrus nemokamo savanoriško darbo patikrą)

20___ m. _____ __ d.   Nr. _________

1. Duomenys apie projektą ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją ir vietos projekto partnerį:

| 1.1. | Vietos projekto paraiškos numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Tikrinama: Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris (pasirenkant, kas tikrinama, X ženklu žymimas tinkamas laukas) | Pareiškėjas / vietos projekto vykdytojas Projekto partneris |
| 1.3. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) pavadinimas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.4. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) asmens kodas/įmonės kodas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.5. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) buveinės adresas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.6. | Vietos projekto pavadinimas |  |
| 1.7. | Vietos projekto įgyvendinimo vieta |  |

2. Duomenys apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje:

| 2.1. | Vietos projekto patikra vietoje (ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas) | Planinė Neplaninė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Patikros vietoje atlikimo data, laikas | Patikra pradėta: 20__ m. ___________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. | Patikra baigta: 20__ m. ________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. |
| 2.3. | Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.4. | Patikros vietoje atlikimo vieta (nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra) |  |  |
| 2.5. | Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.6. | Apie patikrą vietoje buvo informuota (ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas) | Taip Ne |  |
| 2.7. | Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.) |  |  |

3. Tikrinimo elementai (ženklu X žymimas tinkamas atsakymas):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovėje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 3. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu? |  | Taip Ne N/A |  |
| 4. | Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės? |  | Taip Ne N/A |  |
| 5. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktuose nustatyta tvarka? |  | Taip Ne N/A |  |
| 6. | Ar vietos projekto vykdytojas/ vietos projekto partneris apdraudė ilgalaikį turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant vietos projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu? |  | Taip Ne N/A |  |
| 7. | Ar informacija apie patirtas per ataskaitinį laikotarpį išlaidas ir jas patvirtinančius ir įrodančius dokumentus nurodyta teisingai ir, ar pareiškėjui/vietos projekto vykdytojui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ir kitais dokumentais, saugomais pareiškėjo? |  | Taip Ne N/A |  |
| 8. | Ar įsigyti pirkiniai atitinka LR ir ES darbo saugos reikalavimus? |  | Taip Ne N/A |  |
| 9. | Ar vietos projekto vykdytojas įsigijo konkurso/normatyvinių įkainių/apklausos metu pasirinktas prekes/paslaugas/darbus? |  | Taip Ne N/A |  |
| 10. | Ar įsigyti įrenginiai/technika/mechanizmai ir kt. yra nauji? |  | Taip Ne N/A |  |
| 11. | Ar faktiškai atlikti darbai, gautos prekės ar suteiktos paslaugos, kurios nurodytos projekto paraiškoje/mokėjimo prašyme/ įgyvendinimo ataskaitoje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 12. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko atskirą vietos projekto apskaitą? |  | Taip Ne N/A |  |
| 13. | Ar aptikta pasikeitusių duomenų, turinčių įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį? |  | Taip Ne N/A |  |
| 14. | Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)? |  | Taip Ne N/A |  |
| 15. | Ar vietos projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas? |  | Taip Ne N/A |  |
| 16. | Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma? |  | Taip Ne N/A |  |
| 17. | Ar dokumentuose, patvirtinančiuose įrangos/nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, valdymo faktą, pateikta informacija atitinka tikrovę? |  | Taip Ne N/A |  |
| 18. | Ar projekto vykdytojo vykdoma veikla atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme? |  | Taip Ne |  |

4. Išlaidos, patirtos per atsiskaitymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Ar pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai (Taip/ne) | Ar pateikti išlaidas įrodantys dokumentai (Taip/ne) | Bendra investicijos suma (su PVM), Lt | Investicija įvykdyta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Taip | Ne |

5. Neplaninės patikros vietoje metu tikrinami duomenys (ženklu X žymimas tinkamas atsakymas):

| Eil. Nr. | Klausimas (į kurį reikia atsakyti vietos projekto patikros vietoje metu (dėl kurio kilo įtarimų, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti) | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Taip Ne N/A |  |
| 2. |  |  | Taip Ne N/A |  |
| 3. |  |  | Taip Ne N/A |  |

6. Pastabos ir paaiškinimai:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Nurodymai ir siūlymai vietos projekto vykdytojui:

| Eil. Nr. | Rekomendacijos | Nurodymai | Nurodymų įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |

10. Pateikti papildomi dokumentai

(jei pateikta papildomų dokumentų, laukas žymimas ženklu „X“)

11. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /__/__/__/__/.

12. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): ____________

Patikros vietoje ataskaitą surašė:

(pareigos)                                           (parašas)                                (vardas, pavardė)

Duomenų patikrą vietoje atliko:

(pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje atlikimo data: /__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

PASTABA. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą pasirašo asmuo, kuris atliko duomenų patikrą vietoje, t. y. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo.

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

_________________________________             __________	____________________

Pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas	(parašas)                (vardas, pavardė)

(jo įgaliotas asmuo)

___________________________	                       __________                 		____

Vietos projekto vykdytojo partneris (jei toks yra)	    (parašas)	                     (vardas, pavardė)

Ar sutinkate su patikros vietoje rezultatais?

(tinkamas atsakymas pažymimas ženklu „X“)                        Taip  Ne

Jeigu su patikros vietoje rezultatais nesutinkate, nurodykite priežastis arba paaiškinkite neatitikimus:

___________________________

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

# 8 priedas

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

__________________________________________________

(vietos projekto vykdytojo pavadinimas)

### VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA PAGAL

### VVG „Rietavo iniciatyvos“ „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

(Informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą ataskaita/galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita/užbaigto projekto metinė ataskaita)

(pasirinkti ataskaitos tipą)

__________ Nr. _________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

- Ataskaita turėjo būti pateikta iki: 20____

- Informacija apie projektą

| Vietos projekto pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vietos projekto registravimo kodas |  |  |
| Vietos projekto vykdytojo pavadinimas |  |  |
| Vietos projekto vykdymo sutarties numeris |  |  |
| Adresas, tel., faks., el. paštas |  |  |
| Vietos projekto vykdytojo sąskaitos Nr. | banko pavadinimas |  |
|  | banko kodas |  |
|  | sąskaitos numeris |  |
| Vietos projekto vadovas | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos (jei taikoma) |  |
|  | telefonas, faksas |  |

|  | el. paštas |  |
| --- | --- | --- |
| Vietos projekto finansininkas | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Asmuo, atsakingas už vietos projekto priežiūrą | vardas, pavardė |  |
|  | pareigos |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Atsiskaitymo laikotarpis (ataskaita pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu) | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Planuotas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Faktinis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis | nuo ___________ iki ______________ |  |
| Bendra vietos projekto vertė (planuota) |  |  |
| Bendra vietos projekto vertė (faktinė) |  |  |
| Bendra paskirta paramos suma (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |
| Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |
| Bendra gauta paramos suma (PVM išlaidų sumą, kuri apmokama iš Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, nurodykite atskirai) |  |  |

- Vietos projekto įgyvendinimo santrauka

Vietos projekto tikslas ir uždaviniai Tikslinė grupė (jei taikoma) Vietos projekto įgyvendinimo eigos santrauka

- Pasiekti projekto priežiūros rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, atsižvelgiant įvietos projekto paraiškoje nurodytus pasiekti bendruosius rodiklius)

| Eil. Nr. | Rezultatų rodikliai | Matavimo vnt. | Planuota vietos projekto paraiškoje | Pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | (priklausomai nuo rodiklio, trumpai ir aiškiai nurodoma, kas, kur, kada vyko, kas dalyvavo, kas ir kur konkrečiai padaryta ir (ar) pasiekta) |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto rezultatų

- Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (įskaitant ir asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą ar nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą bei pagal darbo sutartį veikiančioje labai mažoje įmonėje projekto metu naujai įdarbintus ar naujai įsteigtoje labai mažoje įmonėje įdarbintus darbuotojus. Pildoma už ataskaitinį laikotarpį pagal priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“)

| Kriterijus | Fiziniai asmenys, veikiantys pagal verslo liudijimą arba nurodyti pareiškėjo verslo liudijime | Fiziniai asmenys, besiverčiantys veikla pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos pažymą, tačiau neturintys verslo liudijimo | Fizinis asmuo, įsteigęs individualią įmonę | Darbuotojai, dirbantys pagal sezonines (terminuotas) darbo sutartis | Darbuotojai, dirbantys pagal ne sezonines (neterminuo-tas) darbo sutartis | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagal dirbančių asmenų amžių: |  |  |  |  |  |
| Iki 25 m. |  |  |  |  |  |  |
| 25–40 m. |  |  |  |  |  |  |
| Vyresni kaip 40 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagal dirbančių asmenų lytį: |  |  |  |  |  |
| Moterų |  |  |  |  |  |  |
| Vyrų |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagal dirbančių asmenų veiklos pobūdį: |  |  |  |  |  |
| Asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla |  |  |  |  |  |  |
| Asmenys, užsiimantys tik ne žemės ūkio veikla |  |  |  |  |  |  |
| Pagal įdarbinimo vietą: (pildo tik projektų vykdytojai, įgyvendinantys projektus pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“) |  |  |  |  |  |  |
| Ūkininko ūkyje |  |  |  |  |  |  |
| Labai mažoje įmonėje |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |
| Asmenų, kuriems teikiamos projekto metu sukurtos paslaugos ir (ar) teikiama produkcija, bei gyvenančių kaimo vietovėje, procentas nuo bendro vartotojų skaičiaus |  |  |  |  |  |  |
| Projektui pasibaigus naujai sukurtų darbo vietų procentas lyginant su projekto įgyvendinimo pradžia (pildo tik projektams, finansuotiems pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“) |  |  |  |  |  |  |

- Informacija apie žemės valdą (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, jeigu aktualu pagal priemones)

| Kriterijus | Nuomojama | Nuosava | Iš viso: | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemės ūkio naudmenų plotas |  |  |  |  |
| Kita žemė |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

- Ūkyje dirbantys asmenys (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, jeigu aktualu pagal priemonės reikalavimus)

| Kriterijus | Paramos gavėjo šeimos nariai | Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba nurodyti pareiškėjo verslo liudijime | Fiziniai asmenys, besiverčiantys veikla pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos pažymą, tačiau neturintys verslo liudijimo | Darbuotojai, dirbantys pagal nesezonines darbo sutartis | Darbuotojai, dirbantys pagal sezonines darbo sutartis | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyrai |  |  |  |  |  |  |
| Moterys |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

- Įgyvendintos vietos projekto veiklos sritys

|  | Veiklos pavadinimas | Planuotas įgyvendinimo laikas (mėn.) | Faktinis įgyvendinimo laikas (mėn.) | Komentarai (Ypatingas dėmesys turi būti skirtas veiklų, kurių nepavyko įgyvendinti planuotu laiku aprašymui) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto veiklos įgyvendinimo

- Vietos projekto finansavimas ir patirtos išlaidos

9.1. Iki ataskaitos pateikimo dienos gauta bendra paramos suma:

| Eil. Nr. | Išlaidų kategorija | Planuota lėšų suma, Lt | Faktiškai gauta paramos suma, iki ataskaitos pateikimo datos, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |

Išvados ir rekomendacijos dėl vietos projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

9.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

| Nr. | Finansavimo šaltinis | Planuota, Lt | Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų: |  |  |  |
| 1.1. | Paramos lėšos |  |  |  |
| 1.2. | Pareiškėjo lėšos |  |  |  |
| 1.3. | Pareiškėjo įnašas natūra: |  |  |  |
| 1.3.1. | nekilnojamuoju turtu |  |  |  |
| 1.3.2 | savanorišku darbu |  |  |  |
| 1.4 | Partnerio (-ių) lėšos: |  |  |  |
| 1.5 | Partnerio(-ių) įnašas natūra: |  |  |  |
| 1.5.1 | nekilnojamuoju turtu |  |  |  |
| 1.5.2 | savanorišku darbu |  |  |  |
| 1.6 | Skolintos lėšos |  |  |  |
| 1.7. | Nacionalinės lėšos |  |  |  |
| 1.7.1 | savivaldybių disponuojamos lėšos |  |  |  |
| 1.7.2 | kiti nacionalinių lėšų šaltiniai |  |  |  |
| 1.8 | Vietos projekto pajamos |  |  |  |
| 1.9 | Kiti piniginio finansavimo šaltiniai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

- Vietos projekto valdymas

Vietos projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas Vietos projekto priežiūros užtikrinimo aprašymas

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos vietos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

- Vietos projekto įgyvendinimo metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės

| Eil. Nr. | Problema | Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Finansinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Teisinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |

- Informacija apie atliktas patikras vietos projekto įgyvendinimo vietoje

| Patikros data | Nustatyti pažeidimai ir neatitiktys | Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitiktims pašalinti |
| --- | --- | --- |

- Informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą

| Nemokamas savanoriškas darbas (įvardijamas dabų pobūdis) | Nemokamas savanoriško darbo atlikimo eiga | Nemokamo savanoriško darbo atlikimo data (nuo /iki) ir valandų skaičius) |
| --- | --- | --- |

- Informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones

| Informavimo ir viešumo priemonė | Įgyvendinimas |
| --- | --- |

- Vietos projekto tęstinumas (pildyti teikiant galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą)

Ar pasiektas tęstinis rezultatas Kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti vietos projekto rezultatą Kas bus atsakingas už tęstinę veiklą po vietos projekto pabaigos Kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida

- Priežiūra po projekto įgyvendinimo

| Ar pakito veiklos pobūdis? | Taip | Ne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar pakito už paramos lėšas įsigyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma? | Taip | Ne |  |  |
| Ar pasikeitė projekto įgyvendinimo vieta? | Taip | Ne |  |  |
| Ar apie įvykusius pakitimus buvo informuotas Strategijos vykdytojas? | Taip | Ne |  | N/a |
| Ar esate apdraudęs už paramos lėšas įsigytą turtą? | Taip | Ne |  |  |
| Ar per atsiskaitymo laikotarpį įvyko draudžiamųjų įvykių? | Taip | Ne |  |  |
| Ar apie įvykusius draudžiamuosius įvykius buvo informuotas Strategijos vykdytojas? | Taip | Ne |  |  |
| Ar įgyvendintos privalomos paramos (vietos projekto) viešinimo priemonės? | Taip | Ne |  |  |

Komentarai

- Ar projektui įgyvendinti ir jo priežiūrai paramos gavėjas turi  konsultantą?   Taip  Ne

Jeigu taip, užpildykite:

| Konsultantas (vardas, pavardė) Konsultavimo įmonė Tel. Nr. | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| --- | --- |

- Ataskaitos priedai

|  | Priedas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

_______________________________________      __________              __________________

(vietos projekto vykdytojo vadovo)                              (parašas)                     (vardas ir pavardė)

arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________________________________      _________              __________________

(vietos projekto vadovo pareigų pavadinimas)              (parašas)                     (vardas ir pavardė)

________________________

# Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

9 priedas

_Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“

(Strategijos vykdytojo (VVG) pavadinimas)

# VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

# (pildoma tuo atveju, kai vykstama tik į nemokamo savanoriško darbo patikrą)

20___ m. _____ __ d.   Nr. _________

1. Duomenys apie projektą ir vietos projekto vykdytoją / vietos projekto partnerį:

| 1.1. | Vietos projekto paraiškos numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Vietos projekto vykdytojo/vietos projekto partnerio pavadinimas |  |
| 1.3. | Vietos projekto vykdytojo/vietos projekto partnerio asmens kodas/įmonės kodas |  |
| 1.4. | Vietos projekto vykdytojo/vietos projekto partnerio buveinės adresas |  |
| 1.5. | Vietos projekto pavadinimas |  |

2. Duomenys apie nemokamo savanoriško darbo patikrą vietoje:

| 2.1. | Patikros vietoje atlikimo data, laikas | Patikra pradėta: 20__ m. ___________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. | Patikra baigta: 20__ m. __________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |

| 2.3. | Patikros vietoje atlikimo vieta (nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos) |  |
| 2.5. | Apie patikrą vietoje buvo informuota (ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas) | Taip Ne |
| 2.6. | Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.) |  |

3. Nemokamo savanoriško darbo tikrinimo duomenys:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi numatytoje (-se) vietoje (-se)? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/A |  |
| 2. | Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi numatytu laiku? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/A |  |
| 3. | - Ar nemokamus savanoriškus darbus atlieka numatytas fizinis (-iai) asmuo (-ys)? - (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/A |  |
| 4. | - Ar atliekami tie nemokami savanoriški darbai, kuriuos buvo numatęs pareiškėjas? - (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami ir vietos projekto paraiškoje/bendradarbiavimo sutartyje nurodyta informacija apie numatytus atlikti nemokamus savanoriškus darbus) |  | Taip Ne N/A |  |
| 5. | - Ar nemokamus savanoriškus darbus asmuo (-ys) atlieka laisvu metu nuo pagrindinio darbo? |  | Taip Ne N/A |  |
| 6. | - Ar pildoma Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė? |  | Taip Ne N/A |  |

4. Pastabos ir paaiškinimai:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Pateikti papildomi dokumentai

(jei pateikti papildomi dokumentai, laukas žymimas ženklu „X“)

6. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /__/__/__/__/.

7. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): ____________

Nemokamo savanoriško darbo patikrą vietoje atliko ir ataskaitą surašė:

(pareigos)                                             (parašas)                                (vardas, pavardė)

Su nemokamo savanoriško darbo patikros vietoje rezultatais susipažino:

_________________________________________	__________	__________________________

Vietos projekto vykdytojas/ Vietos projekto partneris     (parašas)	(vardas, pavardė)

(jo įgaliotas asmuo)

Ar sutinkate su nemokamo savanoriško darbo patikros vietoje rezultatais?

(tinkamas atsakymas pažymimas ženklu „X“)

Taip  Ne

Jeigu su patikros vietoje rezultatais nesutinkate, nurodykite priežastis arba paaiškinkite neatitikimus:

___________________________

Specialiųjų  taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

10 priedas

_Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“

(Strategijos vykdytojo (VVG) pavadinimas)

# VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

(pildoma, kai vykstama į baigto vietos projekto patikrą)

20___ m. _____ __ d.   Nr. _________

1. Duomenys apie projektą ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją ir vietos projekto partnerį:

| 1.1. | Vietos projekto paraiškos numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Tikrinama: Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris (pasirenkant, kas tikrinama, X ženklu žymimas tinkamas laukas) | Pareiškėjas / vietos projekto vykdytojas Projekto partneris |
| 1.3. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) pavadinimas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.4. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) asmens kodas/įmonės kodas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.5. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) buveinės adresas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |

|  |  | Vietos projekto partneris: |
| --- | --- | --- |
| 1.6. | Vietos projekto pavadinimas |  |
| 1.7. | Vietos projekto įgyvendinimo vieta |  |

2. Duomenys apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje:

| 2.1. | Patikros vietoje atlikimo data, laikas | Patikra pradėta: 20__ m. __________ ____ d. __/__/ val. __/__/ min. | Patikra baigta: 20__ m. __________ ____ d. __/__/ val. __/__/ min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.3. | Patikros vietoje atlikimo vieta (nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra) |  |  |
| 2.4. | Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.5. | Apie patikrą vietoje buvo informuota (ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas) | Taip Ne |  |
| 2.6. | Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.) |  |  |

3. Tikrinimo elementai (ženklu X žymimas tinkamas atsakymas):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme, galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovėje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 3. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu? |  | Taip Ne N/A |  |
| 4. | Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės? |  | Taip Ne N/A |  |
| 5. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktuose nustatyta tvarka? |  | Taip Ne N/A |  |
| 6. | Ar vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris apdraudė ilgalaikį turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant vietos projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte? |  | Taip Ne N/A |  |
| 7. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko atskirą vietos projekto apskaitą? |  | Taip Ne N/A |  |
| 8. | Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)? |  | Taip Ne N/A |  |
| 9. | Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma? |  | Taip Ne N/A |  |
| 10. | Ar nepasikeitė už paramos lėšas įgyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma? |  | Taip Ne N/A |  |
| 11. | Ar vietos projekto vykdytojas užsiima remiama veikla, nurodyta projekte? |  | Taip Ne N/A |  |
| 12. | Ar vietos projekto vykdytojas investiciją naudoja projekte numatytų veiklų tęstinumui užtikrinti? |  | Taip Ne N/A |  |
| n | Pildoma, jei Specialiosiose taisyklėse nurodyti papildomi įsipareigojimai (kriterijai detalizuojami žemiau eilės tvarka atskirose eilutėse) (jei papildomų kriterijų nėra, eilutė panaikinama) |  |  |  |

4. Pastabos ir paaiškinimai:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Rekomendacijos dėl tolesnės vietos projekto priežiūros:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Nurodymai ir siūlymai vietos projekto vykdytojui:

| Eil. Nr. | Rekomendacijos | Nurodymai | Nurodymų įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |

8. Pateikti papildomi dokumentai

(jei pateikta papildomų dokumentų, laukas žymimas ženklu „X“)

9. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /__/__/__/__/.

10. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): ____________

Patikros vietoje ataskaitą surašė:

(pareigos)                                             (parašas)                                (vardas, pavardė)

Duomenų patikrą vietoje atliko:

(pareigos)                                               (parašas)                                     (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje atlikimo data: /__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

PASTABA. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą pasirašo asmuo, kuris atliko duomenų patikrą vietoje, t. y. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo.

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

_________________________________         __________	   ________________________

Pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas            (parašas)                              (vardas, pavardė)

(jo įgaliotas asmuo)

_______________________________________            __________                 		____

Vietos projekto vykdytojo partneris (jei toks yra)             (parašas)	                     (vardas, pavardė)

Ar sutinkate su patikros vietoje rezultatais?

(tinkamas atsakymas pažymimas ženklu „X“)                        Taip  Ne

Jeigu su patikros vietoje rezultatais nesutinkate, nurodykite priežastis arba paaiškinkite neatitikimus:

Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ II prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“ 11 priedas

(projektinio pasiūlymo forma)

________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

_________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys)

VVG „Rietavo iniciatyvos“

2014  METŲ KVIETIMUI TEIKTI PARAIŠKAS NR. 3 PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

_______________ Nr. __

(data)

Projektinių pasiūlymų duomenų pateikimas prioritetiškumo tvarka

(jeigu planuojama aprašyti kelis projektus pareiškėjas nurodo projektų svarbą, pradedant svarbiausiuoju).

| STRATEGIJOS PRIORITETAS, PRIEMONĖ, VEIKLOS SRITIS (jeigu planuojama aprašyti kelis projektus, informacija pateikiama apie kiekvieną projektą atskiroje eilutėje, išdėstant projektus prioritetiškumo tvarka) | PROJEKTO PAVADINIMAS | TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (trumpai, 3–5 sakiniais, aprašoma projekto esmė ir projekto poreikis) | PROJEKTE NUMATYTA VYKDYTI VEIKL (nurodoma konkreti, remiamas veiklas atitinkanti veikla) | PRAŠOMA PARAMOS SUMA | SIEKTINI REZULTATAI | PROJEKTO PAGRĮSTUMAS STRATEGIJOS PRIORITETAMS (trumpai, 3 sakiniais, aprašoma ir aiškiai pagrindžiama, kuriuos Strategijos prioriteto tikslus atitinka projektas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II PRIORITETAS. BENDRUOMENIŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. priemonė. Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 veiklos sritis – jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 veiklos sritis – parama socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupių gyvenimo kokybės gerinimo iniciatyvoms. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. priemonė. Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas. |  |  |  |  |  | . |
| 2.2.2 veiklos sritis – verslui palankios aplinkos kūrimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 veiklos sritis – parama kaimo verslo projektams |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________                                                  ______________________                           ________________________________

(Projektinio pasiūlymo teikėjo ar jo įgalioto atstovo                                                                (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

Specialiųjų  taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

12 priedas

- DE MINIMIS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ PATVIRTINANTIS

- KLAUSIMYNAS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

20____ m. _____ __ d.

Teikiami pažymos pildymo datos duomenys

| PAREIŠKĖJO/PARAMOS GAVĖJO PAVADINIMAS/VARDAS PAVARDĖ |  |
| --- | --- |
| KODAS/ASMENS KODAS |  |

| Nr. | KLAUSIMAS |  |  | ATSAKYMAS (TAIP/ NE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Į visus klausimus turi būti pateikti atsakymai TAIP arba NE. |  |  |  |  |  |
| - ŪKIO SUBJEKTO VEIKLA, ATSIŽVELGIANT Į GALIMYBĘ GAUTI PAJAMAS (pildo visi fiziniai ir juridiniai asmenys, atsižvelgiant į finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis ir veiklos pobūdį) |  |  |  |  |  |
| - Ar ūkio subjekto veikla, numatyta projekte, yra ne pelno ir (arba) susijusi su viešosios infrastruktūros sutvarkymu ir (arba) sukūrimu, amatų centrų plėtra ir kūrimu? |  |  |  | Taip Ne |  |
| - Ar projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma veikla, kurios metu bus suteiktos paslaugos ūkio subjektams nemokamai arba mažesne negu rinkos kaina? Jei taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite |  |  |  | Taip Ne |  |
| Galutinių naudos gavėjų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai: |  |  |  |  |  |
| - SUSIEJIMAI PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ pildant lentelę būtina nurodyti visus ūkio subjektus, kurie laikomi „viena įmone“ REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 prasme ir kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų). Tolimesniuose klausimuose vartojama sąvoka „ūkio subjektas“ apima fizinius asmenims, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, ir įmones. |  |  |  |  |  |
| a) | Ar kitas ūkio subjektas turi Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus/vardus pavardes, jų kodus/asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška. |  |  | Taip Ne |  |
| Ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai: |  |  |  |  |  |
| b) | Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus/vardus pavardes, jų kodus/asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška. |  |  | Taip Ne |  |
| Ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai: |  |  |  |  |  |
| c) | Ar kitas ūkio subjektas turi teisę paskirti arba atleisti daugumą Jūsų įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus/vardus pavardes, jų kodus/asmens kodus. |  |  | Taip Ne |  |
| Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai: |  |  |  |  |  |
| d) | Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus/vardus pavardes, jų kodus/asmens kodus. |  |  | Taip Ne |  |
| Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai: |  |  |  |  |  |
| e) | Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti Jūsų įmonei lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje paaiškinkite lemiamos įtakos pobūdį. |  |  | Taip Ne |  |
| Ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai: |  |  |  |  |  |
| f) | Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata Jums arba Jūsų įmonei suteikiama teisė kitai įmonei daryti lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą. |  |  | Taip Ne |  |
| Ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai: |  |  |  |  |  |
| g) | Ar kitas ūkio subjektas, būdamas Jūsų įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamasis su Jūsų įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą. |  |  | Taip Ne |  |
| Kontroliuojamų ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai: |  |  |  |  |  |
| h) | Ar Jūs arba Jūsų įmonė, būdami kitos įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamiesi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vieni kontroliuojate tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite pagrindą. |  |  | Taip Ne |  |
| Kontroliuojančių ūkio subjektų pavadinimai/vardai pavardės ir jų kodai/asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai: |  |  |  |  |  |
| i) | Ar Jūs ir (arba) įmonės akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo/planuoja vykdyti ūkinę – komercinę veiklą (dirba/dirbs pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)? Jeigu taip, apačioje esančioje eilutėje nurodykite veiklos pagrindą. |  |  | Taip Ne |  |
| Akcininko vardas ir pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo, ūkininko pažymėjimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo data, numeris, išdavusios institucijos pavadinimas ir veiklos pobūdis su kodu: |  |  |  |  |  |
| - ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS (pildo juridiniai asmenys) |  |  |  |  |  |
| Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone? |  |  | Taip Ne |  |  |
| Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus įsigijo kitą įmonę? |  |  | Taip Ne |  |  |
| Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės? |  |  | Taip Ne |  |  |
| Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę? |  |  | Taip Ne |  |  |
| Jeigu nors į vieną iš II dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašome užpildyti šią lentelę: 1; Nurodykite įmones ir jų kodus, kurios sudaro susijungusią įmonę, bei susijungimo datą:. 2; Nurodykite įmones ir jų kodus, kurios buvo įsigytos, ir jų įsigijimo datą:. 3; Nurodykite įmonę ir jos kodą, kuri įsigijo Jūsų įmonę, ir jos įsigijimo datą:. 4; Nurodykite įmonę ir jos kodą, kuri buvo suskaidyta, suskaidymo datą, ar iki suskaidymo veikusiai įmonei buvo suteikta de minimis pagalba, jos dydį ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota:. |  |

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- mums yra žinoma, jog klausimyne pateikta informacija yra reikalinga de minimis valstybės pagalbai, kurios teikimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, įvertinti;

- mums yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą (nereikšmingą) de minimis pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame klausimyne nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie įmonę, įmonės dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), įmonės veiklą, įmonės finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta de minimis pagalba turi būti grąžinta.

(Pareigos)                                                                     (Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

* dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

** lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

*** treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpis.

Teikiama strategijos vykdytojui nustačius, jog tokia ataskaita reikalinga.

Sutartyje nurodomi tie teisės aktai, kuriais vadovaujantis bus įgyvendinamas Vietos projektas. Sudarant vietos projekto sutartį turi būti vadovaujamasi aktualiais teisės aktais.

Taikomas, jeigu Vietos projekto vykdytojui (valstybės arba savivaldybės institucijai ar įstaigai, arba kitam viešajam juridiniam asmeniui, vykdančiam valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje) PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos Teisės aktuose.

Taikomas, kai prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra prisideda tik Vietos projekto vykdytojas.

Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos Teisės aktuose.

Taikomas, kai prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra prisideda tik partneris.

Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos Teisės aktuose.

Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos Teisės aktuose.

Taikoma, kai prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra prisideda tiek Vietos projekto vykdytojas, tiek partneris.

Punkte nurodomi pagrindiniai Vietos projekto vykdytojui taikomi reikalavimai, tačiau jie gali būti įtraukiami ir papildomi/specialieji reikalavimai atsižvelgiant į konkrečius Teisės aktus, taip pat reikalavimai gali būti tikslinami atsižvelgiant į aktualius Teisės aktus.

Visi su Vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai vėliausiai pateikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigą). Vietos projekto vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. birželio 1 d.

Taikoma, kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Visi su Vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai vėliausiai pateikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigą). Vietos projekto vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. birželio 1 d.

Taikoma kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)

Taikoma kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.

Taikoma kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“.

Taikoma kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti teisės aktuose nurodytos trukmės.

Taikomas Vietos projekto vykdytojams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsniu, nėra perkančiosios organizacijos.

Taikomas Vietos projekto vykdytojams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsniu, yra perkančiosios organizacijos.

Mokėjimo būdas taikomas atsižvelgiant į Teisės aktuose nurodytas nuostatas. Taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, būdą – 40 (keturiasdešimt) procentų paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos, paramos gavėjas privalo pateikti finansų institucijos arba lygiavertę garantiją, atitinkančią 110 (vieną šimtą dešimt) procentų prašomo avanso sumos.

Galimas avanso dydis nurodomas vadovaujantis Teisės aktuose išdėstytomis nuostatomis.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Galimas mokėjimo prašymų skaičius nurodomas Teisės aktuose.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Taikoma, kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurios nereglamentuoja Programa, bet reglamentuoja strategija.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Lėšų dalis paskutiniame mokėjimo prašyme turi būti ne mažesnė nei gaunamo avanso suma.

Mokėjimo būdas taikomas atsižvelgiant į Teisės aktuose nurodytas nuostatas.

Galimas mokėjimo prašymų skaičius nurodomas Teisės aktuose.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Taikoma, kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurios nereglamentuoja Programa, bet reglamentuoja strategija.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Mokėjimo būdas taikomas atsižvelgiant į Teisės aktuose nurodytas nuostatas.

Galimas mokėjimo prašymų skaičius nurodomas Teisės aktuose.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Taikoma, kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurios nereglamentuoja Programa, bet reglamentuoja strategija.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Punkte nurodomi pagrindiniai Vietos projekto vykdytojui taikomi reikalavimai, tačiau jie turi būti tikslinami vadovaujantis aktualiais Teisės aktais.

Taikoma, kai Sutartyje taikomas išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas.

Taikoma, kai Strategijos vykdytojas nusprendžia, jog tokia ataskaita reikalinga ir tai numatyta Strategijos vykdytojo patvirtintoje dokumentacijoje.

Taikoma, kai Strategijos vykdytojas nusprendžia, jog tokia ataskaita reikalinga ir tai numatyta Strategijos vykdytojo patvirtintoje dokumentacijoje.

Prisidėjimu nemokamu savanorišku darbu sąlygos nurodytos Teisės aktuose.

Punkte nurodomi pagrindiniai Vietos projekto vykdytojui taikomi reikalavimai, tačiau jie turi būti tikslinami vadovaujantis aktualiais Teisės aktais.

Taikoma, kai Strategijos vykdytojas nusprendžia, jog tokia ataskaita reikalinga ir tai numatyta Strategijos vykdytojo patvirtintoje dokumentacijoje.

Punkte nurodomi pagrindiniai Vietos projekto vykdytojui taikomi reikalavimai, tačiau jie turi būti tikslinami vadovaujantis aktualiais Teisės.

Punkte nurodomi pagrindiniai Vietos projekto vykdytojui taikomi reikalavimai, tačiau jie turi būti tikslinami vadovaujantis aktualiais Teisės aktais.

Sutarties 17 punktas Sutartyje paliekamas visais atvejais.

Taikoma, kai Strategijos vykdytojas nusprendžia, jog tokia ataskaita reikalinga ir tai numatyta Strategijos vykdytojo patvirtintoje dokumentacijoje.

Netaikomas programos III krypties verslo projektams.

Jeigu Vietos projekto vykdytojui PVM yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

Taikoma kai Vietos projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

1.1 punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis VPS administravimo taisyklėmis.

1.1 punktas taikomas, kai Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis.

Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

Šis punktas taikomas, kai nemokamas savanoriškas darbas nėra susijęs su intelektine veikla.

Šis punktas taikomas, kai nemokamas savanoriškas darbas yra susijęs su intelektine veikla.

Šis punktas taikomas, kai Pareiškėjas prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda piniginiu įnašu.

Šis punktas taikomas, kai Partneris prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda piniginiu įnašu.

Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos VPS administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse.

Šis punktas taikomas, kai įgyvendinamas ne pelno projektas.

Šis punktas taikomas, kai Pareiškėjas prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu savanorišku darbu kaip įnašu natūra (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Nemokamo savanoriško darbo valandinio atlygio vidutinė vertė per mėnesį negali viršyti vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčių dydžio (paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo datos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal duomenis, pateikiamus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt/lt).

Šis punktas taikomas, kai Partneris prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu savanorišku darbu kaip įnašu natūra (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Nemokamo savanoriško darbo valandinio atlygio vidutinė vertė per mėnesį negali viršyti vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčių dydžio (paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo datos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal duomenis, pateikiamus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt/lt).

Šis punktas taikomas, kai Pareiškėjas prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda nekilnojamuoju turtu kaip įnašu natūra. Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos VPS administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse.

Nekilnojamojo turto duomenys nurodomi vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Šis punktas taikomas tuo atveju, jeigu Pareiškėjas planuoja investuoti į ne nuosavybės teise valdomą turtą. Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos VPS administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Šis punktas taikomas, kai Partneris prie Vietos projekto įgyvendinimo prisideda nekilnojamuoju turtu kaip įnašu natūra. Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos VPS administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse.

Nekilnojamojo turto duomenys nurodomi vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Šis punktas taikomas tuo atveju, jeigu Partneris planuoja investuoti į ne nuosavybės teise, o į teisėtais pagrindais valdomą turtą. Prisidėjimo įnašu natūra sąlygos išdėstytos VPS administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse (šis punktas taikomas tik ne pelno projektams).

Nemokamo savanoriško darbo valandinio atlygio vidutinė vertė per mėnesį negali viršyti vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčių dydžio (paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo datos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal duomenis, pateikiamus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt/lt)